## ContractesMoviments20240116-092
MODIFICACIÓ DE CONTRACTES. EXERCICI 2024
Expedient OC | Servei | Núm. contracte | Objecte contracte | Adjudicatari | Tipus modificació | Observacions modificació | Data modificació
OBM/2022/19 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 226/2022 | Millora de confort tèrmic a escoles bressol. L1 Escola Bressol Can Llong (modificada). Inici JGL 4/07/2022 Adj JGL 14/11/2022 | INSCLIMA S A | Altres | Donar-se per assabentada del Decret de l’Alcaldia 9193/2023, de 28 de juny, d'avocació de la facultat delegada de la JGL per a la suspensió del contracte. | 2024-01-02
OBM/2023/80 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 283/2023 | Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.Inici 11973/2023 Adj JGL 20/11/23 | INSTAVI PALLEJA SL | Altres | Donar-se per assabentada del Decret de l’Alcaldia 11973/2023, de 8 de setembre, per l'aprovació de l'expedient de contractació. | 2024-01-02
OTU/2021/269 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 413/2021 | Projecte d’urbanització del carrer Caucas. Inici JGL 15/11/2021 Adj JGL 18/07/2022 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL | Altres | Desestimar al·legacions de l'adjudicatària CAIXABANK, resoldre l'expedient de pagament directe al subcontractista COSPLAAN i endossar-li la factura per import de 52.845,70€ del projecte d'obres de qui era contractista en aquell moment TEC RAUL SL. | 2024-01-02
OTU/2022/534 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 547/2022 | Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en diferents entorns escolars. Inici JGL 5/12/22 Adj JGL 02/5/2023 | ASFALTOS BARCINO SL | Altres | 4/2024 Aprovar, com a contradictoris, els preus unitaris que consten a l’Acta núm. 1 del projecte d’obres, emesa en data 30 de novembre de 2023, per la Direcció facultativa i el contractista. | 2024-01-02
TIC/2022/4 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 296/2022 | Renovació de les subscripcions de l'Ajuntament als serveis de Google (Business Starter) i Zoom (Webinar i Santard Pro amb Add-on Large Meetings). L1 Google. Inici 10331/2022 Adj 14441/2022 | THE CLOUD NETWORK S L | Altres | 31/2024 Rebutjar la revisió de preus instada per l’empresa THE CLOUD NETWORK, S.L, amb NIF B86534641, adjudicatària del “Lot 1– Llicències Google” del contracte de subministraments “Llicències Google i Zoom”. | 2024-01-03
ESP/2021/209 | ESPORTS | 129/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener i gestió del bar annex. Lot 2 Decret 2150/2018 class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARISTOI FOOTBALL ACADEMY | Modificació Termini | 59/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any, amb efectes des del dia 7 de gener de 2024. | 2024-01-05
ESP/2021/207 | ESPORTS | 130/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Ca n'Oriac i gestió del bar annex. Lot 3 Decret 2150/2018 Class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL NORD | Altres | 58/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any, amb efectes des del dia 7 de gener de 2024. | 2024-01-05
ESP/2021/242 | ESPORTS | 155/2014 | Gestió interessada de la instal.lació esportiva municipal del camp de futbol d'Arraona Merinals. Decret. 8048/2014. Class. 9944/2014. Adj.10765/2014 | CLUB ESPORTIU MERCANTIL | Modificació Termini | 62/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o aprovació d’una nova forma de gestió, per termini màx. d'un any, amb efectes des del dia 7 de gener de 2024, per import de 175,00€ de cànon fix anual. | 2024-01-05
ESP/2021/243 | ESPORTS | 159/2013 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Torre Romeu així com el bar de la instal·lació. Decret. 6143/2013. Class. 8449/2013. Adj. 9788/2013 | UNIO DEPORTIVA TIBIDABO TORRE ROMEU | Modificació Termini | 60/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any amb efectes des del dia 7 de gener de 2024, per import de 60,00€ cànon fix anual. | 2024-01-05
CLT/2023/760 | CULTURA | 294/2023 | Serveis artístics per a la realització de dues instal·lacions artístiques i un espectacle de gran format amb motiu de la Programació de Nadal 2023-2024. Inici JGL 25/09/2023 Class 14998/23 Adj JGL 27/11/23 | CREACIÓ D ESDEVENIMENTS I ESPAIS TÈCNICS SLU | Altres | Aprovar la convalidació del vici d'anul·labilitat produit en la formalització del contracte en data 10/11/2023 sense respectar el termini fixat a l’article 153.3 LCSP, en no haver-se rebut cap recurs especial ni de cap tipus dins d’aquest termini. | 2024-01-08
JOV/2023/1 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 176/2023 | Servei d'intervenció socioeducativa. L1 Espai Jove de la Creu de Barberà. Inici JGL 12/6/2023 Adj 15979/23 | FUNDACIÓ PRIVADA IDEA | Altres | 384/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat, associar l'AD per import de 55.980,00€ al projecte núm.2023-3-AJSBD-134, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat | 2024-01-12
JOV/2023/1 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 177/2023 | Servei d'intervenció socioeducativa. L2 Espai Jove de Can Rull. Inici JGL 12/6/2023 Adj 15979/23 | ASSOCIACIO TALLER D ART CULTURA I CREACIO | Altres | 384/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat, associar l'AD per import de 55.000,00€ al projecte núm.2023-3-AJSBD-134, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat | 2024-01-12
JOV/2023/1 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 178/2023 | Servei d'intervenció socioeducativa. L3 Espai Jove Torre Romeu. Inici JGL 12/6/2023 Adj 15979/23 | FUNDACIÓ PRIVADA IDEA | Altres | 384/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat, associar l'AD per import de 55.980,00€ al projecte núm.2023-3-AJSBD-134, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat | 2024-01-12
OTU/2021/269 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 413/2021 | Projecte d’urbanització del carrer Caucas. Inici JGL 15/11/2021 Adj JGL 18/07/2022 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL | Altres | Desestimar les al·legacions presentades per COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU, a l’inici de l’expedient per danys i perjudicis per compliment defectuós de l’execució i desestimar la reclamació econòmica presentada pel contractista. | 2024-01-13
OTU/2021/269 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 413/2021 | Projecte d’urbanització del carrer Caucas. Inici JGL 15/11/2021 Adj JGL 18/07/2022 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL | Altres | Determinar que l'import final dels danys i perjudicis es fixarà un cop executades les obres d'arranjament dels defectes d'obra i determinar que la garantia definitiva d'import 24.871,91€ dipositada respondrà dels danys i perjudicis ocasionats. | 2024-01-13
OTU/2021/134 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 216/2021 | Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor.L1 Obra civil. Inici JGL 19/07/2021 Adj JGL 22/11/2021 Resolució contracte 15835/2024 | CONSTRAULA SA | Altres | Declarar caducitat exp resolució contractual, incoar nou exp resolució contractual per incompliment culpós del contractista. Establir que d'aprovar-se la resolució sigui confiscada garantia per 49.083,04€ i donar tràmit d'audiència de 10d nat. | 2024-01-15
OBM/2023/68 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 240/2023 | Millora lumínica i eficiència energètica de la il·luminació dels camps de futbol del complex esportiu Olímpia a Sabadell. Inici JGL 28/7/23 Adj JGL 30/10/23 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS | Modificació Termini | 386/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des del 14/01/2024 fins al dia 29/02/2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir resta condicions contractuals | 2024-01-15
JOV/2023/1 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 180/2023 | Servei d'intervenció socioeducativa. L5 Espai Jove de Doctor Plans. Inici JGL 12/6/2023 | ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU | Altres | 614/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat, associar l'AD per import de 56.000,00€ al projecte núm. 2023-3-AJSBD-134, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat | 2024-01-16
JOV/2023/3 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 158/2023 | Servei de suport a menors a Can Puiggener. Inici JGL 12/06/2023 Adj 14262/2023 | E I L EINA SCCL | Altres | 614/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat, associar l'AD per import de 63.531,95€ al projecte núm. 2023-3-AJSBD-134, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-01-17
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 162/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L1 SIS Nord. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | FUNDACIÓ PRIVADA IDA | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 163/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L2 SIS Merinals. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | ASSOCIACIO JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 164/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L3 SIS Can Deu. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 165/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L4 SIS Concòrdia. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | FUNDACIO PERE TARRES | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 166/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L5 SIS Can Puiggener. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/2021 Adj 12264/2021 | FUNDACIO PERE TARRES | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 167/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L6 SIS Torre Romeu. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | FUNDACIÓ PRIVADA IDEA | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 168/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L7 SIS Les Termes. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | LUDO MARGARIDA BEDOS ASSOC EDUC INFANT EN EL JOC | Altres | Donar-se per assabentada del decret d’Alcaldia número 18490/2023, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
ACS/2023/1216 | ACCIÓ SOCIAL | 239/2023 | Sabadell Sostre Regulació de les condicions de la gestió d’un servei municipal d’acompanyament en la millora de l’autonomia i el benestar personal adreçat a persones en situació de sensellarisme. Inici JGL 28/07/23 Class 16675/23 Adj JGL 18/12/23 | ASOCIACIÓN ACTUAVALLES | Altres | Aprovar la convalidació del vici d’anul·labilitat produït en la formalització del contracte, per haver-se produït la formalització sense respectar el termini fixat a l’article 153.3 de la LCSP. | 2024-01-22
FEM/2024/17 | ACCIÓ SOCIAL | 307/2022 | Servei de Punt de Trobada de Sabadell. Inici JGL 06/09/2022 Class 13657/2022 Adj JGL 19/12/22 | CREU ROJA ESPANYOLA | Altres | 834/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat, associar l'AD per import de 86.886,06€ al projecte núm.2023-3-AJSBD-135, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat | 2024-01-22
EDU/2022/642 | EDUCACIÓ | 343/2022 | Concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola del sistema de gestió agrupada de Sabadell. L1 Menjars escoles. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 2/5/2023 Adj Ple 23/10/2023 | ALESSA CATERING SERVICES SAU | Altres | Aprovar les tarifes corresponents al servei de menjador escolar, pels centres amb espai de migdia de 2,5h comensals fixos 6,91€ i 7,60€ els comensals esporàdics i pels centres amb espai de migdia de 2h, comensals fixos 6,54€ i 7,19€ els esporàdics. | 2024-01-22
EDU/2022/642 | EDUCACIÓ | 344/2022 | Concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola del sistema de gestió agrupada de Sabadell. L2 Menjar escoles. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 2/5/23 Adj Ple 23/10/2023 | SERHS FOOD AREA SL | Altres | Aprovar les tarifes corresponents al servei de menjador escolar, pels centres amb espai de migdia de 2,5h comensals fixos 6,91€ i 7,60€ els comensals esporàdics i pels centres amb espai de migdia de 2h, comensals fixos 6,54€ i 7,19€ els esporàdics. | 2024-01-22
ACL/2023/12 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 718/2019 | Servei d'atenció i orientació a les persones migrades i refugiades. Inici JGL 07/10/2019 Class 12293/2019. Adj. JGL 16/12/2019 | SERVEI ACOLLIMENT IMMIGRANTS SCAI | Altres | Decret d'Alcaldia núm. 18588/2023, de 29 de desembre, pel qual s'avoca la competència delegada a la JGL per a l'aprovació de la pròrroga del contracte. | 2024-01-22
OTF/2022/160 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 80/2021 | Servei d'intervenció socioeducativa de la Xarxa d'Espais Joves de Sabadell, L4 Can Puiggener. Inici JGL 19/04/2021 Class 4827/2021 Adj JGL 19/07/2021 | FUNDACIO PERE TARRES | Altres | Donar per finalitzada, amb data 10 de desembre de 2023, la pròrroga forçosa del contracte, aprovada en sessió ordinària de JGL de data 25 de setembre de 2023. | 2024-01-22
CLT/2023/975 | CULTURA | 380/2023 | Serveis artístics per a la realització del cicle dels concerts simfònics i concerts didàctics 2024. Inici 15917/23 Class 17223/23 Adj 18002/23 | ORQUESTRA SIMFONICA DEL VALLES SAL | Altres | D863/2024 Aprovar la convalidació del vici d’anul·labilitat produït en la signatura de formalització per haver-se produït la formalització sense respectar el termini fixat a l’article 153.3 LCSP, en no haver-se rebut cap recurs especial | 2024-01-23
OTU/2022/136 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 114/2022 | Projecte executiu d'actuacions d'accessibilitat a Can Rull. L2 Bècquer-Plaute. Inici JGL 23/5/22 Adj JGL 19/12/22 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Altres | 938/2024 Aprovar la tercera ampliació de termini per dur a terme l'execució del contracte, amb efectes des del 20 de gener de 2024 i fins el 9 de febrer de 2024. | 2024-01-24
OTU/2021/134 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 216/2021 | Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor.L1 Obra civil. Inici JGL 19/07/2021 Adj JGL 22/11/2021 Resolució contracte 15835/2024 | CONSTRAULA SA | Altres | 923/2024 Concedir ampliació termini tràmit audiència per 5 dies naturals addicionals i autoritzar empresa accedir a l'expedient | 2024-01-24
OTU/2022/344 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 285/2022 | Subministrament de 131 panells d’informació a les parades del transport urbà de Sabadell. Inici JGL 18/07/2022 Adj 28/11/2022 | APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y COMUNICACIONES SL-MYBU | Modificació Termini | 930/2024 Aprovar la tercera ampliació pel termini d’un mes per a dur a terme l’execució del contracte de subministrament, amb efectes des del 17 de gener de 2024 i fins el 16 de febrer de 2024, en no ser imputable contractista els motius del retard. | 2024-01-24
URB/2022/64 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 383/2022 | Projecte de reforma de la plaça del Treball. Sabadell. Fase 1. L1 Obra civil. Inici JGL 17/10/22 Adj JGL 11/4/23 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Modificació Termini | 877/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des de l'31 de gener de 2024 fins al dia 30 d'abril de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard execució obres i mantenir condicions | 2024-01-24
URB/2022/54 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 165/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma de la ronda d'Orient entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc. Inici JGL 20/06/2022 Adj JGL 3/10/22 | ASFALTOS BARCINO SL | Modificació Termini | 1026/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 28 de gener de 2024 fins el dia 26 de febrer de 2024, en no ser imputable al contractista motius retard execució de les obres i mantenir la resta condicions | 2024-01-25
URB/2022/64 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 384/2022 | Projecte de reforma de la plaça del Treball. Sabadell. Fase 1. L2 Mobiliari urbà. Inici JGL 17/10/22 Adj JGL 11/4/23 | URBE SBD SL | Modificació Termini | 1027/2024 Aprovar la tercera ampliació del termini per a dur a terme l’execució des de l’1 de febrer de 2024 fins el dia 31 de març de 2024, en no ser imputable al contractista els motius retard execució de les obres i mantenir la resta condicions | 2024-01-25
OTU/2022/232 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 499/2022 | Projecte executiu de remodelació integral de les instal·lacions d’enllumenat públic del c. de Costabona entre el c. d’Alger i c. de Sanaüja, quadre 40 i 144. Inici D14982/2022 Adj 6114/2023 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Modificació Termini | 1050/2024 Aprovar 2ª ampliació del termini d’execució de les obres per dur a terme l’execució del contracte des del 31 de gener de 2024 fins al 15 de març de 2024. | 2024-01-26
URB/2022/53 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 100/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé. Inici JGL 2/5/2022 | TEC RAUL SLU | Altres | Desestimar la sol·licitud del contractista per resoldre el contracte, inici exp resolució cont per incompliment del contractista en no voler iniciar les obres i establir que d'aprovar-se, li sigui confiscada la garantia per import de 25.723,89€ | 2024-01-29
ACS/2022/6280 | ACCIÓ SOCIAL | 253/2019 | Servei de transport adaptat de serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class. 8003/2019 Adj. JGL 30/09/2019 | AUTOCARES DEL NORESTE SA Y EMPRESA AUTOCARES CER S | Altres | Resoldre el procediment de revisió de la indemnització parcial dels danys i perjudicis causats a l'adjudicatària, i en conseqüència, requerir a l'empresa el reintegrament corresponent a despeses no indemnitzables per import de 7.815,66€, | 2024-01-29
OTU/2023/316 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 614/2018 | Projecte de nova àrea de jocs a la Plaça de Fidela Renom. Inici JGL 22/10/2018 Adj. 14228/2018 | MOIX SERVEIS I OBRES S L | Altres | Incoar l’expedient per la resolució contractual per incompliment del contractista de la seva obligació, en negar-se a signar l'acta de comprov. replanteig i establir que d'aprovar-se, li sigui confiscada la garantia per import de 9.765,85€. | 2024-01-29
OBM/2022/51 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 261/2022 | Rehabilitació i ampliació de l’edifici d’espais complementaris i pista esportiva del Sector Nord del Poliesportiu Nostra Llar. Fase 1. Inici JGL 11/7/22 | GRUP XAVIER BABOT SLU | Modificació Termini | 1231/2024 D18255/2023 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució des del dia 1 de febrer de 2024 fins el dia 28 de febrer de 2024, en no ser imputable contractista motius retard en l’execució obres, tot mantenint resta condicions | 2024-01-30
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 530/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L2 Instal·lacions principals. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL | Modificació Termini | 1422/2024 Aprovar ampliació termini execució contracte des del 3 de febrer de 2024 fins el dia 8 d’octubre de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir la resta de condicions. | 2024-02-01
RRH/2022/1390 | RECURSOS HUMANS | 382/2022 | Subministrament i realització de proves psicotècniques i competencials en el marc dels processos selectius convocats per l’Ajuntament de Sabadell. Inici 12717/2022 Adj 1254/2023 | GAP3 GRUP ASSESSORAMENT PSICOLOGIC SL | Altres | 1508/24 Donar-me per assabentada de l’acord social consistent en el canvi de denominació social i de tipus societari | 2024-02-02
OTU/2022/61 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 755/2020 | Projecte de millora del camí escolar de l'Escola Pau Casals entre el carrer de Mauritània i el carrer d'Atlanta. Inici JGL 14/12/2020 Adj JGL 14/06/2021 | INFRAESTRUCTURAS TRADE SL | Altres | Iniciar procediment de revisió excepcional de preus, no reconèixer provisionalment dita revisió en haver-se presentat sol·licitud prèvia certificació final de les obres i atorgar l'empresa contractista tràmit d'audiència de 10d hàbils. | 2024-02-12
OTU/2021/305 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 756/2020 | Projecte d'execució de la urbanització del C/ Indústria, entre els carrers de St Joan i St Llorenç de Sabadell. Inici JGL 28/12/2020 Adj JGL 14/6/2021 | ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU | Altres | Iniciar procediment de revisió excepcional de preus, no reconèixer provisionalment dita revisió en haver-se presentat sol·licitud prèvia certificació final de les obres i atorgar l'empresa contractista tràmit d'audiència de 10d hàbils. | 2024-02-12
OTU/2021/267 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 776/2018 | Projecte d'obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase III. Lot 1Obra Civil. Class 2892/2019 Adj. JGL 07/09/2021 | CONSTRUCTORA DE CALAF SA | Altres | Iniciar procediment excepcional de revisió de preus, establir fòrmula aplicable 631, reconèixer provisionalment la revisió per un increment del 9,54% del cost i un valor de 210.460,27 euros i atorgar l'adjudicatària tràmit d'audiència de 10d hàbils. | 2024-02-12
TIC/2021/57 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 42/2022 | Accés a un sistema de Business Intelligence. Inici 2048/2022 Aj 8532/2022 | GRUPO LANIT | Altres | 2158/2024 Aprovar la pròrroga per termini de dos anys, des del 14 de juliol de 2024 fins el 13 de juliol de 2026, per import de 11.906,40 euros (IVA inclòs del 21%). | 2024-02-13
URB/2022/59 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 106/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau - Buxeda i de Sol - Sardà. Inici JGL 16/5/22 Adj JGL 17/10/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Modificació Termini | 2310/2024 Aprovar la 4a ampliació de termini d'execució del contracte, des el 22/02/2024 fins el 29/03/2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir la resta de condicions contractuals. | 2024-02-15
COM/2023/47 | PREMSA, COMUNICACIÓ I IMATGE | 231/2023 | Assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, compra, gestió i inserció de la publicitat institucional en els mitjans de comunicació convencionals i no convencionals difusió campanya de Nadal 23-24 Inici 11009/23 Adj 16032/23 | DATAPLANNING ESPAÑA SL | Altres | 2393/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un import total de 55.055,00 euros i per un any més a comptar des de l’1 d’abril de 2024 i fins el 31 de març de 2025 tot i que s'executarà a partir d'octubre de 2024 fins el 31/03/2025. | 2024-02-16
OTU/2022/569 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 04/2023 | Servei de manteniment correctiu de la senyalització de trànsit. Inici JGL 27/02/2023 Adj JGL 20/05/2024 | API MOVILIDAD SA | Altres | Donar compliment resolució 34/2024 del TCCSP, anul·lar l'exclusió de Señalizaciones Villar SA, anul·lar l'acord d'adj a Api Movilidad SA, retrotraure les actuacions al moment de presentació de l'oferta de Señalizaciones Villar, SA. | 2024-02-19
OTU/2021/241 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 330/2021 | Projecte de renovació i millora dels ferms de les calçades i voreres de carrers de Sabadell, Fase 1. L2 Renovació de paviments en voreres. Inici JGL 27/09/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU | Altres | Iniciar procediment de revisió excepcional de preus, establir fórmula aplicable 621, no reconèixer provisionalment la revisió en resultar un increment inferior al 5% del cost dels materials i atorgar l'adjudicatària un tràmit d'audiència de 10d hàb.. | 2024-02-19
EDU/2022/642 | EDUCACIÓ | 343/2022 | Concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola del sistema de gestió agrupada de Sabadell. L1 Menjars escoles. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 2/5/2023 Adj Ple 23/10/2023 | ALESSA CATERING SERVICES SAU | Altres | Desestimar la petició de desistiment del procediment formulada per SERHS FOOD AREA S.L., als seus escrits entrats per registre en 15 i 21 de desembre 2023. | 2024-02-19
EDU/2022/642 | EDUCACIÓ | 344/2022 | Concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola del sistema de gestió agrupada de Sabadell. L2 Menjar escoles. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 2/5/23 Adj Ple 23/10/2023 | SERHS FOOD AREA SL | Altres | Desestimar la petició de desistiment del procediment formulada per SERHS FOOD AREA S.L., als seus escrits entrats per registre en 15 i 21 de desembre 2023. | 2024-02-19
SGC/2023/10 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 42/2023 | Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 1 Neteja del grup d’equipaments A. Inici Ple 04/04/2023 Class JGL 18/9/23 Adj Ple 27/11/23 | SACYR FACILITIES SA | Altres | Remissió de l'expedient indexat al TCCSP, sol·licitar al tribunal que desestimi íntegrament el recurs especial en matèria de contractació interposat per MULTIANAU SL, contra l'acord d'adjudicació dels lots 1 i 2. | 2024-02-19
SGC/2023/10 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 43/2023 | Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 2 Neteja del grup d’equipaments B. Inici Ple 04/04/2023 Class JGL 18/9/23 Adj Ple 27/11/2023 | SACYR FACILITIES SA | Altres | Remissió de l'expedient indexat al TCCSP, sol·licitar al tribunal que desestimi íntegrament el recurs especial en matèria de contractació interposat per MULTIANAU SL, contra l'acord d'adjudicació dels lots 1 i 2. | 2024-02-19
ACS/2022/12903 | ACCIÓ SOCIAL | 75/2021 | Serveis d'atenció domiciliària (SAD) del Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell. Inici Ple 06/04/2021 Class Ple 05/10/2021 Adj Ple 30/11/2021 | ACCENT SOCIAL SL | Altres | Reajustar la despesa del contracte per import total de 449.332,23€, en reduïr-se la consignació en 450.000€ i no incrementar-se de forma consegüent la consignació referida a l'any 2024. | 2024-02-19
OTU/2021/267 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 777/2018 | Projecte d'obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase III. Lot 2 Jardineria. Class. 2892/2019 Adj. JGL 27/05/2019 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Iniciar procediment de revisió excepcional de preus, establir fórmula aplicable 711, no reconèxier provisionalment la revisió en resultar un increment inferior al 5% del cost dels materials i atorgar l'adjudicatària un tràmit d'audiència de 10h hàb. | 2024-02-19
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon corresponent al quart trimestre de 2023 en la quantitat de 210.088,55 € i aprovar l'escreix en el cànon dels 3 primers trimestres de 2023 per 143.869,29€,conseqüència de la reformulació d’ingressos declarada per Torra SA. | 2024-02-19
ESP/2021/245 | ESPORTS | 979/2000 | Concessió de les obres de construcció de les Piscines Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard | CLUB SABADELL ESPORTIU SL | Altres | Aprovar estats financers 2022, d'acord amb auditoria de Casacuberta Auditors, la qual presenta resultat negatiu després impostos de - 84.222,48 €, aprovar la no procedència de liquidació cànon variable per no haver-se produït beneficis en la gestió. | 2024-02-19
URB/2023/11 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 173/2021 | Projecte executiu del Portal Sud de Sabadell. Fase 1. Inici JGL 28/06/2021 Class 10323/2021 Adj JGL 27/12/2022 | COPCISA SA | Modificació Termini | 2600/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir la resta de condicions contractuals en els termes inicials | 2024-02-20
SGT/2022/1880 | SEGURETAT I CIVISME | 390/2023 | Subministrament de munició i material per la realització de les pràctiques de tir de la Policia Municipal. Lot 1: Armes, municions i les seves parts. Inici 16654/23 Adj 1345/2024 | ARMERIA L ISARD | Altres | D2720/24 Rectificació errors materials observats al Decret 1345/2024, de data 31 de gener de 2024, d'adjudicació del contracte, en relació al número de les operacions incloses a la relació Q i al codi d'expedient de la descripció. | 2024-02-21
SGT/2022/1880 | SEGURETAT I CIVISME | 391/2023 | Subministrament de munició i material per la realització de les pràctiques de tir de la Policia Municipal. Lot 2: Compostos per a neteja. Inici 16654/23 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | D2720/24 Rectificació errors materials observats al Decret 1345/2024, de data 31 de gener de 2024, d'adjudicació del contracte, en relació al número de les operacions incloses a la relació Q i al codi d'expedient de la descripció. | 2024-02-21
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 335/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L1 EMB Joan Montllor, EBM Calvet d’Estrella i CEIF Joaquim Blume Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/2022 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Modificació del contracte per implementar servei d'espais d'atenció a la petita infància i suport a les famílies, en una escola a cada lot, la qual suposa un increment de 1.890,37€, pel període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2024. | 2024-02-26
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 336/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L2 EBM La Romànica, CEIF Espronceda i CEIF Vapor Buxeda Nou. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Modificació del contracte per implementar servei d'espais d'atenció a la petita infància i suport a les famílies, en una escola a cada lot, la qual suposa un increment de 1736,92€, pel període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2024. | 2024-02-26
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 336/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L2 EBM La Romànica, CEIF Espronceda i CEIF Vapor Buxeda Nou. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Modificació del contracte per implementar servei d'espais d'atenció a la petita infància i suport a les famílies, en una escola a cada lot, la qual suposa un increment de 1.736,92€, pel període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2024. | 2024-02-26
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 337/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L3 CEIF Andreu Castells, CEIF Arraona i CEIF Can Puiggener. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Modificació del contracte per implementar servei d'espais d'atenció a la petita infància i suport a les famílies, en una escola a cada lot, la qual suposa un increment de 1.980,37€, pel període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2024. | 2024-02-26
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 338/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L4 CEIF Can Llong i CEIF Creu Alta. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Modificació del contracte per implementar servei d'espais d'atenció a la petita infància i suport a les famílies, en una escola a cada lot, la qual suposa un increment de 1.704,20€, pel període comprés entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2024. | 2024-02-26
CLV/2022/27 | INFÀNCIA I GENT GRAN | 38/2022 | Servei de Vacances Socioculturals de Sabadell per a persones grans SEVASS + 60 en endavant. JGL 28/02/2022 Class 7454/2022 Adj JGL 18/07/2022 | VIAJES DUERO SL | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte per una durada d’un any, a comptar des del 17 d’agost de 2024, fins el 16 d’agost de 2025, en els mateixos termes i condicions previstos. | 2024-02-26
OTU/2021/269 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 413/2021 | Projecte d’urbanització del carrer Caucas. Inici JGL 15/11/2021 Adj JGL 18/07/2022 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL | Altres | Desestimar el recurs de reposició presentat per CAIXABANK SA contra l'acord de JGL 2/1/2024 de resolució de l'expedient de pagament directe al subcontractista de l'import certificat a l'anterior contractista. | 2024-02-26
OBM/2023/68 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 240/2023 | Millora lumínica i eficiència energètica de la il·luminació dels camps de futbol del complex esportiu Olímpia a Sabadell. Inici JGL 28/7/23 Adj JGL 30/10/23 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS | Modificació Termini | 3062/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des del 01/03/2024 fins al dia 08/04/2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir resta condicions contractuals | 2024-02-27
OBM/2022/51 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 261/2022 | Rehabilitació i ampliació de l’edifici d’espais complementaris i pista esportiva del Sector Nord del Poliesportiu Nostra Llar. Fase 1. Inici JGL 11/7/22 | GRUP XAVIER BABOT SLU | Altres | 3201/2024 Aprovar, com a contradictoris, els preus unitaris que consten a l’Acta núm. 1 del contracte d’obres emesa en data 23 de febrer de 2024, per la Direcció facultativa i el contractista | 2024-02-28
OTU/2022/35 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 211/2022 | Projecte executiu d'instal·lació d'usos en la plataforma de la ronda oest C-58C de Sabadell. L1 Obra civil. Inici JGL 27/06/2022 Adj JGL 2/11/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Modificació Termini | 3341/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 1 de març de 2024 i fins el 29 d'abril de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres | 2024-03-01
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 529/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L1 Edificació i urbanització. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | VESTA REHABILITACION SL | Altres | Aprovar l’ampliació del termini de l’execució de l’obra des del 3 de març de 2024 fins el dia 26 de juliol de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir la resta de condicions. | 2024-03-01
OTU/2021/115 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 776/2020 | Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell Fase 1. Lot 1 Inici JGL 28/12/2020 Class 3726/2021 Adj JGL 5/7/2021 | CURNAL INVEST SL | Modificació Termini | D15795/23 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, des del 27 de febrer de 2024 i fins a l'1 de juliol de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-03-01
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 129/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L1Preventiu, correctiu i normatiu Llauneria, electricitat, equips SAI,compensació component reactiva elèctrica i parallamps. JGL 7/6/21 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT SL | Altres | 4/3/24 JGL S'aprova la pròrroga per 2 anys amb efectes des de 1 de juliol de 2024, fins a 30 de juny de 2026, per un import de 572.341,24 euros (IVA inclòs), mantenint vigents la resta de condicions contractuals. | 2024-03-04
URB/2022/62 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 136/2022 | Projecte d’obres de reforma de la cruïlla Gran Via - Rambla - Avinguda de Barberà. Inici JGL 07/06/2022 Adj JGL 3/10/2022 | ASFALTOS BARCINO SL | Altres | 4/3/24 JGL Aprovar l’increment del 9,99% preu inicial contracte que suposa increment de l'import d’adjudicació de 26.588,48€, corresponent a l’increment d’amidaments a què fa referència l’informe tècnic, no suposa despesa superior 10%. | 2024-03-04
OTU/2022/35 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 211/2022 | Projecte executiu d'instal·lació d'usos en la plataforma de la ronda oest C-58C de Sabadell. L1 Obra civil. Inici JGL 27/06/2022 Adj JGL 2/11/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Altres | 3534/2024 Iniciar expedient penalitat administrativa lleu per falta de diligència en actes reflectits visita obres amb resultat execució defectuosa i incomplint projecte, per import de 4.211,93 euros, corresponent a l’1% del preu del contracte, | 2024-03-04
OTU/2022/35 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 211/2022 | Projecte executiu d'instal·lació d'usos en la plataforma de la ronda oest C-58C de Sabadell. L1 Obra civil. Inici JGL 27/06/2022 Adj JGL 2/11/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Altres | 4/3/24 JGL Requerir contractista que executi construcció del rocòdrom d’acord prescripcions projecte obres i ordres direcció facultativa, establir que la penalitat es farà efectiva a través deducció certificacions pendents abonar o sobre la garantia, | 2024-03-04
OTU/2022/35 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 211/2022 | Projecte executiu d'instal·lació d'usos en la plataforma de la ronda oest C-58C de Sabadell. L1 Obra civil. Inici JGL 27/06/2022 Adj JGL 2/11/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Altres | 4/3/24 JGL Atorgar tràmit audiència 10 dies hàbils per presentar al·legacions, documents i justificacions pertinents al contractista i a l'asseguradora en qualitat d'avaladora. | 2024-03-04
BNA/2023/43 | BENESTAR ANIMAL | 322/2020 | Servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia abandonats, perduts i ensalvatgits que es troben al terme municipal de Sabadell. Inici JGL 27/07/2020 Class 8081/2020 Adj JGL 22/02/2021 | LLIGA PROTECTORA D ANIMALS I PLANTES | Altres | 4/3/24 JGL Aprovar la segona pròrroga, en els mateixos termes i condicions, per import de 247914,99€ (IVA exempt) pel termini d’un any, amb efectes des del 22 de març de 2024 i fins al 21 de març de 2025 amb l’objectiu de donar continuïtat al servei. | 2024-03-04
SGT/2022/734 | SEGURETAT I CIVISME | 17/2020 | Servei de retirada, trasllat, dipòsit i alienació, per al seu posterior desballestament, dels vehicles declarats fora d'ús, abandonats, renunciats pels seus titulars o cedits a l'Ajuntament. Inici JGL 20/01/2020 Class 2555/2020 Adj JGL 06/07/2020 | AUTO GRUAS SANT JORDI SL | Altres | 3511/2024 Aprovar el reconeixement de drets a favor de l’Ajuntament per la venda dels béns exposats per import total de 45.896,00 euros | 2024-03-05
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 132/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L4 Correctiu Vidreria, persianes i cortines. JGL 7/6/21 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | VARMA ALUMINIS SCP | Altres | Prorrogar per dos anys amb efectes des de 1 de juliol de 2024, fins a 30 de juny de 2026, amb un import de 219.584,75 euros (IVA inclòs), mantenint vigents la resta de condicions contractuals. | 2024-03-11
OTU/2022/239 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 153/2022 | Projecte d’obres d’implantació de la fase 1 de la zona de baixes emissions. Inici JGL 13/06/2022 Class D11754/2022 de 28/09/2022 Adj JGL 14/11/22 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Modificació Termini | 3848/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, per un termini de 4 mesos, amb efectes des del 16 de juliol de 2024 i fins el 15 de març de 2024, en no ser imputable al contractista els motius retard execució | 2024-03-11
OTU/2022/232 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 499/2022 | Projecte executiu de remodelació integral de les instal·lacions d’enllumenat públic del c. de Costabona entre el c. d’Alger i c. de Sanaüja, quadre 40 i 144. Inici D14982/2022 Adj 6114/2023 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Modificació Termini | 3933/2024 Aprovar la 3ª ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 16 de març de 2024 i fins el 30 d’abril de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-03-12
TRE/2021/24 | TRESORERIA I GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 784/2020 | Suport i manteniment de la plataforma de comunicacions EDITRAN per transmetre dades i comunicar-se amb entitats financeres i amb altres empreses per a l’intercanvi de fitxers amb dades de notificació postal. Inici 8165/2020 Class 1628/2021 Adj3417/21 | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SLU | Modificació Termini | 3994/2024 Aprovar la pròrroga per un any, del 19 de maig de 2024 al 18 de maig de 2025 i per un import total de 7.708,91 euros, 21% d’IVA inclòs. | 2024-03-13
OTU/2022/10 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 108/2023 | Projecte tècnic per la impermeabilització de cobertes de diversos equipaments municipals. L4 E.Concòrdia. Inici JGL 16/5/2023 Adj 16493/23 | FUENTES Y ARIZA SA | Altres | 4007/2024 Desestimar el recurs de reposició interposat per Marketing Benmitsu SL contra el decret 16493/2023 d'adjudicació i desestimar les sol·licituds del recurrent en tant que l'exclusió de l'oferta va ajustar-se a l'ordenament jurídic. | 2024-03-14
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 103/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L1 Edificació. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Modificació Termini | 4232/2024 Ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 18 de març de 2024 fins el dia 30 de maig de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució. | 2024-03-15
OTU/2023/389 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 01/1998 | Construcció, explotació i gestió de l'aparcament soterrani per a vehicles de l'entorn del Mercat Central de Sabadell | SABA APARCAMIENTOS SA | Altres | Aprovar la liquidació del cànon de l’any 2023 derivat de la concessió administrativa, per un import de 8.819,20 euros. | 2024-03-18
OTU/2022/173 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 04/2007 | Construcció i l'explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl del vial del passeig d'Espronceda, entre la plaça de la Creu de Barberà i el carrer de Fontanella | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA | Altres | Aprovar la liquidació del cànon de l’any 2023 derivat de la concessió administrativa per un import de 2.458,50 euros. | 2024-03-18
ESP/2021/209 | ESPORTS | 129/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener i gestió del bar annex. Lot 2 Decret 2150/2018 class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARISTOI FOOTBALL ACADEMY | Altres | 4367/2024 Aprovar la liquidació en concepte de consum elèctric del bar ubicat al camp de futbol municipal de Can Puiggener, del període entre el 15 de maig de 2023 i el 14 de novembre de 2023, per import de 321,30 €. | 2024-03-18
ESP/2021/207 | ESPORTS | 130/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Ca n'Oriac i gestió del bar annex. Lot 3 Decret 2150/2018 Class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL NORD | Altres | 4365/2024 Aprovar la liquidació en concepte de consum elèctric del bar ubicat al camp de futbol municipal de Ca n´Oriac, del període entre el 15 de maig de 2023 i el 14 de novembre de 2023 per import de 1.973,16 €. | 2024-03-18
ESP/2021/455 | ESPORTS | 326/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol Municipal de Can Rull, així com el bar ubicat en aquesta instal·lació. | CF UNIO CAN RULL ROMULO TRONCHONI | Altres | Aprovació de la liquidació del consum elèctric corresponent al període del 15/05/2023 al 14/11/2023, per l'activitat del bar ubicat al camp de futbol municipal de Can Rull, per import de 1.182,18 €. | 2024-03-18
ESP/2021/453 | ESPORTS | 327/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol de La Roureda, així com el bar ubicat en aquesta instal·lació. | CLUB FUTBOL PLANADEU ROUREDA | Altres | Aprovació de la liquidació del consum elèctric corresponent al període del 15/05/2023 al 14/11/2023, per l'activitat del bar ubicat al camp de futbol municipal de La Roureda, per import de 844,79 €. | 2024-03-18
ESP/2021/454 | ESPORTS | 328/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol Municipal de la Creu, així com del bar ubicat en aquesta instal·lació. | UNIO ESPORTIVA SABADELLENCA | Altres | Aprovació de la liquidació del consum elèctric corresponent al període del 15/05/2023 al 14/11/2023, per l'activitat del bar ubicat al camp de futbol municipal de La Creu, per import de 796,53 €. | 2024-03-18
ESP/2021/452 | ESPORTS | 329/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol Municipal de La Planada-Can Deu, així com el bar ubicat en aquesta instal·lació. | CLUB FUTBOL PLANADEU ROUREDA | Altres | Aprovació de la liquidació del consum elèctric corresponent al període del 15/05/2023 al 14/11/2023, per l'activitat del bar ubicat al camp de futbol municipal de La Planada- Can Deu, per import de per import de 796,53 €. | 2024-03-18
OTU/2023/47 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 342/2007 | Construcció i explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl dels carrers de Migdia i de Sant Pau (antic Vapor Fitisa) | PARKING MIGDIA S.L. | Altres | Aprovar la liquidació del cànon de l’any 2023 derivat de la concessió administrativa per un import de 1.833,96 euros. | 2024-03-18
SGC/2023/10 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 42/2023 | Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 1 Neteja del grup d’equipaments A. Inici Ple 04/04/2023 Class JGL 18/9/23 Adj Ple 27/11/23 | SACYR FACILITIES SA | Altres | Donar-se per assabentada del canvi de denominació social i de domicili social de l’adjudicatària SACYR FACILITIES S.A., que passa a denominar-se SERVEO FACILITY MANAGEMENT S.A. que manté totes les obligacions i situacions jurídiques i econòmiques. | 2024-03-18
SGC/2023/10 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 43/2023 | Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 2 Neteja del grup d’equipaments B. Inici Ple 04/04/2023 Class JGL 18/9/23 Adj Ple 27/11/2023 | SACYR FACILITIES SA | Altres | Donar-se per assabentada del canvi de denominació social i de domicili social de l’adjudicatària SACYR FACILITIES S.A., que passa a denominar-se SERVEO FACILITY MANAGEMENT S.A. que manté totes les obligacions i situacions jurídiques i econòmiques | 2024-03-18
OTU/2021/519 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 470/2007 | Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament soterrani per a vehicles de la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 anys | SABA APARCAMIENTOS SA | Altres | Aprovar la liquidació del cànon del segon semestre de l’any 2023 derivat de la concessió administrativa per un import de 87.701,20 euros. | 2024-03-18
OTU/2022/128 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 471/2003 | Concessió administrativa de l'aparcament subterrani per a vehicles a la Plaça Farell | ARGOFILL S L | Altres | Aprovar la liquidació del cànon de l’any 2023 derivat de la concessió administrativa, per un import de 2.458,50 euros. | 2024-03-18
OTU/2022/515 | ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ | 48/2024 | Subministrament de material de papereria i manualitats per l’activitat Nadal als barris. Inici D3666/2024 Adj 10800/2024 | LUCAS ROJAS SL | Altres | Modificar els plecs i eliminar el preu unitari "purpurina de colors variats" en compliment del Reglament UE 2023/2055 de 25/10/2023 i retrotraure les accions per donar un nou termini de presentació d'ofertes permetent les empreses tornar a presentar. | 2024-03-18
OTU/2022/444 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 498/2017 | Servei de Telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms pel període comprés entrte els anys 2018-2020. Serveis d'accés a Internet. Lot 3 Class. JGL 25/02/2019 | VODAFONE ESPAÑA S A U | Modificació Termini | Prorrogar el Lot 3 per un termini de 12 mesos, amb efectes des del dia 1 d’abril 2024 fins el dia 31 de març de 2025, per un import de 70.326,31 euros, IVA 21% inclòs. | 2024-03-18
OTU/2022/219 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 938/2018 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class 12016/2019 Adj JGL 17/02/2020 | SORIGUE SA | Variació Pressupost | Aprovar la 3a modificació contractual no prevista per un import de 85.000,00 euros IVA inclòs del 21% deduïble, que juntament amb la 1a i 2a modificació, suposen l'11,67% del preu inicial del contracte, que passaria de ser de 2.535.00,00 €. | 2024-03-18
SGT/2022/285 | SEGURETAT I CIVISME | 582/2018 | Sub. de 4 motocicletes tipus scooter BMW C Evolution. D'acord amb l'Acord marc de Mobilitat Sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per part de la central de contractació de l'ACM i el CCDL. Decret 6980/2016 Adj. 9389/2018 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU | Altres | Aprovar lADO corresponent a despeses degudament adquirides i per un total de 15.706,37€, d’acord amb el detall de l’annex Operacions ADO per regularitzar OPA registrades a data 31 de desembre de 2023. | 2024-03-20
OTU/2022/532 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 512/2022 | Projecte executiu urbanització del camí de Sant Oleguer entre l’avinguda d'Egara i el Camí de Can Quadres. Inici 14814/2022 Adj 5433/2023 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DIBESA SL | Altres | 4618/2024 Iniciar exp resolució contractual per incompliment culpós del contractista en la obligació d'executar el contracte dins del termini pactat, fixar la indemnització en 3.625,89€ i atorgar-li tràmit d'audiència de 10d naturals. | 2024-03-21
CTG/2021/3 | INFORMACIÓ DE BASE | 772/2020 | Manteniment i calibratge d’aparells topogràfics. Inici 8177/2020 Adj 1723/2021 | INSTOP CATALUNYA SL | Altres | D4594/2024 Aprovar la pròrroga del contracte de serveis pel període d’un any, des de l’25 de març de 2024 al 24 de març de 2025, per import de pressupost màxim de 955,90€, essent la base imposable de 790,00 € i l’import de l’IVA de 165,90. | 2024-03-21
FEM/2022/5 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 292/2020 | Servei d' Intervenció socioeducativa i comunitària amb dones nouvingudes. Inici 4638/2020 Class 8680/2020 Adj 1317/2021 | ETIC HABITAT SCCL | Modificació Termini | 4687/2024 Prorrogar el contracte per un termini de vigència d’un any, amb efectes des del 29 d’abril de 2024 fins el 28 d’abril de 2025 i per un import total de 7.902,87 euros (exempt d’IVA). | 2024-03-22
ESP/2023/668 | ESPORTS | 39/2024 | Servei d’organització, producció i realització de les activitats esportives de la Festa Major de Sabadell 2024. Inici 3035/24 Desert 6151/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 4688/2024 Modificar els criteris d'adjudicació, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 2/04/2024 i autoritzar les empreses que haguessin presentat oferta, que tornin a presentar-ne de noves dins el nou termini establert. | 2024-03-22
ESP/2023/523 | ESPORTS | 448/2023 | Servei de de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i les Piscines Municipals de Sabadell. Inici JGL 4/12/23 C1 1424/24 C2 i Adj 10167/2024 | SAGE SPORT SL | Altres | 4768/2024 Rectificació de l'error material observat al decret de classificació 1424/2024 d'1 de febrer, en tant que se li requereix al primer classificat el 5% de la garantia sobre el preu d'adjudicació correcte, que és de 404.596,44€. | 2024-03-22
OTU/2022/34 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 107/2022 | Projecte de zona de jocs infantils a prop de l’Escola Pau Casals, entre el carrer de Mauritània i la via Aurèlia de Sabadell. Inici JGL 10/05/2022 Adj JGL 19/09/22 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Aprovar l’anul·lació de l’autorització i disposició de la despesa per import de 16.392,74€, en ser el saldo que resulta de la liquidació de les obres un cop acabades i recepcionades en data 19/05/2023 i haver-se liquidat el contracte. | 2024-03-25
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 131/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L3 Correctiu ram Paleta. JGL 07/06/2021 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | CONSTRUCCIONES FERTRES SL | Altres | Prorrogar el contracte per un període de 2 anys amb efectes des de 1 de juliol de 2024, fins a 30 de juny de 2026, amb un import de 431.970,00 euros (IVA inclòs), mantenint vigents la resta de condicions contractuals. | 2024-03-25
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Autoritzar TUS SCL, a adjudicar el cotnracte "implantació manteniment d’una plataforma de virtualització dels títols propis del servei de transport públic urbà de Sabadell i subministrament inicial de targetes" donant conformitat als plecs NGEU. | 2024-03-25
ESP/2021/387 | ESPORTS | 259/2020 | Programa d'activitats esportives per a joves en risc d'exclusió social als barris de Sabadell. Lot3 Les Termes JGL 29/06/2020 Class 6189/2020 Adj JGL 02/11/2020 | LUDO MARGARIDA BEDOS ASSOC EDUC INFANT EN EL JOC | Altres | Tenir per comunicada la successió del contractistacom a conseqüència de l’absorció de l’entitat Ludo Margarida Bedós, per part de l’entitat Fundació Privada Idea, amb CIF G62670187, la qual queda subrogada en tots els drets i obligacions. | 2024-03-25
RNV/2022/106 | NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 279/2011 | Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell | SERVEIS MEDI AMBIENT S A | Altres | Desistir del recurs d'apel·lació contra els acords d'aprovació de la liquidació definitiva 2014, revocar l'acord de JGL 15/05/2018 de liquidació 2016 i Instrucció tècnica de Facturació i revocar l'acord JGL 23/12/2021 de liquidació 2017. | 2024-03-25
OTU/2021/431 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 460/2020 | Projecte executiu de via ciclista interurbana. L1 Entre Sabadell i St.Quirze V. per la C-1413 des de la plaça del Mil·lenari al terme municipal. Inici JGL 19/10/2020 Adj JGL 7/9/2021 | HERCAL DIGGERS SL | Altres | Aprovar l’anul·lació de l’autorització i disposició de la despesa per import de 11.488,21 euros, en ser el saldo que resulta de la liquidació de les obres un cop acabades i recepcionades en data 8 d'abril de 2022 i haver-se liquidat el contracte. | 2024-03-25
OTU/2021/513 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 666/2019 | Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària, climatització, energia solar tèrmica, tractaments de legionel·la i gas) dels equipaments municipals. JGL 16/09/2019 Class 501/2020 Adj 2997/2020 | CATALANA DE CLIMA I C LLONCH SL | Altres | Aprovar la modificació tècnica i contractual no prevista, incrementant el límit de despesa del mateix en 150.000 euros, IVA inclòs, el que suposa un increment del 13,53%, sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-03-25
CLT/2023/9 | CULTURA | 414/2023 | Serveis de públics als equipaments escènics. Inici 16800/2023 Adj 1560/2024 | ESSABEDE COMUNICACIO SCP | Altres | 4917/2024 Aprovar la rectificació dels errors material comesos a la part dispositiva del decret 1560/2024 d'adjudicació del contracte, en relació a l'any del projecte pressupostari. | 2024-03-26
CLT/2022/24 | CULTURA | 49/2022 | Servei d’allotjament, suport i actualització del programa de venda d’entrades dels teatres municipals i de les activitats del servei de cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Inici 1801/2022 Class 3830/2022 Adj 8101/2022 | KOOBINEVENT S L | Altres | 4999/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un import màxim total de 28.713,45€, pel període comprès entre el dia 30 de juny de 2024 fins el dia 29 de juny de 2026. | 2024-03-27
URB/2022/64 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 383/2022 | Projecte de reforma de la plaça del Treball. Sabadell. Fase 1. L1 Obra civil. Inici JGL 17/10/22 Adj JGL 11/4/23 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Variació Pressupost | Desestimar al·legacions, aprovar la modificació del projecte i aprovar la modificació no prevista per incorporar noves unitats d’obra per un import de 27.835,60€ IVA inclòs. increment del 18% que fa un nou preu del contracte de 182.466,34€. | 2024-04-02
OTU/2022/523 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 503/2022 | Subministrament de material de ferreteria per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici 15102/2022 Adj 7238/2023 | CECOPI DROGUERIA INDUSTRIAL S L | Altres | 5136/2024 Prorrogar el contracte per un termini d’1 any, des del 2 de juliol de 2024 i fins l’1 de juliol de 2025, per un import de 36.000,00 euros IVA 21% inclòs. | 2024-04-02
CLT/2024/11 | CULTURA | 83/2024 | Serveis de disseny, producció i muntatge de tres exposicions temporals del cicle "Sabadell es posa de moda". Inici 4815/2024 Adj 8968/2024 | CEL LULA ACCIO CREATIVA SL | Altres | 5155/2024 Aprovar la rectificació de l'error material observat a l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, on es van intercanviar els criteris 2 i 3, i aprovar els plecs i models d'annexes rectificats.. | 2024-04-03
TIC/2021/14 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 243/2021 | Servei de manteniment del programari de gestió de Recursos Humans Epsilon. Inici 5353/2021 Class 6787/2021 Adj 8554/2021 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA | Altres | 5222/2024 Aprovar la pròrroga per un any, des del 19 d’octubre de 2024 fins el 18 d’octubre de 2025, per import de 30.010,80 euros (IVA inclòs del 21%). | 2024-04-04
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 103/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L1 Edificació. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | 5396/2024 Aprovar, com a contradictori, el preu unitari que consta a l’Acta núm. 1 que suposa una variació de 2,95% del pressupost primitiu del contracte d’obres. | 2024-04-05
OTU/2022/515 | ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ | 48/2024 | Subministrament de material de papereria i manualitats per l’activitat Nadal als barris. Inici D3666/2024 Adj 10800/2024 | LUCAS ROJAS SL | Altres | 5319/2024 Modificar la condició especial d'execució relativa als productes amb paper o cartró com a matèria de fabricació fonamental, retrotraure actuacions i ampliar termini en 10d hàb, i permetre tornar a presentar oferta als licitadors. | 2024-04-05
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 530/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L2 Instal·lacions principals. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL | Altres | 5438/2024 Aprovar, com a contradictori, el preu unitari que consta a l’Acta núm. 1 que suposa una variació de 1,70% del pressupost primitiu del contracte d’obres. | 2024-04-05
URB/2022/57 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 128/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma del carrer de Calassanç Duran, entre els carrers d’Alguersuari Pascual i de Gorina i Pujol Fase I. Inici JGL 30/5/22 Adj JGL17/10/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del 6,23% del preu inicial del contracte incrementant l'import d'adjudicació en 17.842,88€, corresponent a l'increment d'amidaments, que no suposa un increment de despesa superior al 10%. | 2024-04-08
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 132/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L4 Correctiu Vidreria, persianes i cortines. JGL 7/6/21 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | VARMA ALUMINIS SCP | Variació Pressupost | Aprovar la 2a modificació tècnica i contractual prevista, incrementant el límit de despesa en 8.916,95€ IVA incl., suposant un increment del 4,06% del preu d’adj, que juntament amb la 1a mod. aprov el 28/07/2023, suposen el 20% de modificació. | 2024-04-08
CMR/2023/61 | COMERÇ I CONSUM | 181/2023 | Serveis d'administració i gestió de les zones comunes de l'edifici del Mercat Central. Inici JGL 12/6/23 . Classs. D. 14540/2023. Desert JGL 18/12/23 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | Desestimar la sol·licitud mitjançant recurs de reposició de nul·litat dels acords JGL 18/12/23 i estimar la sol·licitud de nul·litat del 2n acord, d'imposició a la licitadora la penalitat del 3%, per import de 20.669,11€. | 2024-04-08
CMR/2023/63 | COMERÇ I CONSUM | 182/2023 | Serveis d’administració i gestió de les zones comunes de l’edifici del Mercat de la Creu Alta. Inici JGL 12/6/23. Class D 14541/2023, de 23-10-2023. Desert JGL 18/12/23 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | Desestimar la sol·licitud mitjançant recurs de reposició de nul·litat dels acords JGL 18/12/23 i estimar la sol·licitud de nul·litat del 2n acord, d'imposició a la licitadora la penalitat del 3%, per import de 7.191,66€. | 2024-04-08
OBM/2022/51 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 261/2022 | Rehabilitació i ampliació de l’edifici d’espais complementaris i pista esportiva del Sector Nord del Poliesportiu Nostra Llar. Fase 1. Inici JGL 11/7/22 | GRUP XAVIER BABOT SLU | Variació Pressupost | Aprovar el 2n increment d'amidaments del 0,54% del preu inicial del contracte per 3.236,44€, que juntament al el 1r increment suposen un increment total de 9,25%, (inferior al 10%) i resulten un preu definitiu del contracte de 651.678,72€ IVA incl. | 2024-04-08
SGC/2022/43 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 331/2022 | Serveis postals i missatgeria urgent. L1. Serveis postals província de Barcelona (excepte Sabadell). Inici JGL 12/9/2022 Class 733/2023 Adj JGL 27/03/2023 | RD POST COMUNICACION CERTIFICADA SL | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte pel període d’un any, amb efectes des del dia 3 de maig de 2024 i fins el 2 de maig de 2025. i un import màxim de 46.280,04 € (IVA del 21% inclòs). | 2024-04-08
SGC/2022/43 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 332/2022 | Serveis postals i missatgeria urgent. L2. Serveis postals resta Estat espanyol i Andorra i Internacional. Inici JGL 12/9/2022 Class 733/2023 Adj JGL 27/03/2023 | HISPAPOST S A | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte pel període d’un any, amb efectes des del dia 27 d’abril de 2024 i fins el 26 d’abril de 2025. i un import màxim de 21.449,56 € (IVA del 21% inclòs). | 2024-04-08
SGC/2022/43 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 333/2022 | Serveis postals i missatgeria urgent. L3. Serveis postals municipi de Sabadell. Inici JGL 12/9/2022 Class 733/2023 Adj JGL 27/03/2023 Resolt JGL 25/06/2024 | LOGISTICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA SL | Altres | Incoar el procediment de resolució del contracte per l'incompliment per part del contractista de l'obligació principal del contracte i concedir-li termini d'audiència de 10 dies naturals per a al·legacions. | 2024-04-08
SGC/2022/43 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 334/2022 | Serveis postals i missatgeria urgent. L4. Servei missatgeria urgent. Inici JGL 12/9/2022 Class 733/2023 Adj JGL 27/03/2023 Resolt JGL 25/06/2024 | LOGISTICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA SL | Altres | Incoar el procediment de resolució del contracte per l'incompliment per part del contractista de l'obligació principal del contracte i concedir-li termini d'audiència de 10 dies naturals per a al·legacions. | 2024-04-08
CLT/2024/275 | CULTURA | 78/2024 | Confecció i subministrament del mocadors de la Festa Major de 2024. Inici 4393/2024 Adj 8684/2024 | ALMEN IBOR SL | Altres | 5506/2024 Aprovar la rectificació de l'error material observat al Plec tècnic, relatiu a la mida dels mocadors, ampliar el termini de presentació de proposicions en 5d hàb i autoritzar les empreses a tornar a presentar una nova proposició. | 2024-04-08
RNV/2021/215 | NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 143/2022 | Campanya de comunicació per a la millora de la separació en origen i la recollida selectiva de residus municipals de Sabadell per a l’any 2022. L1 Subministrament material separació residus : bosses ràfia i imants Inici 6768/2022 Adj 10639/22 | COARTEGIFT REGALOS PUBLICITARIOS SL | Altres | 5579/2024 Acordar resolució contractual per incompliment culpable del contractista, d’acord amb l’article 211.1.f), i confiscar la garantia definitiva constituïda per l’empresa per un import de 1.212,00€ a favor de l’Ajuntament. | 2024-04-10
OTF/2021/125 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 319/2021 | Informació i assessorament especialitzat a joves. L1 Dinamització del programa Oficina Jove a l’Institut. Inici JGL 27/09/2021 Class 10313/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ASSOCIACIÓ TALLER D ART CULTURA I CREACIÓ | Altres | 5608/2024 Associar l'AD per import 2.799,94 € corresponent la subvenció del Dept. d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat al projecte 2023-3-AJSBD-134 per tal d'adequar les gestions al pressupost del Servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-04-10
FEM/2022/25 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 442/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 1 Canguratge de ciutat. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | FUNDACIÓ CATALANA DE L ESPLAI | Altres | 5608/2024 Associar l'AD per import 29.842,06 € corresponent la subvenció del Dept. d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat al projecte 2023-3-AJSBD-134 per tal d'adequar les gestions al pressupost del Servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-04-10
FEM/2022/25 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 442/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 1 Canguratge de ciutat. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | FUNDACIÓ CATALANA DE L ESPLAI | Altres | 5608/2024 Associar l'AD per import 1.866,29€ corresponent la subvenció del Dept. d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat al projecte 2023-3-AJSBD-134 per tal d'adequar les gestions al pressupost del Servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-04-10
FEM/2022/25 | IGUALTAT I LGBTI+ | 444/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 3 Espai infantil Biblioteques. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | E I L EINA SCCL | Altres | 5608/2024 Associar l'AD per import 10.220,18 € corresponent la subvenció del Dept. d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat al projecte 2023-3-AJSBD-134 per tal d'adequar les gestions al pressupost del Servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-04-10
OTU/2022/524 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 504/2022 | Subministrament de material de pintura per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici 15103/2022 Adj 7544/2023 | CIVIT SL | Altres | 5803/2024 Prorrogar el contracte per un termini d’1 any, des del 2 de juliol de 2024 i fins l’1 de juliol de 2025, er un import de 33.000,00 euros IVA 21% inclòs. | 2024-04-12
ESP/2022/579 | ESPORTS | 555/2022 | Distribució i subministrament del producte químic, accessoris i serveis tècnics i d´assessorament per les instal·lacions municipals gestionades pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell. Inici JGL 5/12/2022 Class D1942/2023 Adj JGL 17/4/23 | APLICLOR WATER SOLUTIONS SA | Altres | 5756/2024 Convalidar omissió funció interventora per manca de comprovació material de la inversió en el lliurament que va superar el 50% de l'execució pressupostària sense formalitzar-se l'acta de comprovació material i continuar amb el procediment . | 2024-04-12
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 103/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L1 Edificació. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Modificació Termini | 5921/2024 Aprovar la 2a ampliació del termini per a dur a terme l’execució del L1 del contracte, des del 31 de maig de 2024 fins el dia 30 de juliol de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-04-15
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 104/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L2 Urbanització. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Modificació Termini | 5849/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del L2 del contracte, des del 8 de maig de 2024 fins el dia 30 de juliol de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-04-15
SFU/2022/44 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 170/2009 | Gestió del servei de cementiri municipal, per un període de 34 anys, prorrogable fins un màxim de 50. Prov. Ple 01.12.09. Defin JGL 31.12.09. | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon de la concessió del servei de cementiri municipal corresponent a l’exercici 2022 en la quantitat de 18.754,78 €. | 2024-04-15
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Autoritzar TUS per l'adquisició d'una furgoneta elèctrica per 51.278,90€ i 4 autobusos de 2a mà per 103.500€ i establir que la despesa s'imputarà a la partida d'amortitzacions del compte d'explotació de la concessió, sense costos financers i a 5 anys | 2024-04-15
OTU/2021/241 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 330/2021 | Projecte de renovació i millora dels ferms de les calçades i voreres de carrers de Sabadell, Fase 1. L2 Renovació de paviments en voreres. Inici JGL 27/09/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU | Altres | Resoldre el procediment de revisió excepcional de preus, no reconèixer la revisió en resultar un increment inferior al 5,00% del cost de determinats materials sobre l’import certificat. | 2024-04-15
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 472/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L1 Edificació i urbanització. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | M I J GRUAS SA | Modificació Termini | Aprovar la segona ampliació del termini d’execució del L1 de l’obra des del 20 d’abril de 2024 fins el 30 de juny de 2024, en no ser imputables al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-04-15
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 473/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L2 Instal·lacions. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | HUMICLIMA EST S A | Modificació Termini | Aprovar la segona ampliació de termini d’execució del L2 de l’obra des de l’1 de maig de 2024 fins el 15 de juliol de 2024, en no ser imputables al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-04-15
OTU/2021/359 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 609/2020 | Projecte tanca delimitadora de Can Llong, Sabadell, de la Via Saragossa per Lleida, aproximadament al PK 339/861. Inici JGL 16/11/2020 Adj JGL 7/9/2021 Decisió no adj JGL15/04/2024 | SOCIETAT SERRALLERIA MANSER SL | Altres | Decisió de no celebrar el contracte per raons d’interès públic al no ser viable l’execució del projecte en els termes actuals i ser necessari un nou projecte, i tramitar l'exp de devolució de garantia i l'exp de danys i perjudicis per demora en adj | 2024-04-15
ACL/2023/12 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 718/2019 | Servei d'atenció i orientació a les persones migrades i refugiades. Inici JGL 07/10/2019 Class 12293/2019. Adj. JGL 16/12/2019 | SERVEI ACOLLIMENT IMMIGRANTS SCAI | Altres | Donar per finalitzada, amb data 26 de març de 2024 la pròrroga forçosa del contracte, aprovada per avocació per Decret d’alcaldessa | 2024-04-15
OTU/2021/115 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 776/2020 | Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell Fase 1. Lot 1 Inici JGL 28/12/2020 Class 3726/2021 Adj JGL 5/7/2021 | CURNAL INVEST SL | Altres | Aprovar modificació del projecte per raons d'interès públic, suprimir les partides executades per l'adjudicatari del L2, incorporar noves unitats d'obra constituents en modificació del 33,20% sense que suposi increment del preu global del contracte. | 2024-04-15
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon corresponent a la totalitat de l’exercici de 2022 en la quantitat de 839.394,31€ i requerir l'adjudicatària que faci l'ingrés de la diferència entre el cànon aprovar per l'acord anterior per import de 2.238,26 €. | 2024-04-15
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Rectificar l'error material observat a l'acord de JGL de data 19/02/2024 relatiu a l'aplicació pressupostària d'ingrés, essent la correcta 300/55005. | 2024-04-15
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon addicional er la recaptació en via executiva dels rebuts de l’any 2023 del padró de la taxa de manteniment i conservació del Cementiri Municipal, per un import de 3.849,93€ i requerir a TORRA que realitzi l'ingrés. | 2024-04-15
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon addicional er la recaptació en via executiva dels rebuts de l’any 2022 del padró de la taxa de manteniment i conservació del Cementiri Municipal, per un import de 3.849,49€ i requerir a TORRA que realitzi l'ingrés. | 2024-04-15
EDU/2021/1067 | EDUCACIÓ | 91/2018 | Gestió de les escoles Bressol municipals Calvet d'Estrella, Joan Montllor i CEIF Joaquim Blume. Lot 1 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Aprovar la procedència del reintegrament per sobre-finançament dels imports calculats com a despesa indemnitzable i requerir l'adjudicatari el reintegrament per import de 135,76€. | 2024-04-15
EDU/2021/1067 | EDUCACIÓ | 92/2018 | Gestió de l'escola Bressol La Romànica, CEIF Espronceda i CEF Vapor Buxeda Nou. Lot 2. | INCOOP SCCL | Altres | Aprovar la procedència del reintegrament per sobre-finançament dels imports calculats com a despesa indemnitzable i requerir l'adjudicatari el reintegrament per import de 136,86 €. | 2024-04-15
TIC/2021/28 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 96/2019 | Elaboració del Pla de Sistemes i Tecnologia. Decret 958/2019 Adj 11940/2019 Resolució 5927/2024 | INFORMATICA EL CORTE INGLES SA | Altres | 5927/2024 Resoldre el contracte de mutu acord per causes no imputables ni al contractista ni a l'ajuntament en no poder-se executar en els termes inicials i retonar la garnatia definitiva a l'empresa d'import 1.289,26€. | 2024-04-15
OTU/2022/525 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 561/2022 | Subministrament de material de construcció per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici JGL 5/12/22 Adj JGL 16/5/2023 | MATERIALES SERVIMAT SL | Altres | 5980/2024 Prorrogar per un termini d’1 any, des del 5 de juliol de 2024 i fins el 4 de juliol de 2025, per un import de 63.000,00 euros IVA 21% inclòs. | 2024-04-16
CLT/2023/1065 | CULTURA | 85/2024 | Servei de disseny, producció i muntatge de l'exposició "Gris plom" Sabadell arts visuals s. XXI" Exposició temporal, i del material de difusió en el marc de la Festa Major i de la capitalitat cultural 2024. Inici 4850/2024 Adj 9702/2024 | CENTRAL DE PROJECTES MASSENS SL | Altres | 5945/2024 Recitifcar l'error material observat al decret 4850/2024, consistent en l'omissió en adjuntar els plànols de les sales, i l'error material de l'Annex 4 en indicar uns criteris diferents dels aprovats a l'Annex 1 Quadre resum. | 2024-04-16
CMR/2023/104 | COMERÇ I CONSUM | 144/2023 | Servei de muntatge i desmuntatge de 20 casetes de fusta per a la Fira de Santa Llúcia de Sabadell 2023 i 3 casetes de fusta per a la campanya de Nadal 23-24. Inici 7593/2023 Adj 9706/2023 Resolució 6343/2024 | ODF ESPAÑA SL | Altres | 6343/2024 Aprovar la resolució del contracte per la causa d' incompliment de l’obligació principal del contracte prevista a l’article 211.1.f) en no personar-se l'empresa al lloc d'execució. | 2024-04-17
OTU/2022/533 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 477/2022 | Projecte executiu per a la rehabilitació de la balustrada i el seu conjunt, avinguda d’Egara, carrer d’Alcoi i avinguda de Toronto. Inici JGL 21/11/22 Adj JGL 28/07/2023 | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Altres | 6139/2024 Aprovar com a contradictoris, els preus unitaris que consten a l’Acta núm. 1 del projecte d’obres, i que suposen una variació del 2,42% del pressupost primitiu del contracte. | 2024-04-18
COM/2024/14 | PREMSA, COMUNICACIÓ I IMATGE | 95/2024 | Acord Marc de Serveis de producció audiovisual (fotografia i vídeo). L2 Creació, producció i edició de vídeos. Inici JGL 2/4/2024 C 10290/2024 Adj JGL 2/9/2024 | IPANEMA FILMS SCP | Altres | 6137/2024 Modificar l'annex 4 del PCAP, en relació al criteri 1 millora econòmica, ja que no apareix el títol 2.4 Gravació i emissió en streaming d’actes i s'autoritza a les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-04-18
ESP/2023/520 | ESPORTS | 01/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L1 Piscina Municipal Parc del Nord + Pavelló Municipal del Nord. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Seleccionar com a classifcades per a la 2a fase Lot 1, les empreses ANA MARIA BRADINERAS SILVOSO i GRUPO LOZA RESTAURACIÓN SL, i convidar-les a presentar oferta en termini de 10d naturals. | 2024-04-22
ESP/2023/520 | ESPORTS | 02/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L2 Piscina Municipal Can Marcet + Complex Esportiu Olímpia. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Seleccionar com a classifcades per a la 2a fase Lot 2, les empreses ANA MARIA BRADINERAS SILVOSO, GRUPO LOZA RESTAURACIÓN SL, i CE SABADELL FC, SAD, i convidar-les a presentar oferta en termini de 10d naturals. | 2024-04-22
ESP/2023/520 | ESPORTS | 03/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L3 La Bassa. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BONDAYBAR SL | Altres | Seleccionar com a classifcada per a la 2a fase Lot 3, l'empresa BONDAYBAR SL, i convidar-la a presentar oferta en termini de 10d naturals. | 2024-04-22
ESP/2023/520 | ESPORTS | 04/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L4 Complex Esportiu Municipal Sant Oleguer .Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Seleccionar com a classifcades per a la 2a fase Lot 4, les empreses ROSA MARIA GONZÁLEZ NAVARRO i ANA MARIA BRADINERAS SILVOSO, i convidar-les a presentar oferta en termini de 10d naturals. | 2024-04-22
ESP/2023/520 | ESPORTS | 05/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L5 Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud + piscina. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Seleccionar com a classifcades per a la 2a fase Lot 5, les empreses ANA MARIA BRADINERAS SILVOSO i BONDAYBAR SL, i convidar-les a presentar oferta en termini de 10d naturals. | 2024-04-22
ESP/2023/520 | ESPORTS | 06/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L6 Pavelló Esportiu Municipal del Merinals. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Seleccionar com a classifcades per a la 2a fase Lot 6, les empreses ANA MARIA BRADINERAS SILVOSO i GRUPO LOZA RESTAURACIÓN SL, i convidar-les a presentar oferta en termini de 10d naturals. | 2024-04-22
URB/2022/58 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 108/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma dels carrers de l’Illa i de l’Estació Fase I. Inici JGL 10/05/2022 Adj JGL 3/10/2022 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Altres | Aprovar l’increment del 10,00% del preu inicial del contracte corresponent a l’increment d’amidaments, que suposa un increment de l’import d’adjudicació en 33.687,88€, | 2024-04-22
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 134/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L6 Correctiu Pintura. JGL 7/6/2021 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | CONSTRUCCIONES JAS VALLES SL | Altres | Prorrogar per 1 any el lot 6 del contracte, amb efectes des de 1 de juliol de 2024, fins a 30 de juny de 2025, amb un import de 70.051,14 euros (IVA inclòs), mantenint vigents la resta de condicions contractuals. | 2024-04-22
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Tenir per no formalitzada la contractació del subministrament de 13 vehicles híbrids pels lots 1 i 2, autoritzar la concessionària a formalitzar el contracte amb les següents classificades i aprovar les operacions per import de 1.195.625€. | 2024-04-22
OTU/2021/519 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 470/2007 | Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament soterrani per a vehicles de la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 anys | SABA APARCAMIENTOS SA | Altres | Desestimar 2n escrit al·legacions, proposar resolució contractual i indemnització de 755.467,53€ per resolució anticip, data fi 15/02/2029. Sol·licitar Comissió Jurídica Assess dictamen preceptiu d'acord i suspendre termini resoldre fins que es rebi. | 2024-04-22
TRO/2022/1 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 323/2020 | Implantació d'una eina de licitació electrònica per a l'Ajuntament de Sabadell i les seves entitats i/o empreses dependents. Inici 5063/2020 Adj 8188/2020 | PIXELWARE SA | Altres | 6367/2024 Aprovar la 2a pròrroga del contracte per un període d’un any ,a comptar des del 18 de juny de 2024 i un import de 24.200,00€. | 2024-04-23
OBM/2021/58 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 424/2021 | Direcció i coordinació SiS per l'execució de l'obra d'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música". L1 Direcció obres. Inici 11001/2021 Adj 2298/23 | NUMATEC S L | Altres | 6549/2024 Aprovar l'anul·lació de les ADs comptabilitzades al pressupost municipal 2024, aprovades per decret 11001/2021 de 18 de novembre, per import de 6.949,73€ per al lot 1. | 2024-04-25
OBM/2021/58 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 425/2021 | Direcció i coordinació SiS per l'execució de l'obra d'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música". L2 Coordinació SiS. Inici 11001/2021 Adj 2298/23 | INCOPE CONSULTORES SL | Altres | 6549/2024 Aprovar l'anul·lació de les ADs comptabilitzades al pressupost municipal 2024, aprovades per decret 11001/2021 de 18 de novembre, per import de 2.527,17€ per al lot 2. | 2024-04-25
OTU/2022/420 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 551/2022 | Projecte de camins i entorns escolars a Sabadell. L1 Senyalització Horitzontal Entorns Escolars. Inici JGL 12/12/22 Adj 29/05/23 | EUROSEÑAL S L | Modificació Termini | 6578/2024 Aprovar la segona ampliació del termini des del 25 d’abril de 2024 fins a 25 de juny de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-04-25
URB/2022/53 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 100/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé. Inici JGL 2/5/2022 | TEC RAUL SLU | Altres | Resoldre el contracte per causa de l’incompliment culpós de l’empresa contractista de l’obligació principal en no voler iniciar les obres i confiscar la garantia definitiva per import de 25.723,89€. Iniciar exp declaració prohibició contractar. | 2024-04-29
ESP/2021/182 | ESPORTS | 16/2021 | Gestió i explotació del bar-restaurant ubicat a l'equipament de La Bassa. Inici JGL 08/02/2021. Class D 3289/2021 Adj JGL 24/05/2021 | BONDAYBAR SL | Altres | Aprovar la liquidació del cànon variable del contracte administratiu per import de 4.069,21 €, equivalent al 30% del benefici net auditat, corresponent a l’exercici 2023. | 2024-04-29
ESP/2023/523 | ESPORTS | 448/2023 | Servei de de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i les Piscines Municipals de Sabadell. Inici JGL 4/12/23 C1 1424/24 C2 i Adj 10167/2024 | SAGE SPORT SL | Altres | 6778/2024 Remetre al TCCSP l'índex juntament amb l'expedient de contractació i sol·licitar que desestimi íntegrament el recurs especial en matèria de contractació interposat per SEP Esports SL, contra l'acord d'adjudicació del contracte. | 2024-04-29
TUR/2021/62 | PROJECCIÓ DE CIUTAT I TURISME | 488/2022 | Servei i subministrament de tecnologia per a la posada en marxa de la Oficina de turisme i projecció de la ciutat, Casa Duran (Saboneria). L2 Desenv informàtic APP i/o web i Disseny continguts visita autoguiada. Inici JGL 28/11/22 Adj 17037/23 | ORPHEO ESPAGNE S L | Altres | 6689/2024 Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte des del dia 18/05/2024 fins el dia 17/08/2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l'execució de les obres de l'edifici on s'ha d'efectuar el servei. | 2024-04-29
OTU/2022/420 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 552/2022 | Projecte de camins i entorns escolars a Sabadell. L2 Camí i Entorn escolar de l’Escola Sant Julià. Inici JGL 12/12/22 Adj 29/05/23 | URBE SBD SL | Altres | Anul·lar l'AD per import 80€, relativa al Projecte de Camins i Entorns Escolars, Lot 2 Escola Sant Julià, Lot 3 Escola de Samuntada, i Lot 4 Escola de Joaquim Blume, en ser el saldo que resultant de l'import certificat un cop acabades les obres. | 2024-04-29
OTU/2022/420 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 553/2022 | Projecte de camins i entorns escolars a Sabadell. L3 Camí i Entorn escolar de l’Escola Samuntada. Inici JGL 12/12/22 Adj 29/05/23 | URBE SBD SL | Altres | Anul·lar l'AD per import 80€, relativa al Projecte de Camins i Entorns Escolars, Lot 2 Escola Sant Julià, Lot 3 Escola de Samuntada, i Lot 4 Escola de Joaquim Blume, en ser el saldo que resultant de l'import certificat un cop acabades les obres. | 2024-04-29
OTU/2022/420 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 554/2022 | Projecte de camins i entorns escolars a Sabadell. L4 Camí i Entorn escolar de l’Escola Joaquim Blume. Inici JGL 12/12/22 Adj 29/05/23 | URBE SBD SL | Altres | Anul·lar l'AD per import 80€, relativa al Projecte de Camins i Entorns Escolars, Lot 2 Escola Sant Julià, Lot 3 Escola de Samuntada, i Lot 4 Escola de Joaquim Blume, en ser el saldo que resultant de l'import certificat un cop acabades les obres. | 2024-04-29
OTU/2022/22 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 830/2018 | Projecte d'execució urbanització de la Plaça Vall d'Aran i entorns de Sabadell. Adj JGL 16/12/19 | COPCISA SA | Altres | 6892/2024 Aprovar la O relativa a la indemnització aprovada per JGL de 13 de novembre de 2023, equivalent al 3% del preu sense IVA del contracte d'obres. | 2024-04-30
FEM/2022/25 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 442/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 1 Canguratge de ciutat. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | FUNDACIÓ CATALANA DE L ESPLAI | Altres | 6977/2024 Avocar la competència delegada a la JGL per la pròrroga del contracte i prorrogar el L1 per un termini de 10 mesos des del 5/05/2024 fins el 4/03/2025, per import de 74.605,20€. | 2024-05-02
FEM/2022/25 | IGUALTAT I LGBTI+ | 443/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 2 Monitoratge a activitats de l'Ajuntament. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | E I L EINA SCCL | Altres | 6977/2024 Avocar la competència delegada a la JGL per la pròrroga del contracte i prorrogar el L2 per un termini de 6 mesos des del 5/05/2024 fins el 4/11/2024, per import de 2.799,44€. | 2024-05-02
FEM/2022/25 | IGUALTAT I LGBTI+ | 444/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 3 Espai infantil Biblioteques. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | E I L EINA SCCL | Altres | 6977/2024 Avocar la competència delegada a la JGL per la pròrroga del contracte i prorrogar el L3 per un termini de 10 mesos des del 5/05/2024 fins el 4/03/2025, per import de 25.550,44€. | 2024-05-02
CLT/2024/237 | CULTURA | 140/2024 | Serveis per a la realització d’activitats culturals i Clubs de lectura i idiomes a la Xarxa de biblioteques municipals de Sabadell. L1 Activitats culturals foment lectura. Inici JGL 29/4/2024 Class 9434/2024 Adj JGL 15/7/2024 | AIRUN SERVEIS CULTURALS SL | Altres | 7066/2024 Rectificar l'error material comès en incorporar l'Annex 3 - Model de declaració responsable al plec administratiu, que ha de ser el Document europeu únic de contractació (DEUC), de conformitat amb l’establert a larticle 141 LCSP. | 2024-05-03
CLT/2024/237 | CULTURA | 141/2024 | Serveis per a la realització d’activitats culturals i Clubs de lectura i idiomes a la Xarxa de biblioteques municipals de Sabadell. L2 Clubs de lectura i idiomes. Inici JGL 29/4/2024 Class 9434/2024 Adj JGL 15/7/2024 | AIRUN SERVEIS CULTURALS SL | Altres | 7066/2024 Rectificar l'error material comès en incorporar l'Annex 3 - Model de declaració responsable al plec administratiu, que ha de ser el Document europeu únic de contractació (DEUC), de conformitat amb l’establert a larticle 141 LCSP. | 2024-05-03
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 103/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L1 Edificació. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | 7171/2024 Aprovar la modificació del L1 del projecte consistent en l'adequació del paviment de la planta baixa, instal·lació climatització i col·locació de premarcs adaptats manualment amb maons i elements decoratius ceràmics. | 2024-05-06
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 103/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L1 Edificació. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | 7171/2024 Modificació no prevista del L1 per incorporar noves unitats d'obra no previstes inicialment, per import 31.533,72€ (increm 32,68%), resultant un nou preu del contracte de 128.029,94€ i aprovar constitució de fiança addicional per 1.303,05€. | 2024-05-06
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 104/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L2 Urbanització. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | 7171/2024 Aprovar la modificació del L2 del projecte consistent en l’increment de les tasques d’enderroc, l’adequació de l’armari elèctric i legalització i la incorporació d’una barana per protegir el desnivell. | 2024-05-06
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 104/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L2 Urbanització. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | 7171/2024 Modificació no prevista del L2 per incorporar noves unitats d'obra no previstes inicialment, per import 10.332,00€ (increm 16,92%), resultant un nou preu del contracte de 71.382,09€ i aprovar constitució de fiança addicional per 426,94€. | 2024-05-06
OTU/2022/534 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 547/2022 | Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en diferents entorns escolars. Inici JGL 5/12/22 Adj JGL 02/5/2023 | ASFALTOS BARCINO SL | Altres | 7207/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte amb efectes des del 26 d’abril de 2024 i fins el 25 de juny de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-05-06
OTU/2022/219 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 938/2018 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class 12016/2019 Adj JGL 17/02/2020 | SORIGUE SA | Altres | OTU/2022/219 Prorrogar el contracte per un període màxim de 9m, amb efectes 11/05/2024 fins 10/02/2025 o fins l'execució del nou contracte previst per l/1/11/2021, per import de 833.677,68 €. | 2024-05-06
OTU/2022/219 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 938/2018 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class 12016/2019 Adj JGL 17/02/2020 | SORIGUE SA | Modificació Termini | Prorrogar per un període màxim de 9 mesos amb efectes des de l’11 de maig de 2024 fins el 10 de febrer de 2025 o abans de l'execució del nou contracte prevista pel dia 1/11/2024, per import 833.677,68 €. | 2024-05-06
BNA/2023/83 | BENESTAR ANIMAL | 143/2023 | Servei de control de colònies de gats ferals de Sabadell mitjançant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn). Inici 7429/2023 Class 11746/2023 Adj 14851/23 | ASSOCIACIO PROGAT BARBERA | Altres | 7463/2024 Aprovar la modificació del contracte en un 20%, que suposa un increment de 7.981,16 € IVA inclòs per realitzar més intervencions sobre les colònies de gats ferals, i reajustar la garantia definitiva establerta en 1978,80€. | 2024-05-10
ESP/2022/279 | ESPORTS | 104/2022 | Serveis de prevenció, mediació, gestió positiva i intervenció en els conflictes a les piscines municipals de Sabadell i la Bassa, per a la temporada d’estiu, 2022 i 2023 amb incorporació de mesures socials. Inici JGL 10/05/2022 C 7848/22 Adj 8487/22 | PORTACABOT SL | Altres | Prorrogar el contracte per un any, del 5/08/2024 al 4/08/2025, i un període d’execució del 2/05 al 30/10 de 2024, i modificar el contracte en un 17% del preu inicial. L'import de la modificació i la pròrroga és de 102.641,00€ IVA incl. | 2024-05-14
OTU/2022/35 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 211/2022 | Projecte executiu d'instal·lació d'usos en la plataforma de la ronda oest C-58C de Sabadell. L1 Obra civil. Inici JGL 27/06/2022 Adj JGL 2/11/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del preu inicial del contracte per l’increment d’amidaments en l’execució del contracte per un import de 50.964,40 euros, el qual suposa un 10 % de l’import d’adjudicació. | 2024-05-14
CLT/2023/846 | CULTURA | 292/2023 | Confecció i subministrament en règim d’adquisició del vestuari de la producció de Cavalcada de Reis de la ciutat de Sabadell. Inici 12504/2023 Adj 16098/23 | ANGLADA FAJA NÚRIA | Altres | 7625/2024 Donar per justificat el pagament anticipat realitzat al contractista, inclòs en l'expedient CLT/2023/1194, per import de 5.999,06 | 2024-05-14
OTU/2023/335 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 424/2023 | Adquisició d’escenaris i elements estructurals d’escenaris. Inici 16937/2023 Adj 5978/2024 | DOUBLET IBERICA SA | Altres | 7588/2024 Rectificar l'error material observat al resolc 4t, relatiu al número de relació comptable, on diu "Q/2023/1666" ha de dir "Q/2024/1666". | 2024-05-14
OTU/2022/533 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 477/2022 | Projecte executiu per a la rehabilitació de la balustrada i el seu conjunt, avinguda d’Egara, carrer d’Alcoi i avinguda de Toronto. Inici JGL 21/11/22 Adj JGL 28/07/2023 | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del preu inicial del contracte per increment d'amidaments en l'execució del contracte, per valor de 5.600,00 euros, el qual suposa un 2,90 % de l’import d’adjudicació. | 2024-05-14
OTU/2021/513 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 666/2019 | Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària, climatització, energia solar tèrmica, tractaments de legionel·la i gas) dels equipaments municipals. JGL 16/09/2019 Class 501/2020 Adj 2997/2020 | CATALANA DE CLIMA I C LLONCH SL | Altres | Prorrogar forçosament el contracte per un termini màxim de 4 mesos, amb efectes 01/07/2024 fins 31/10/2024 i per import de 184.722,53 euros (IVA inclòs), | 2024-05-14
SGT/2023/277 | SEGURETAT I CIVISME | 124/2024 | Servei d’assistència veterinària i perruqueria per als 8 gossos de la unitat canina de Policia. L1 Serveis veterinaris. Inici 6033/2024 Adj 17151/2024 | FUNDACIO HOSPITAL CLINIC VETERINARI | Altres | 7786/2024 Modificar la composició de la Mesa de contractació i nomenar vocal de Secretaria la Sra. Aurora Barrionuevo. | 2024-05-16
SGT/2023/277 | SEGURETAT I CIVISME | 125/2024 | Servei d’assistència veterinària i perruqueria per als gossos de la unitat canina de Policia. L2 Servei de perruqueria. Inici 6033/2024 Adj 17944/2024 | COLOME ALA CID JAVIER | Altres | 7786/2024 Modificar la composició de la Mesa de contractació i nomenar vocal de Secretaria la Sra. Aurora Barrionuevo. | 2024-05-16
EDU/2021/345 | EDUCACIÓ | 22/2021 | Manteniment de sorrals dels patis dels centres públics d'educació infantil i primària i escoles bressol municipals. Inici 525/2021 Adj 4021/2021 | LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL | Altres | 7794/2024 Aprovar la 3a pròrroga del contracte per un període de 12 mesos, des del 28 de maig de 2024 fins al 27 de maig de 2025, inclosos, per un import de 14.870,48€. | 2024-05-16
CSM/2022/1 | COMERÇ I CONSUM | 360/2022 | Servei de realització d'enquestes digitals als usuaris de l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Inici 12005/2022 Adj 10040/2023 | LEAN LEMON SL | Altres | 7743/2024 Prorrogar el contracte per una durada d’un any, a comptar des del dia 18 de juliol de 2024 i fins el dia 17 de juliol de 2025, per un import de 1001,88€. | 2024-05-16
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 131/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L3 Correctiu ram Paleta. JGL 07/06/2021 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | CONSTRUCCIONES FERTRES SL | Variació Pressupost | Aprovar la 3a modificació tècnica i contractual prevista, incrementant el límit de despesa del mateix en 18.000€, IVA incl., el que suposa un increment 4,17% sobre pressupost màxim i requerir la constitució de fiança addicional per 743,80€ en 15dn. | 2024-05-20
SGC/2024/36 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 139/2024 | Acord Marc pels Serveis Preventius Sanitaris per donar cobertura a activitats i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Sabadell, o per entitats que reben suport municipal. JGL 29/04/2024 Adj JGL 29/07/2024 | LA PAU S C C L | Altres | 7978/2024 Rectificar l’error material detectat a l’acord quart de l’Acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2024, d'aprovació de l'expedient de licitació, en relació al quadre de nomenament dels membres de la Mesa de Contractació. | 2024-05-20
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Autoritzar al pagament de 1.607.385,94€ a favor de la concessionària corresponent a l'ajut econòmic atorgat a l'Ajuntament de Sabadell pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda, per cobrir reducció tarifes T-MES i T-MES JOVE, 1r i 2n trim 2023. | 2024-05-20
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Actualització pla d’amortització 2021-2026 de la inversió per l'adquisició de 3 vehicles per a la flota d'autobusos aplicant el tipus d'interès dels dos préstecs per part de l'entitat bancària, taula 1- 225.670,78€, taula 2- 170.319,93 €. | 2024-05-20
OTU/2022/334 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 209/2022 | Subministrament i servei per a la instal·lació i posada en funcionament de 63 parquímetres del servei de control de l'estacionament regulat en superfçicie de la via pública sota control d'horari limitat. Inici JGL 20/6/2022 Adj 28/11/2022 | FLOWBIRD ESPAÑA SLU | Altres | Aprovar l’anul·lació de l’autorització i disposició de la despesa per import de 1.663,42€, en haver-se emès la certificació per finalització de les actuacions, i ser saldo sobrant resultant de la diferènciade l'import adjudicat i l'import facturat. | 2024-05-20
SGC/2023/10 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 42/2023 | Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 1 Neteja del grup d’equipaments A. Inici Ple 04/04/2023 Class JGL 18/9/23 Adj Ple 27/11/23 | SACYR FACILITIES SA | Altres | Aprovar la rectificació dels errors materials existents a l’apartat J de l’Annex 1, pel que fa a l'apartat forma de pagament al contractista, en relació a la fórmula aplicada al sumatori dels imports de facturació mensual informats. | 2024-05-20
SGC/2023/10 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 43/2023 | Servei de neteja d'equipaments municipals. Lot 2 Neteja del grup d’equipaments B. Inici Ple 04/04/2023 Class JGL 18/9/23 Adj Ple 27/11/2023 | SACYR FACILITIES SA | Altres | Aprovar la rectificació dels errors materials existents a l’apartat J de l’Annex 1, pel que fa a l'apartat forma de pagament al contractista, en relació a la fórmula aplicada al sumatori dels imports de facturació mensual informats | 2024-05-20
ACS/2022/12903 | ACCIÓ SOCIAL | 75/2021 | Serveis d'atenció domiciliària (SAD) del Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell. Inici Ple 06/04/2021 Class Ple 05/10/2021 Adj Ple 30/11/2021 | ACCENT SOCIAL SL | Altres | Aprovar l'anul·lació de l'AD pel sobrant després de pagar la factura de desembre de 2024, per import de 80.162,99 euros del projecte 2021/3/AJSBD/107 i aplicació pressupostària 305 2314 22799 del pressupost 2024 del contracte administratiu | 2024-05-20
CLT/2023/348 | CULTURA | 78/2023 | Subministrament en règim d’arrendament d’equips i material infraestructural per a les activitats de Festa Major de Sabadell 2023 i altres festives i culturals. Lot 1: Escenaris Inici JGL 2/5/23 Class 8441/2023 Adj JGL 24/7/2023 | SOLFESA S A | Altres | Aprovar la pròrroga del L1 del contracte amb una vigència d’un any, des del 26 d’agost de 2024 fins el 25 d’agost de 2025, per un import de 48.954,18 €. | 2024-05-20
CLT/2023/348 | CULTURA | 79/2023 | Subministrament en règim d’arrendament d’equips i material infraestructural per a les activitats de Festa Major de Sabadell 2023 i altres festives i culturals. Lot 2: Carpes Inici JGL 2/5/23 Class 8441/2023 Adj JGL 24/07/2023 | SOLFESA S A | Altres | Aprovar la pròrroga del L2 del contracte amb una vigència d’un any, des del 26 d’agost de 2024 fins el 25 d’agost de 2025, per un import de 37.497,90 €. | 2024-05-20
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon de la concessió relativa als serveis funeraris municipals corresponent al primer trimestre de 2024 en la quantitat de 199.914,32 €. | 2024-05-20
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar les tarifes corresponents als serveis funeraris municipals per a l’any 2024, amb efectes des de la data d’aprovació i mentre no s’acordi la seva modificació o revisió, amb un augment general del 3,4% en relació a les tarifes vigents. | 2024-05-20
SGC/2023/23 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 943/2018 | Servei de neteja d'equipaments municipals Lot 1. Subjecte a regulació harmonitzada. Oferta integradora amb el lot 2 total 11.929.772,34€. Adj. Ple 07/06/2019 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | Altres | Considerar acreditat el sobrecost per absentisme superior al 7% fixat al PBL corresponent al 2n any de pròrroga i reconèixer el dret de l'empresa a compensació pel sobrecost del 3% addicional per import de 158.606,03€. | 2024-05-20
SGC/2023/23 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 943/2018 | Servei de neteja d'equipaments municipals Lot 1. Subjecte a regulació harmonitzada. Oferta integradora amb el lot 2 total 11.929.772,34€. Adj. Ple 07/06/2019 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | Altres | Liquidar el contracte per import 129.562,59€ a favor de l'empresa, determinat per diferència entre l’import 158.606,03€, de compensació per absentisme del màxim 3% add 7% costos d’absentisme previstos i 29.043,44€, saldo hores pagades no executades. | 2024-05-20
SGC/2023/23 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 944/2018 | Servei de neteja d'equipaments municipals Lot 2. Subjecte a regulació harmonitzada. Oferta integradora amb el lot 1 total 11.929.772,34€. Adj. Ple 07/06/2019 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | Altres | Considerar acreditat el sobrecost per absentisme superior al 7% fixat al PBL corresponent al 2n any de pròrroga i reconèixer el | 2024-05-20
SGC/2023/23 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 944/2018 | Servei de neteja d'equipaments municipals Lot 2. Subjecte a regulació harmonitzada. Oferta integradora amb el lot 1 total 11.929.772,34€. Adj. Ple 07/06/2019 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | Altres | Liquidar el contracte per import 129.562,59€ a favor de l'empresa, determinat per diferència entre l’import 158.606,03€, de compensació per absentisme del màxim 3% add 7% costos d’absentisme previstos i 29.043,44€, saldo hores pagades no executades. | 2024-05-20
ESP/2021/245 | ESPORTS | 979/2000 | Concessió de les obres de construcció de les Piscines Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard | CLUB SABADELL ESPORTIU SL | Altres | Aprovar l’actualització de l’import del cànon fix per l’exercici 2023, i aprovar la liquidació que en resulta, per un import de 26.668,64 €, per aplicació de l’IPC corresponent al mes de desembre de 2023 (3,1%). | 2024-05-20
OTU/2021/485 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 263/2022 | Subministrament de material divers el qual necessita algun tipus de retolació o impressió. Inici 8815/2022 Adj 15242/2022 | SBD SIGNAL MARK SL | Altres | 8075/2024 Aprovar la resolució anticipada per mutu acord del contracte, atenent la sol·licitud de l'adjudicatària de rescissió de contracte no imposar penalitats donat que s’ha realitzat el subministrament correctament i deslliurar el saldo restant. | 2024-05-21
ACL/2024/2 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 177/2024 | Servei d’Acollida per a Joves Nouvinguts. L1 Tallers d’estudi assistit. Inici JGL 14/5/24 C 12397/2024 Adj JGL 4/11/24 | ASSOCIACIO JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | Altres | 8380/2024 Rectificar l'error material mecanogràfic de l’apartat H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10) de l’Annex 1 Quadre Resum on s’indica que el valor estimat del LOT 1 és un total de 58.664,96 euros, essent que l’import correcte d 58.644,96€. | 2024-05-24
URB/2022/53 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 100/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma del carrer de l'Alcalde Ribé. Inici JGL 2/5/2022 | TEC RAUL SLU | Altres | Aprovar l’anul·lació de l'AD per import de 622.518,08€, que correspon a l’import d’adjudicació, atès que el contracte s’ha resolt per acord de JGL 29/04/2024 per incompliment del contractista i no s’han executat les obres. | 2024-05-27
URB/2022/50 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 101/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via - Sant Maties- Hospital Taulí. Inici JGL 2/5/2022 Adj JGL 29/7/2022 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Altres | Aprovar l'anul·lació de l'ADper import de 13.124,22€, en ser saldo sobrant, diferència resultant entre l'import adjudicat 182.816,48€ i l'import facturat 169.692,26€, en estar les obres acabades i recepcionades en data 5/5/2023. | 2024-05-27
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 130/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L2 Preventiu, correctiu i normatiu Serralleria, barreres, portes i persianes motoritzades.JGL 7/6/2021 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | MARTIN HIDALGO MULTITECNIA SL | Altres | Prorrogar el L2 per 2 anys amb efectes des de 1 de juliol de 2024, fins a 30 de juny de 2026, amb un import de 381.931,15€. | 2024-05-27
URB/2022/62 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 136/2022 | Projecte d’obres de reforma de la cruïlla Gran Via - Rambla - Avinguda de Barberà. Inici JGL 07/06/2022 Adj JGL 3/10/2022 | ASFALTOS BARCINO SL | Altres | Aprovar l'anul·lació d'ADs per import 902,71€ i 8.684,09€, en ser el saldo sobrant resultant de la diferència entre import adjudicat 265.958,00€ i l’increment amidaments 26.588,48€, import total facturat 282.959,68€, en estar les obres recepcionades. | 2024-05-27
OTU/2024/160 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 184/2000 | Concessió demanial per a la Instal·lació marquesines de les parades d'autobús i taxi i d'altres suports d'informació a la ciutat de Sabadell i la seva explotació publicitària. Inici Ple 23/02/2000 Adj Ple 25/10/2000 | EL MOBILIARIO URBANO SA | Altres | Aprovar liquidació definitiva cànon 2023 import 1.322,51€ a favor concessionària, aprovar liquidació provisional cànon 2024 import 261.792,74€ a favor de l'ajuntament i manar el pagament de la compensació a favor de l'Ajuntament de 260.470,23€. | 2024-05-27
OTU/2021/134 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 216/2021 | Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor.L1 Obra civil. Inici JGL 19/07/2021 Adj JGL 22/11/2021 Resolució contracte 15835/2024 | CONSTRAULA SA | Altres | Desestimar al·legacions contractista d'oposició de resolució contractual per incompliment culpós contractista en no voler iniciar les obres sol·licitant modificació tècnica prèvia, consistent en rebaixar qualitats en unitats d'obra en el seu benefici | 2024-05-27
OTU/2021/134 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 216/2021 | Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor.L1 Obra civil. Inici JGL 19/07/2021 Adj JGL 22/11/2021 Resolució contracte 15835/2024 | CONSTRAULA SA | Altres | Desestimar sol·licitud contractista de resoldre el contracte per causa imputable a l’Ajuntament per demora injustificada en la comprovació de replanteig en quedar acreditat que la data d'inici de les obres va ser proposada per l'empresa 24/01/2022. | 2024-05-27
OTU/2021/134 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 216/2021 | Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor.L1 Obra civil. Inici JGL 19/07/2021 Adj JGL 22/11/2021 Resolució contracte 15835/2024 | CONSTRAULA SA | Altres | Proposar resolució contractual per causa d’incompliment culpós contractista de l’obligació principal, confiscar garantia import 49.083,04€ i sol·licitar Comiss. Jurídica Assess. dictamen preceptiu i suspendre termini per resoldre fins que es rebi. | 2024-05-27
OTU/2021/345 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 267/2021 | Projecte de remodelació del passeig de la plaça major de Sabadell. L2 Passeig de la Plaça Major, Enjardinament. Inici JGL 20/9/2021 Adj JGL 22/11/2021 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Resoldre la discrepància i aixecar suspensió de la tramitació i aprovar el REC en relació a la despesa derivada de la modificació tècnica i contractual no aprovada respecte el L2, per import de 37.509,49€. | 2024-05-27
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 335/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L1 EMB Joan Montllor, EBM Calvet d’Estrella i CEIF Joaquim Blume Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/2022 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | EDU/2024/368 Establir els preus públics corresponents a la prestació del servei, que serán aplicables a partir del curs escolar 2024-2025 i fins que s’acordi la seva modificació. | 2024-05-27
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 336/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L2 EBM La Romànica, CEIF Espronceda i CEIF Vapor Buxeda Nou. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | EDU/2024/368 Establir els preus públics corresponents a la prestació del servei, que serán aplicables a partir del curs escolar 2024-2025 i fins que s’acordi la seva modificació. | 2024-05-27
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 337/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L3 CEIF Andreu Castells, CEIF Arraona i CEIF Can Puiggener. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | EDU/2024/368 Establir els preus públics corresponents a la prestació del servei, que serán aplicables a partir del curs escolar 2024-2025 i fins que s’acordi la seva modificació. | 2024-05-27
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 338/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L4 CEIF Can Llong i CEIF Creu Alta. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | EDU/2024/368 Establir els preus públics corresponents a la prestació del servei, que serán aplicables a partir del curs escolar 2024-2025 i fins que s’acordi la seva modificació. | 2024-05-27
CLT/2023/409 | CULTURA | 59/2023 | Contracte de serveis per la realització del festival Enlaire d’arts escèniques de Festa Major de Sabadell 2023 Inici 5357/2023 Adj 8691/2023 | QUENOPARILAFESTA SL | Altres | 8509/2024 Pròrroga per termini d'un any, a comptar des del 15 de juny de 2024, per un import màxim total de 29.735,75 € (IVA inclòs). | 2024-05-27
CLT/2022/24 | CULTURA | 49/2022 | Servei d’allotjament, suport i actualització del programa de venda d’entrades dels teatres municipals i de les activitats del servei de cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Inici 1801/2022 Class 3830/2022 Adj 8101/2022 | KOOBINEVENT S L | Altres | 8561/2024 Convalidar l'omissió de la funció internventora per a l'aprovació de la despesa de la pròrroga, aprovada per decret 4999/2024 de 27 de març, continuar el procediment i rectificar l'error material observat al resolc 2n, essent 28.713,45.€ | 2024-05-28
CLT/2023/162 | CULTURA | 60/2023 | Serveis d’espectacles de pirotècnica i subministrament de material pirotècnic. Lot 1: Serveis d’espectacles de pirotècnica. Inici 5390/2023 Adj 8649/2023 | PIROTECNIA IGUAL SA | Altres | 8637/2024 Prorrogar el L1 del contracte per un any, a comptar des del 15 de juny de 2024, per un import de 14.048,10 €. | 2024-05-28
CLT/2023/162 | CULTURA | 61/2023 | Serveis d’espectacles de pirotècnica i subministrament de material pirotècnic. Lot 2: Subministrament de material pirotècnic. Inici 5390/2023 Adj 8649/2023 | ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA | Altres | 8637/2024 Prorrogar el L2 del contracte per un any, a comptar des del 15 de juny de 2024, per un import de 1.030,77 €. | 2024-05-28
CLT/2023/162 | CULTURA | 62/2023 | Serveis d’espectacles de pirotècnica i subministrament de material pirotècnic. Lot 3: Servei d’espectacle pirotècnic Sostre de foc. Inici 5390/2023 Adj 8649/2023 | PIROTECNIA IGUAL SA | Altres | 8637/2024 Prorrogar el L3 del contracte per un any, a comptar des del 15 de juny de 2024, per un import de 8.551,07 €. | 2024-05-28
TIC/2022/9 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 88/2022 | Subministrament, instal·lació de punts d'accés i manteniment en l'àmbit del projecte WIFI4EU. Inici 4137/2022 Adj 9513/2022 | LOOPS CLOUD COMPUTING SL | Altres | 8842/2024 Desestimar recurs de reposició interposat per TELNET SISTEMAS 2008 SL, contra el decret 9513/2022, d'adjudicació del contracte on s'excloïa la seva oferta per haver-la modificat. | 2024-05-31
ESP/2022/20 | ESPORTS | 1032/2019 | Vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i piscines municipals de Sabadell. Inici JGL 16/12/19 Class 1518/2020 Adj JGL 08/06/2020 | SAGE SPORT SL | Altres | Prorrogar el contracte del 3/07/2024 fins el dia 14/07/2024, per import 88.200€ amb un termini d’execució a comptar del dia següent a la notificació de l’aprovació de la pròrroga al contractista, i que finalitzarà el dia que en finalitzi la vigència. | 2024-06-03
OTU/2024/160 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 184/2000 | Concessió demanial per a la Instal·lació marquesines de les parades d'autobús i taxi i d'altres suports d'informació a la ciutat de Sabadell i la seva explotació publicitària. Inici Ple 23/02/2000 Adj Ple 25/10/2000 | EL MOBILIARIO URBANO SA | Altres | 2a pròrroga de la concessió, per un termini de 5 anys, a comptar a partir del 16 de juny de 2024 i fins al 15 de juny de 2029 | 2024-06-03
OBM/2023/68 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 240/2023 | Millora lumínica i eficiència energètica de la il·luminació dels camps de futbol del complex esportiu Olímpia a Sabadell. Inici JGL 28/7/23 Adj JGL 30/10/23 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS | Altres | Aprovar l'increment d'amidaments del 2,75% i un increment de l'import d'adjudicació de 2.812,03€, que no suposa un increment de despesa superior al 10% del preu del contracte. | 2024-06-03
OTU/2022/228 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 557/2019 | Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell. JGL 22/07/2019 Class 04/11/2019 Adj 3346/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE SA | Altres | Pròrroga forçosa per un període màxim de 9 mesos amb efectes des del 13 de juny de 2024 fins el 12 de març de 2025, o fins al dia anterior a l'inici d'execució del nou contracte previst per l'01/11/2024, per un import màxim de 327.375,00€. | 2024-06-03
OBM/2023/52 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 241/2023 | Renovació de les platges de la piscina Ca N’Oriac. Inici JGL 28/07/2023 Adj JGL 6/11/23 | PROSAIRSA S L | Modificació Termini | 8967/2024 Aprovar l’ ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra del dia 16 de juny de 2024 fins el dia 25 de juny de 2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-06-04
CSM/2022/1 | COMERÇ I CONSUM | 360/2022 | Servei de realització d'enquestes digitals als usuaris de l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Inici 12005/2022 Adj 10040/2023 | LEAN LEMON SL | Altres | 8959/2024 Rectificar l'error material observat decret 7743/2024 de pròrroga del contracte, em relació al número d'apunt previ (operació AD), essent el correcte 920249000740. | 2024-06-04
TUR/2021/62 | PROJECCIÓ DE CIUTAT I TURISME | 487/2022 | Servei i subministrament de tecnologia per a la posada en marxa de la Oficina de turisme i projecció de la ciutat, Casa Duran (Saboneria). L2 Tecnologia bàsica, mobiliari i decoració Inici JGL 28/11/22 Adj 17037/23 | ESTUDI FERRAN SENDRA S L | Modificació Termini | 8953/2024 Ampliar el termini d'execució del L1 del contracte des del dia 7 de juny de 2024 fins el dia 6 d’octubre de, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-06-04
ACL/2024/2 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 177/2024 | Servei d’Acollida per a Joves Nouvinguts. L1 Tallers d’estudi assistit. Inici JGL 14/5/24 C 12397/2024 Adj JGL 4/11/24 | ASSOCIACIO JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | Altres | 9250/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat i associar l'AD per import de 5.375,79 al projecte núm. 2022-3-AJSBD-1, per tal d'adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-06-05
SGC/2024/17 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 230/2024 | Subministrament de 800 plaques de gual. Inici 8834/2024 Adj 15218/2024 | ADM DECOR SLU | Altres | 9083/2024 Rectificació de l'error material observat a l'apartat W.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, ja que no s'ha incorporat ni la fórmula ni la ponderació, essent la millora del preu i la ponderació 100p, i s'amplia el termini de presentació d'ofertes. | 2024-06-05
ACL/2023/8 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 308/2023 | Servei d'atenció i orientació a les persones migrades i refugiades. Inici 13915/2023 Class 18193/23 Adj JGL 4/3/24 | ASSOCIACIÓ SERVEI CIUTADÀ D ACOLLIDA A LA IMMIGRAC | Altres | 9250/2024 Acceptar la transferència de la Generalitat i associar l'AD per import de 13.875,00 al projecte núm. 2022-3-AJSBD-1, per ta d'adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-06-07
OTU/2021/144 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 133/2021 | Mant prevent, correct i normat de diferents rams d’oficis als equipaments municipals. L5 Correctiu ram Fusteria. JGL 7/6/2021 C 10658/21 Adj JGL 14/3/22 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | Prorrogar per 2 anys el L5 del contracte, amb efectes des de 1 de juliol de 2024, fins a 30 de juny de 2026, amb un import de 158.389,00 euros (IVA inclòs), mantenint vigents la resta de condicions contractuals. | 2024-06-10
JOV/2022/12 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 156/2023 | Salut i benestar emocional per a joves. L2 Formació i sensibilització en matèria de salut. Inici JGL 12/6/2023 Class 12375/2023 Adj JGL 27/11/23 | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA SCCL | Altres | Donar-se per assabentada de la transformació de la forma jurídica d'associació a societat cooperativa catalana limitada de forma que passa a ser EDUCACIÓ PER L’ACCIÓ CRÍTICA SCCL, amb NIF F63082135, d'acord amb la documentació assentament ATCE181RO8. | 2024-06-10
SGT/2024/496 | SEGURETAT I CIVISME | 188/2024 | Subministrament de peces d’uniformitat per a la Policia Municipal. L1 Jaqueta tècnica amb folre extraïble, polos de màniga llarga i polos de màniga curta. Inici JGL 20/5/2024 Class 12400/2024 Adj 13291/2024 | SAGRES SL | Altres | Modificar el PCAP aprovar per JGL de 20 de maig de 2024, en el sentit de modificar l'Annex 1 Quadre resum la composició de la mesa. | 2024-06-10
SGT/2024/496 | SEGURETAT I CIVISME | 189/2024 | Subministrament de peces d’uniformitat per a la Policia Municipal. L2 Armilla reflectora. Inici JGL 20/5/2024 Class 12400/2024 Adj 13291/2024 | CREA UNIFORMES SL | Altres | Modificar el PCAP aprovar per JGL de 20 de maig de 2024, en el sentit de modificar l'Annex 1 Quadre resum la composició de la mesa. | 2024-06-10
SGT/2024/496 | SEGURETAT I CIVISME | 190/2024 | Subministrament de peces d’uniformitat per a la Policia Municipal. L3 Gorra 5 pics. Inici JGL 20/5/2024 Class 12400/2024 Adj 13291/2024 | SAGRES SL | Altres | Modificar el PCAP aprovar per JGL de 20 de maig de 2024, en el sentit de modificar l'Annex 1 Quadre resum la composició de la mesa. | 2024-06-10
URB/2022/64 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 384/2022 | Projecte de reforma de la plaça del Treball. Sabadell. Fase 1. L2 Mobiliari urbà. Inici JGL 17/10/22 Adj JGL 11/4/23 | URBE SBD SL | Variació Pressupost | Aprovar l'increment d'amidaments del 4,96% del preu inicial, que suposa un increment de l’import d’adjudicació de 10.893,07€, que no suposa un increment superior al 10% del preu del contracte. | 2024-06-10
TIC/2023/13 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 93/2023 | Subministrament de llicències d’ús del programari Microstation. Inici exp 6575/2023 11492/2023 | ASESORIA INFORMATICA SISTEMAS CAD SL | Altres | 9424/2024 Convalidar l’omissió de la funció interventora per la comprovació material de la inversió del contracte, adjudicat per decret 11492/2023 i formaitzat en data 17/11/2023. | 2024-06-11
ESP/2023/523 | ESPORTS | 448/2023 | Servei de de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i les Piscines Municipals de Sabadell. Inici JGL 4/12/23 C1 1424/24 C2 i Adj 10167/2024 | SAGE SPORT SL | Altres | 9513/2024 Avocar competència delegada a la JGL per resoldre i anul·lar l'adjudicació de JGL 15/04/2024 de conformitat amb la resolució 227/2024 TCCSP i retrotraure actuacions a l'obertura del Sobre C, | 2024-06-12
OBM/2023/80 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 283/2023 | Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.Inici 11973/2023 Adj JGL 20/11/23 | INSTAVI PALLEJA SL | Altres | 9582/2024 Rectificar l'error material observat a l'acord d'adjudicació aprovat per JGL de data 20/11/2023, relatiu al NIF de l'empresa adjudicatària, essent el número correcte B61562005. | 2024-06-13
OTU/2022/35 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 211/2022 | Projecte executiu d'instal·lació d'usos en la plataforma de la ronda oest C-58C de Sabadell. L1 Obra civil. Inici JGL 27/06/2022 Adj JGL 2/11/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Altres | Desestimar al·legacions d'IZER, resoldre l'expedient i imposar penalitat administrativa lleu per import de 4.211,93€, l'1% del preu del contracte, per no seguir les ordres de la direcció facultativa en la construcció del rocòdrom. | 2024-06-17
OBM/2023/52 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 241/2023 | Renovació de les platges de la piscina Ca N’Oriac. Inici JGL 28/07/2023 Adj JGL 6/11/23 | PROSAIRSA S L | Altres | Modificació del projecte per import de 166.855,99€, i que representa un increment del 32,57%, i aprovar la modificació no prevista del contracte per import de 154.566,77 €, de manera que el pressupost d’execució del contracte passa a ser de 679.083. | 2024-06-17
OTU/2022/99 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 299/2019 | Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions del Teatre Principal i Teatre la Faràndula de Sabadell. JGL 14/05/2019 Class 13846/2019 ADJ JGL 06/07/2020 | EULEN | Altres | Aprovar la 3a modificació tècnica i contractual, prevista, incrementant el límit de despesa del mateix en 4.600 euros, IVA inclòs, el que suposa un increment del 2,32%, sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-06-17
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 473/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L2 Instal·lacions. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | HUMICLIMA EST S A | Modificació Termini | Aprovar la tercera ampliació del termini d’execució de l’obra per al L2, des del 16 de juliol de 2024 fins al 30 d’agost de 2024, en no ser imputables al contractista els motius del retard en l’execució de les obres. | 2024-06-17
EDU/2022/787 | EDUCACIÓ | 558/2022 | Servei de tallers extraescolars a centres públics de primària de Sabadell. LOT 1 Tallers de teatre per a alumnat de cicle superior de primària. Inici JGL 5/12/22 Adj 11266/23 | ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU | Altres | 9763/2024 S'aprova la rectificació de l'error material observat a l'acord d'adjudicació aprovat per decret 11266/2023 de 4 d'agost, en què s'indica l'IVA del 21% quan en realitat l'adjudicatària és una associació i per tant està exempta. | 2024-06-17
EDU/2022/787 | EDUCACIÓ | 559/2022 | Servei de tallers extraescolars a centres públics de primària de Sabadell. LOT 2 Tallers de ioga per a alumnat de cicle mitjà de primària. Inici JGL 5/12/22 Adj 11266/23 | ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU | Altres | 9763/2024 S'aprova la rectificació de l'error material observat a l'acord d'adjudicació aprovat per decret 11266/2023 de 4 d'agost, en què s'indica l'IVA del 21% quan en realitat l'adjudicatària és una associació i per tant està exempta. | 2024-06-17
EDU/2022/787 | EDUCACIÓ | 560/2022 | Servei de tallers extraescolars a centres públics de primària de Sabadell. LOT 3 Tallers de promoció del gust per la lectura per a alumnat de cicle inicial de primària. Inici JGL 5/12/22 Adj 11266/23 | ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN DEU | Altres | 9763/2024 S'aprova la rectificació de l'error material observat a l'acord d'adjudicació aprovat per decret 11266/2023 de 4 d'agost, en què s'indica l'IVA del 21% quan en realitat l'adjudicatària és una associació i per tant està exempta. | 2024-06-17
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar l’incentiu d’incineració corresponent a l’any 2023 a favor de la concessionària dels serveis funeraris municipals, Torra SA, amb CIF A08821555, que ascendeix a la quantitat de 52.854,93 €. | 2024-06-17
OTU/2022/226 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 89/2022 | Projecte constructiu per a la instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera del servei de transport públic urbà de Sabadell. Inici JGL 25/04/2022 Adj JGL 24/10/22 | ISTEM SL | Altres | Aprovar el projecte modificat i aprovar la modificació tècnica i contractual no prevista, per un increment del 21,88%, el qual correspon a un increment de 195.881,50€ sobre el preu inicial del contracte. | 2024-06-17
OBM/2023/80 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 283/2023 | Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.Inici 11973/2023 Adj JGL 20/11/23 | INSTAVI PALLEJA SL | Altres | 9927/2024 Aprovar, com a contradictoris, els preus unitaris que consten a l’Acta núm. 1 que suposa una variació de 2,29% del pressupost primitiu del contracte. | 2024-06-18
OBM/2023/105 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 514/2023 | Trasllat de les escomeses dels vestidors del Camp de futbol del Complex Esportiu municipal de Gràcia. Inici 17518/2023 Adj 4318/2024 | ELECTRA SERVEIS INTEGRALS DOS MIL SET SL | Altres | 10167/2024 Aprovar l'anul·lació de l'autorització de la despesa per import de 11.293,73€ atès que en el moment de l'adjudicació restaven pendents d'incorporar alguns romanents de crèdit de 2024 entre els quals els que finançava aquest projecte. | 2024-06-21
SGC/2022/43 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 333/2022 | Serveis postals i missatgeria urgent. L3. Serveis postals municipi de Sabadell. Inici JGL 12/9/2022 Class 733/2023 Adj JGL 27/03/2023 Resolt JGL 25/06/2024 | LOGISTICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA SL | Altres | Aprovar la resolució del L3 del contracte per l’incompliment de l’obligació principal del contracte per part del contractista i procedir a la confiscació de la garantia consignada per import de 2.875,98 €. | 2024-06-25
SGC/2022/43 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 334/2022 | Serveis postals i missatgeria urgent. L4. Servei missatgeria urgent. Inici JGL 12/9/2022 Class 733/2023 Adj JGL 27/03/2023 Resolt JGL 25/06/2024 | LOGISTICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA SL | Altres | Aprovar la resolució del L4 del contracte per l’incompliment de l’obligació principal del contracte per part del contractista i procedir a la confiscació de la garantia consignada per import de 227,07 €. | 2024-06-25
SGT/2024/306 | SEGURETAT I CIVISME | 92/2024 | Servei d’interpretació de llengües per a la unitat d’Atestats i Investigació de la Policia Municipal i la unitat d’Atenció a la víctima de la Policia Municipal de Sabadell. Inici 4733/2024 | INTERPRET SOLUTIONS S L | Altres | 10338/2024 Modificar l'apartat U de l'Annex 1 Quadre resum, en el sentit de nonemar una vocal suplent per de la mesa de contractació. | 2024-06-25
ESP/2021/615 | ESPORTS | 28/2022 | Prestació de serveis consistents en la realització de diverses activitats aquàtiques esportives d'estiu "cursets de natació" que portaran a terme a piscines municipals de Sabadell. Inici 1663/2022 Adj 7992/2022 | SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS SL | Altres | 10407/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un import de 18.491,22€, per un any a comptar des del 27 de juny de 2024, i un termini d'execució del 25 de juny de 2024 al 31 d’agost de 2024- | 2024-06-26
SLT/2022/1496 | SALUT I GESTIÓ DE PLAGUES | 387/2022 | Servei de vigilància i control de plagues urbanes al terme municipal de Sabadell. Inici JGL 3/10/22 Adj JGL 08/05/2023 | BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS SL | Altres | 10389/2024 Modificació imprevista del contracte per l'increment del 10,64€ del preu inicial per actuacions de desinsectació, per import de 5.723,59€ amb efectes des de l'aprovació de la modificació fins la finalització dels 2a de vigència inicial. | 2024-06-26
SGC/2021/139 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 18/2022 | Subministrament vestuari laboral, calçat, complements i EPIs personal municipal de neteja, notificacions i agutzileria adscrit al servei de Serveis Generals i Compres i personal equip topografia. L1 Roba treball. D 1731/2022 Adj 8322/2022 | SAMOA BLUE SL | Altres | 10562/2024 Prorrogar el contracte per termini d'un any, a comptar des del 5 de juliol de 2024 i fins a 4 de juliol de 2025, per un import de 8.749,51€. | 2024-06-28
SGC/2021/139 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 19/2022 | Subministrament vestuari laboral, calçat, complements i EPIs personal municipal de neteja, notificacions i agutzileria adscrit al servei de Serveis Generals i Compres i personal equip topografia. L2 Calçat. Inici 1731/2022 Adj 8322/2022 | SAMOA BLUE SL | Altres | 10562/2024 Prorrogar el contracte per termini d'un any, a comptar des del 5 de juliol de 2024 i fins a 4 de juliol de 2025, per un import de 3.137,53€. | 2024-06-28
SGC/2021/139 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 20/2022 | Subministrament vestuari laboral, calçat, complements i EPIs personal municipal de neteja, notificacions i agutzileria adscrit al servei de Serveis Generals i Compres i personal equip topografia. L3 Roba treball especialitzat. D1731/2022 Adj 8322/202 | SAMOA BLUE SL | Altres | 10562/2024 Prorrogar el contracte per termini d'un any, a comptar des del 5 de juliol de 2024 i fins a 4 de juliol de 2025, per un import de 1.125,00€. | 2024-06-28
OTU/2022/226 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 89/2022 | Projecte constructiu per a la instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera del servei de transport públic urbà de Sabadell. Inici JGL 25/04/2022 Adj JGL 24/10/22 | ISTEM SL | Modificació Termini | 10866/2024 Aprovar la 2a ampliació de termini de 5 mesos per dura a terme l'execució de l'obra, amb efectes des del 4/07/2024 fins el 03/12/2024. | 2024-07-03
ESP/2023/520 | ESPORTS | 01/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L1 Piscina Municipal Parc del Nord + Pavelló Municipal del Nord. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | 10945/2024 Remissió de l'expedient indexat al TCCSP i sol·licitar la inadmissió del recurs especial interposat per CE Sabadell SAD contra l'acord d'adjudicació adoptat per la JGL 10/06/2024. | 2024-07-04
ESP/2023/520 | ESPORTS | 02/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L2 Piscina Municipal Can Marcet + Complex Esportiu Olímpia. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | 10945/2024 Remissió de l'expedient indexat al TCCSP i sol·licitar la inadmissió del recurs especial interposat per CE Sabadell SAD contra l'acord d'adjudicació adoptat per la JGL 10/06/2024 | 2024-07-04
ESP/2023/520 | ESPORTS | 03/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L3 La Bassa. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BONDAYBAR SL | Altres | 10945/2024 Remissió de l'expedient indexat al TCCSP i sol·licitar la inadmissió del recurs especial interposat per CE Sabadell SAD contra l'acord d'adjudicació adoptat per la JGL 10/06/2024 | 2024-07-04
ESP/2023/520 | ESPORTS | 04/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L4 Complex Esportiu Municipal Sant Oleguer .Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | 10945/2024 Remissió de l'expedient indexat al TCCSP i sol·licitar la inadmissió del recurs especial interposat per CE Sabadell SAD contra l'acord d'adjudicació adoptat per la JGL 10/06/2024 | 2024-07-04
ESP/2023/520 | ESPORTS | 05/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L5 Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud + piscina. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | 10945/2024 Remissió de l'expedient indexat al TCCSP i sol·licitar la inadmissió del recurs especial interposat per CE Sabadell SAD contra l'acord d'adjudicació adoptat per la JGL 10/06/2024 | 2024-07-04
ESP/2023/520 | ESPORTS | 06/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L6 Pavelló Esportiu Municipal del Merinals. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | 10945/2024 Remissió de l'expedient indexat al TCCSP i sol·licitar la inadmissió del recurs especial interposat per CE Sabadell SAD contra l'acord d'adjudicació adoptat per la JGL 10/06/2024 | 2024-07-04
OBM/2021/42 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 262/2021 | Projecte d’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d’una escola de música. Inici JGL 13/9/2021 Class 5918/2022 Adj JGL 27/12/2022 | EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Altres | Aprovar, com a contradictoris, els preus unitaris que consten a l’Acta núm. 1 ques uposa una variació de 2,24% del pressupost primitiu del contracte. | 2024-07-04
OBM/2023/105 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 514/2023 | Trasllat de les escomeses dels vestidors del Camp de futbol del Complex Esportiu municipal de Gràcia. Inici 17518/2023 Adj 4318/2024 | ELECTRA SERVEIS INTEGRALS DOS MIL SET SL | Altres | 10912/2024 Aprovar, com a contradictori, el preu unitari que consta a l’Acta núm. 1 que suposa una variació del 1,55% del pressupost primitiu del contracte. | 2024-07-04
OTU/2022/534 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 547/2022 | Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en diferents entorns escolars. Inici JGL 5/12/22 Adj JGL 02/5/2023 | ASFALTOS BARCINO SL | Altres | 10982/2024 Aprovar la segona ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, amb efectes des del 26 de juny de 2024 i fins el 25 de juliol de 2024. | 2024-07-04
OTU/2021/115 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 776/2020 | Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell Fase 1. Lot 1 Inici JGL 28/12/2020 Class 3726/2021 Adj JGL 5/7/2021 | CURNAL INVEST SL | Modificació Termini | 11038/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte amb efectes des del dia 2 de juliol de 2024 i fins el dia 19 d’agost de 2024. | 2024-07-05
URB/2023/11 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 173/2021 | Projecte executiu del Portal Sud de Sabadell. Fase 1. Inici JGL 28/06/2021 Class 10323/2021 Adj JGL 27/12/2022 | COPCISA SA | Altres | Aprovació 2a mod.del projecte de treballs addicionals pel requeriment de l'ACA i aprovar la 2a mod no prevista total de 974.323,38€, increment del 19,92%, resultant un nou preu del contracte de 6.602.966,18€. | 2024-07-08
SGT/2024/82 | SEGURETAT I CIVISME | 180/2024 | Servei de vigilància i control en equipaments i esdeveniments públics. Inici JGL 14/05/2024 C 9798/2024 Adj 12917/24 | EULEN SEGURIDAD SA | Altres | 11076/2024 Considerar com a retirada l'oferta de la 1a class PROSEGUR en no haver presentat la documentació en termini i requerir a la 2a class EULEN perquè en termini de 10d hàb presenti la documentació requerida. | 2024-07-08
ESP/2023/678 | ESPORTS | 186/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L1 Sabadell Centre Nord. Inici JGL 20/5/24. Desert D13126/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 11147/2024 Rectificar els errors materials observats als plecs en relació a l' intercanvi dels lots, retrotraure accions a la presentació d'ofertes donant termini de 15 d naturals i tenir per no presentades les ofertes anteriors. | 2024-07-08
ESP/2023/678 | ESPORTS | 187/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L2 Sabadell Centre Sud. Inici JGL 20/5/24 Class D13130/2024 Adj 16545/2024 | CLUB NATACIÓ SABADELL | Altres | 11147/2024 Rectificar els errors materials observats als plecs en relació a l' intercanvi dels lots, retrotraure accions a la presentació d'ofertes donant termini de 15 d naturals i tenir per no presentades les ofertes anteriors. | 2024-07-08
INT/2024/68 | INTERVENCIÓ GENERAL | 199/2024 | Adhesió a l'AM Serv col·lab actuacions auditoria pública i control financer.L1 ACM(Exp.2022.02) Contracte basat d'auditoria de comptes de la societat mercantil de titularitat municipal Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.U Adj 7670/2024 | MAZARS AUDITORES SLP | Altres | 11121/2024 Donar-se per assabentada del canvi de denominació social de l'empresa adjudicatària, que passa a denominar-se FORVIS MAZARS AUDITORES, SLP. | 2024-07-08
INT/2024/67 | INTERVENCIÓ GENERAL | 219/2024 | Adhesió AM Serv col·lab Intervenció actuacions auditoria pública i control financer ACM (Exp.2022.02) Contracte basat L5 Auditoria exercici 2023 societats mercantils titularitat municipal CAS, PES, VIMUSA- Debilitats protecció dades. Adj 8423/2024 | MAZARS AUDITORES SLP | Altres | 11121/2024 Donar-se per assabentada del canvi de denominació social de l'empresa adjudicatària, que passa a denominar-se FORVIS MAZARS AUDITORES, SLP. | 2024-07-08
OTU/2023/322 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 405/2023 | Manteniment preventiu, normatiu, predictiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions del Teatre Principal i Teatre La Faràndula de Sabadell. Inici JGL 27/11/2023 Class 3052/2024 Adj JGL 8/7/2024 | EULEN S A | Altres | Iniciar expedient penalitat administrativa a INSTAL·LACIONS GRAVISA SL, pel 3% del PBL per import de 6.140,07 euros, en concepte de penalitat per la retirada d'oferta mitjançant instància ATCE180X12 de 7/3/24 i atorgar-li tràmit d'audiència 10d hàb. | 2024-07-08
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 529/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L1 Edificació i urbanització. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | VESTA REHABILITACION SL | Altres | 11124/2024 Aprovar la 2a ampliació de termini d'execució de les obres, des del 27 de juliol de 2024 fins el dia 31 d’octubre de 2024. | 2024-07-08
OTU/2022/534 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 547/2022 | Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en diferents entorns escolars. Inici JGL 5/12/22 Adj JGL 02/5/2023 | ASFALTOS BARCINO SL | Altres | Aprovar la modificació del projecte del contracte d’obres anomenat Projecte d’obres d’actuacions de seguretat i senyalització en diferents entorns escolars un 32,33% i un increment del pressupost per import de 93.314,41 euros (IVA inclòs). | 2024-07-08
FEM/2022/14 | IGUALTAT I LGBTI+ | 168/2022 | Serveis especialitzats a víctimes de violències masclistes. L1 Assessorament jurídic. Inici 7723/2022 Adj 14311/2022 | DONES JURISTES | Altres | 11225/2024 Associar l' AD per import de 24.900,79€ procedent de la transferència del Ministeri d'Igualtat al projecte núm.2023-3-AJSBD-142, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-07-09
FEM/2022/14 | IGUALTAT I LGBTI+ | 169/2022 | Serveis especialitzats a víctimes de violències masclistes. L2 Atenció terapèutica corporal. Inici 7723/2022 Adj 14311/2022 | ETIC HABITAT SCCL | Altres | 11225/2024 Associar l' AD per import de 11.324,88€ procedent de la transferència del Ministeri d'Igualtat al projecte núm.2023-3-AJSBD-142, per tal d’adequar les gestions del pressupost del servei de Drets Civils, Joventut i Igualtat. | 2024-07-09
OBM/2023/79 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 354/2023 | Millores de confort tèrmic a l’escola bressol Joaquim Blume. Inici 14890/2023 Adj 3579/2024 | SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA SL | Altres | 11280/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des del 16 de juliol de 2024 fins el 5 d’agost de 2024. | 2024-07-10
OTU/2022/239 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 153/2022 | Projecte d’obres d’implantació de la fase 1 de la zona de baixes emissions. Inici JGL 13/06/2022 Class D11754/2022 de 28/09/2022 Adj JGL 14/11/22 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Altres | Aprovar la 3a ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte per un termini de 4 mesos i 15 dies naturals, amb efectes des del 16 de juliol de 2024 i fins el 30 de novembre de 2024. | 2024-07-12
CLV/2022/59 | INFÀNCIA I GENT GRAN | 395/2022 | Organització i la realització d'un programa d'activitats formatives i la dinamització per a tots els equipaments de gent gran i atenció als usuaris a l'antic mercat de sant joan (2022-2023). Inici JGL 17/10/22 Adj JGL 20/02/2023 | NASCOR FORMACION SLU | Altres | 11572/2024 Iniciar expedient penalitat administrativa greu i molt greu, per import de 3.207,31€ (1.202,74€ i 2.004,57€ respectivament), corresponent al 3% i 5% del preu del contracte per l’incompliment del pagament dels salaris al personal adscrit. | 2024-07-12
EDU/2022/642 | EDUCACIÓ | 343/2022 | Concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola del sistema de gestió agrupada de Sabadell. L1 Menjars escoles. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 2/5/2023 Adj Ple 23/10/2023 | ALESSA CATERING SERVICES SAU | Altres | Aprovar les tarifes corresponents al servei de menjador escolar, pels centres amb espai de migdia de 2,5h comensals fixos 7,25€ i 7,98€ comensals esporàdics i pels centres amb espai de migdia de 2h, comensals fixos 6,87€ i 7,56€ els esporàdics. | 2024-07-15
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 472/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L1 Edificació i urbanització. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | M I J GRUAS SA | Modificació Termini | Aprovar la tercera ampliació del termini d’execució de l’obra, des de l’1 de juliol de 2024 fins el 30 d’agost de 2024. | 2024-07-15
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 472/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L1 Edificació i urbanització. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | M I J GRUAS SA | Altres | Aprovar, com a contradictori, el preu unitari que consta a l’acta núm. 2 del contracte (Lot 1 Edificació i urbanització). | 2024-07-15
OTU/2022/112 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 994/2019 | Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de portes automàtiques dels equipaments municipals. Inici 12236/2019. Adj. decret 3940/2020. | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SA | Altres | 12016/2024 Aprovar la 2a modificació del contracte incrementant el límit de despesa del mateix en 3.044,72€, que suposa un increment de 10% sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-07-19
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 335/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L1 EMB Joan Montllor, EBM Calvet d’Estrella i CEIF Joaquim Blume Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/2022 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Aprovar la 1a i última pròrroga del contracte per un període de 2 anys, comprés entre l’1 de setembre de 2024 i el 31 d’agost de 2026, per import de 2.695.243,36 €. | 2024-07-22
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 336/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L2 EBM La Romànica, CEIF Espronceda i CEIF Vapor Buxeda Nou. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Aprovar la 1a i última pròrroga del contracte per un període de 2 anys, comprés entre l’1 de setembre de 2024 i el 31 d’agost de 2026, per import de 3.284.141,36 €. | 2024-07-22
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 337/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L3 CEIF Andreu Castells, CEIF Arraona i CEIF Can Puiggener. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Aprovar la 1a i última pròrroga del contracte per un període de 2 anys, comprés entre l’1 de setembre de 2024 i el 31 d’agost de 2026, per import de 3.297.560,60 €. | 2024-07-22
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 338/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L4 CEIF Can Llong i CEIF Creu Alta. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Aprovar la 1a i última pròrroga del contracte per un període de 2 anys, comprés entre l’1 de setembre de 2024 i el 31 d’agost de 2026, per import de 2.818.512,34 €. | 2024-07-22
EDU/2022/642 | EDUCACIÓ | 343/2022 | Concessió del servei de menjador opcional als centres docents públics d'educació infantil i primària, instituts i instituts-escola del sistema de gestió agrupada de Sabadell. L1 Menjars escoles. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 2/5/2023 Adj Ple 23/10/2023 | ALESSA CATERING SERVICES SAU | Altres | Desestimar la sol·licitud presentada per Alessa pel restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, basant-se en que al CEIP Amadeu Vives ha canviat la modalitat de la cuina i això els suposa un perjudici econòmic. | 2024-07-22
OBM/2023/85 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 363/2023 | Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'espais complementaris i pista esportiva del sector nord del poliesportiu Nostra Llar. Fase 2. Inici 15471/23 Adj 6600/2024 | INSCLIMA S A | Altres | Aprovar la modificació del projecte, que suposa un increment per import de 21.702,60€, IVA inclòs, del pressupost d’execució per contracte. | 2024-07-22
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 473/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L2 Instal·lacions. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | HUMICLIMA EST S A | Altres | Aprovar la modificació del projecte del L2 que suposa un increment del 12,7275% per import de 212.460,14€, i la modificació no prevista per 146.163,18€, que comporta un increment del 12,7275% del preu primitiu del contracte. | 2024-07-22
PRL/2021/4 | PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | 51/2021 | Servei de prevenció aliè d'especialitat preventiva de medicina del treball i activitats puntuals especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. JGL 8/3/21 Clas 6307/21 Adj 7183/21 | VITALY HEALTH SERVICES SL | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte per un any, des de l’1 de setembre de 2024 fins el 31 d’agost de 2025, per import de 77.953,50€. | 2024-07-22
ACS/2023/1651 | ACCIÓ SOCIAL | 305/2023 | Servei d’àpats a domicili d’atenció domiciliària dels serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell. Inici JGL 25/9/2023 Class 5934/2024 Adj JGL 02/09/2024 | CIPO SCCL | Altres | 12100/2024 Rectificar els errors materials observats al decret 5934/2024 de classificació de les ofertes, relatius a la puntuació de criteri de judici de valor consignada de 19p, quan la puntuació correcta és de 18,5p i en conseqüència, 69p totals. | 2024-07-23
OTU/2021/20 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 775/2020 | Subministrament del vestuari laboral, calçat i equips de protecció individual (EPI) pel personal adscrit a les seccions de parcs i jardins, manteniment d’equipaments i materials logístics i vehicles de l’Ajuntament. Inici 7981/2020 Adj 8149/2021 | FABRICATS I MANIPULATS SIGNO SL | Altres | 12141/2024 Aprovar la modificació tècnica i contractual prevista, incrementant el límit de despesa del mateix en 2.000 euros, IVA inclòs, el que suposa un increment del 8,04%, sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-07-23
OTU/2023/86 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 120/2023 | Subministrament de material de sanejament i sanitari per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici D6816/2023 Adj 14737/2023 | GALVEZ SANEAMIENTOS SA | Altres | 12297/2024 Aprovar la modificació tècnica i contractual prevista, incrementant el límit de despesa del mateix en 4.000€, el que suposa un increment del 11,42%, sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-07-25
OTU/2023/32 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 140/2023 | Lloguer de material logístic a les activitats organitzades amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sabadell 2023 i 2024, i d’altres esdeveniments que es puguin produir amb gran participació de públic a les mateixes. Inici 7384/23 Adj 11133/23 | TRANSVALLAS ZAMORA SL | Altres | 12328/2024 Aprovar la modificació contractual prevista incrementant el límit de despesa en un import de 7.000,00 euros, IVA inclòs, el que suposa un increment del 20%. | 2024-07-25
OTU/2023/32 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 140/2023 | Lloguer de material logístic a les activitats organitzades amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sabadell 2023 i 2024, i d’altres esdeveniments que es puguin produir amb gran participació de públic a les mateixes. Inici 7384/23 Adj 11133/23 | TRANSVALLAS ZAMORA SL | Altres | 12328/2024 Aprovar la modificació contractual prevista incrementant el límit de despesa en un import de 7.000,00 euros, IVA inclòs, el que suposa un increment del 20% sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-07-25
RLI/2024/65 | RELACIONS EXTERNES | 229/2024 | Sonorització i il·luminació de la recepció oficial d’inici de la Festa Major de Sabadell 2024. Inici 8638/2024 Adj 11819/2024 | SOLFESA S A | Altres | 12297/2024 Rectificació de l'error material observat al decret 11819/2024 d'adjudicació del contracte, relatiu al resolc tercer, on s'aprovaven les relacions comptables Q/2024/4476 i Q/2024/4477. | 2024-07-25
OBM/2024/2 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 11/2024 | Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau. Inici 1800/2024 Adj 6362/2024 | FARECLIMA SL | Modificació Termini | 12538/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra, des del dia 3 de setembre de 2024 fins el 15 d’agost de 2024. | 2024-07-29
OTU/2022/136 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 113/2022 | Projecte executiu d'actuacions d'accessibilitat a Can Rull. L1 Ròmul. Inici JGL 23/5/22 Adj JGL 19/12/22 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Altres | Aprovar l'anul·lació de l'AD per import de 4.692,65€, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 103.895,51€ (IVA inclòs) i l’import total certificat i facturat de 99.202,86€, en estar les obres acabades a 01/12/2023 | 2024-07-29
OTU/2022/136 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 114/2022 | Projecte executiu d'actuacions d'accessibilitat a Can Rull. L2 Bècquer-Plaute. Inici JGL 23/5/22 Adj JGL 19/12/22 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Altres | Aprovar l’anul·lació de l’AD per import de 30.646,82€, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 137.054,57€ (IVA inclòs) i l’import total certificat i facturat de 106.407,75€, en estar acabades les obres a 6/02/24 | 2024-07-29
TRO/2022/35 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 57/2023 | Servei de manteniment preventiu i correctiu de la plataforma integral d’administració electrònica, Opencertiac, i del servei de suport i assistència als usuaris/àries. Inici JGL 17/4/23 Class 10598/2023 Adj 11497/2023 | GESTION AVANZADA DEL DESARROLLO DIGITAL | Altres | Aprovar la modificació del contracte per un import total de 91.480,84€, consistent en la incorporació d’un nou mòdul de treball en mobilitat a la plataforma Opencertiac i i una ampliació de la bossa d’hores en 294h. | 2024-07-29
OBM/2024/2 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 11/2024 | Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau. Inici 1800/2024 Adj 6362/2024 | FARECLIMA SL | Altres | 12628/2024 Rectificar l'error material observat al decret 12538/2024 d'ampliació de termini i rectificar la data de fi del termini, essent el termini correcte des del dia 3 de setembre de 2024 fins el 15 d’octubre de 2024. | 2024-07-30
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 104/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L2 Urbanització. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Variació Pressupost | 12643/2024 Aprovar l’increment d'amidaments del 3,52%, que suposa un increment del preu d'adjudicació de 2.147,10€ i no supera el 10% del preu del contracte. | 2024-07-30
COM/2023/48 | PREMSA, COMUNICACIÓ I IMATGE | 320/2023 | Servei de publicitat institucional i redaccionals al mitjà Diari de Sabadell. Inici 13574/23 Class 624/2024 Adj 4578/2024 | NOVAPRESS EDICIONS SL | Variació Pressupost | 12603/2024 Aprovar la 1a mod. i reduir l'import d'adjudicació en 38.795,00€, que queda en 72.825,00€, que suposa un 34,7563% del pressupost primitiu, amb termini d'execució de les prestacions des de la seva formalització al 31 de desembre de 2024. | 2024-07-30
SLT/2022/226 | SALUT I GESTIÓ DE PLAGUES | 766/2020 | Subministrament de material fungible pel laboratori municipal de Sabadell. L10 Articles de vidre. Inici 9069/2020 Adj D7534/2022 | PROQUINORTE S A | Altres | 12611/2024 Prorrogar la vigènica del contracte per sis mesos, des del 30 de juliol de 2024 fins el 29 de gener de 2025, per import de 1.124,06€. | 2024-07-30
SLT/2022/226 | SALUT I GESTIÓ DE PLAGUES | 768/2020 | Subministrament de material fungible pel laboratori municipal de Sabadell. L12 Articles de paper per a ús sanitari i higiènic. Inici 9069/2020 Adj D7534/2022 | ACEFE SA | Altres | 12611/2024 Prorrogar la vigènica del contracte per sis mesos, des del 30 de juliol de 2024 fins el 29 de gener de 2025, per import de 476,07€. | 2024-07-30
SGT/2023/441 | SEGURETAT I CIVISME | 263/2023 | Vigilants de seguretat privada per instal·lacions, equipaments municipals, i esdeveniments públics. Inici 11684/2023 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 12710/2024 Revocar el Decret de l’Alcaldia núm. 11675/2023, data 29 d’agost de 2023, atès que s’ha dictat per òrgan incompetent per resoldre. | 2024-07-31
ESP/2021/615 | ESPORTS | 28/2022 | Prestació de serveis consistents en la realització de diverses activitats aquàtiques esportives d'estiu "cursets de natació" que portaran a terme a piscines municipals de Sabadell. Inici 1663/2022 Adj 7992/2022 | SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS SL | Altres | 12706/2024 Convalidar l’omissió de la funció interventora per la fiscalització de la pròrroga, aprovada per decret 10407/2024 data 26 de juny de 2024- | 2024-07-31
OBM/2023/80 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 283/2023 | Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.Inici 11973/2023 Adj JGL 20/11/23 | INSTAVI PALLEJA SL | Modificació Termini | 12720/2024 Aprovar l’ ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra, del dia 22 d’agost de 2024 fins el dia 30 de setembre de 2024. | 2024-07-31
OBM/2023/79 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 354/2023 | Millores de confort tèrmic a l’escola bressol Joaquim Blume. Inici 14890/2023 Adj 3579/2024 | SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA SL | Modificació Termini | 12719/2024 Aprovar la 2a ampliació del termini per a dur a terme l'execució de l'obra, des del 6 d’agost de 2024 fins el 30 de setembre de 2024. | 2024-07-31
TNE/2024/11 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 250/2024 | Eliminació d’espècies invasores i recuperació de l’ecosistema del riu Ripoll, tram Sant Oleguer de Sabadell. L1 Retirada mecànica canya americana Inici 9097/2024 Adj 12644/24 | TALLER AURIA SDAD COOP CATALANA LIMITADA | Altres | 12815/2024 Rectificar l'error material observat al resolc segon del decret 12644/2024 d'adjudicació del contracte, relatiu a la relació Q, essent la correcta Q/2024/4861. | 2024-08-01
TNE/2024/11 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 251/2024 | Eliminació d’espècies invasores i recuperació de l’ecosistema del riu Ripoll, tram Sant Oleguer de Sabadell. L2 Repoblació amb espècies autòctones. Inici 9097/2024 Adj 12644/24 | TALLER AURIA SDAD COOP CATALANA LIMITADA | Altres | 12815/2024 Rectificar l'error material observat al resolc segon del decret 12644/2024 d'adjudicació del contracte, relatiu a la relació Q, essent la correcta Q/2024/4861. | 2024-08-01
FEM/2024/1 | IGUALTAT I LGBTI+ | 321/2024 | Servei de Punts Liles a l’espai públic i/o equipaments de Sabadell. Inici 11985/2024 Adj 18623/2024 | ASOCIACIÓN ACTUAVALLES | Altres | 12837/2024 Aprovar la modificació de plecs per incorporar el total d'hores del servei, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 6/09/2024 i autoritzar els canfidats a tornar a presentar oferta. | 2024-08-01
OTU/2023/87 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 129/2023 | Subministrament de material elèctric per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici JGL 22/5/23 Adj 16247/23 | SONEPAR IBERICA SPAIN SA | Altres | 12945/2024 Prorrogar el contracte per 1 any amb efectes des de l'11 de gener de 2025 fins al 10 de gener de 2026, per un import de 80.000,00€. | 2024-08-02
SGT/2024/82 | SEGURETAT I CIVISME | 180/2024 | Servei de vigilància i control en equipaments i esdeveniments públics. Inici JGL 14/05/2024 C 9798/2024 Adj 12917/24 | EULEN SEGURIDAD SA | Altres | 12917/2024 Avocar la facultat delegada de la JGL per l'aprovació de l'adjudicació del contracte, imposar a PROSEGUR la penalitat de 10.732,93€ corresponent al 3% del PBL per no respondre al requeriment de documentació en el termini establert- | 2024-08-02
OTU/2024/140 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 294/2024 | Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d’accés a Internet. L1 Veu, dades i navegació descentralitzada. Inici JGL 8/7/2024 Adj JGL 23/12/2024 | UTE TDE-TSOL XXIII | Altres | 12873/2024 Rectificar l'error de fet observat als plecs, a l'apartat 6 referit al lot 1, aprovar un nou plec tècnic iun model d'annex 4 Oferta econòmica esmenant els errors, ampliar termini de presentació d'ofertes fins el 06/09/2024. | 2024-08-02
OTU/2024/140 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 295/2024 | Servei de comunicacions de veu i dades fixes, així com d’accés a Internet. L2 Accés a Internet centralitzat. Inici JGL 8/7/2024 Adj JGL 23/12/2024 | ORANGE ESPAGNE SAU | Altres | 12873/2024 Rectificar l'error de fet observat als plecs, a l'apartat 6 referit al lot 1, aprovar un nou plec tècnic iun model d'annex 4 Oferta econòmica esmenant els errors, ampliar termini de presentació d'ofertes fins el 06/09/2024. | 2024-08-02
FEM/2024/17 | ACCIÓ SOCIAL | 307/2022 | Servei de Punt de Trobada de Sabadell. Inici JGL 06/09/2022 Class 13657/2022 Adj JGL 19/12/22 | CREU ROJA ESPANYOLA | Altres | 12918/2024 Avocar per sí la facultat delegada a la JGL, iniciar l'expedient de resolució del contracte per impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats i no poder modificar el contracte (arts 204 i 205) i donar audiència. | 2024-08-02
OTU/2021/115 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 776/2020 | Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell Fase 1. Lot 1 Inici JGL 28/12/2020 Class 3726/2021 Adj JGL 5/7/2021 | CURNAL INVEST SL | Modificació Termini | 12944/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, amb efectes des del dia 20 d’agost de 2024 i fins el dia 27 de setembre de 2024. | 2024-08-02
OBM/2023/85 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 363/2023 | Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'espais complementaris i pista esportiva del sector nord del poliesportiu Nostra Llar. Fase 2. Inici 15471/23 Adj 6600/2024 | INSCLIMA S A | Variació Pressupost | 13032/2024 Aprovar la modificació no prevista per increment d'amidaments per 31,81% que no suposa una alteració de més del 50% del preu inicial, per un total de 16.157,30€, | 2024-08-06
ESP/2021/209 | ESPORTS | 129/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener i gestió del bar annex. Lot 2 Decret 2150/2018 class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARISTOI FOOTBALL ACADEMY | Altres | 13043/2024 Aprovar la liquidació en concepte de consum elèctric del bar, per import de 220,02 €, del període entre el 15 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024. | 2024-08-07
ESP/2021/207 | ESPORTS | 130/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Ca n'Oriac i gestió del bar annex. Lot 3 Decret 2150/2018 Class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL NORD | Altres | 13044/2024 Aprovar la liquidació en concepte de consum elèctric per l'activitat del bar, per import de 2.196,22 €, del període entre el 15 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024. | 2024-08-07
CLT/2024/56 | CULTURA | 232/2024 | Servei càtering artistes, membres entitats i treballadors mpals que prenen part en les activitats derivades del calendari festiu i la programació artística i àpats populars inclosos FMS. L1 Càtering act FMS. Ini JGL 3/6/2024 C 11764/202 Ad 12959/2024 | BEN BO I FET S L | Altres | 13060/2024 S'avoca per a sí la facultat delegada a la JGL i s'aprova l'exclusió d'EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L., en haver presentat l'annex 3 DEUC en blanc, ser-li requerit i no haver esmenat la seva presentació dins de termini. | 2024-08-07
CLT/2024/56 | CULTURA | 233/2024 | Servei càtering artistes, membres entitats i treballadors mpals que prenen part en les activitats derivades del calendari festiu i la programació artística i àpats populars inclosos FMS. L2 Àpats festius FMS.Ini JGL 3/6/2024 C 11764/202 Ad 12959/2024 | PEREZ BAYO JORGE | Altres | 13060/2024 S'avoca per a sí la facultat delegada a la JGL i s'aprova l'exclusió d'EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L., en haver presentat l'annex 3 DEUC en blanc, ser-li requerit i no haver esmenat la seva presentació dins de termini. | 2024-08-07
CLT/2024/56 | CULTURA | 234/2024 | Servei càtering artistes, membres entitats i treballadors mpals que prenen part en les activitats derivades del calendari festiu i la programació artística i àpats populars inclosos FMS. L3 Àpats treballadors. Ini JGL 3/6/2024 C 11764/202 Ad 12959/20 | BEN BO I FET S L | Altres | 13060/2024 S'avoca per a sí la facultat delegada a la JGL i s'aprova l'exclusió d'EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES, S.L., en haver presentat l'annex 3 DEUC en blanc, ser-li requerit i no haver esmenat la seva presentació dins de termini. | 2024-08-07
CLT/2022/221 | CULTURA | 475/2022 | Disseny, maquetació i impressió de la Revista Arraona. Inici D15330/2022 Adj D6776/2023 | CANALS RUCABADO PEDRO | Altres | 13052/2024 Aprovar la segona pròrroga del contracte, per un import total de 3.504,90 €, IVA inclòs, i amb vigència de l’1 de gener de 2025 al 31 de desembre de 2025 i termini parcial d'execució del 10/01/2025 al 31/05/2025. | 2024-08-07
URB/2023/4 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 103/2023 | Projecte d’obres d’adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la casa Duran. L1 Edificació. Inici JGL 16/05/2023 Class 11053/2023 Adj 15903/23 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | 13090/2024 Aprovar l'increment d'amidaments del 9,01% del preu inicial del contracte, suposant un increment de 8.694,64€, que no suposa un increment superior al 10% del preu del contracte. | 2024-08-08
OBM/2021/42 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 262/2021 | Projecte d’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d’una escola de música. Inici JGL 13/9/2021 Class 5918/2022 Adj JGL 27/12/2022 | EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Altres | Aprovar com a contradictoris, els preus unitatis que consten a l'Acta núm. 2, el que suposa una variació de 0,69% del pressupost primitiu del contracte, que conjuntament amb els preus contradictoris de l'acta núm.1, suposen un total de 2,93%. | 2024-08-08
OBM/2021/42 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 262/2021 | Projecte d’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d’una escola de música. Inici JGL 13/9/2021 Class 5918/2022 Adj JGL 27/12/2022 | EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Modificació Termini | 13103/2024 Aprovar l’ ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra del dia 6/09/2024 fins el dia 26/09/2024, en no ser imputable al contractista els motius del retard en l’execució de les obres i mantenir la re | 2024-08-09
ACS/2022/12735 | ACCIÓ SOCIAL | 402/2022 | Servei d’orientació i acompanyament terapèutic a famílies de Sabadell. Inici JGL 7/11/2022 clas 1271/2023 Adj JGL 17/7/2023 | FUNDACIÓ PRIVADA IDEA | Altres | D13158/24 Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per a l’aprovació de la pròrroga del contracte per un període d’un any, des de l’11 d’agost de 2024 fins a 10 d’agost de 2025 i per un import de 86.500,00 euros (exempt d’IVA). | 2024-08-13
SGC/2022/79 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 495/2022 | Subministrament de material d’oficina no inventariable per als diferents departaments i seccions municipals de l’Ajuntament de Sabadell. Lot 1: Material d’arxiu i enquadernació, sobres i articles impresos. Inici JGL 28/11/2022 Adj JGL 5/6/2023 | TEMO 2 SL | Altres | D13164/2024 Aprovar la pròrroga per un període d’un any, del 14 de setembre de 2024 al 13 de setembre de 2025, i per un import de 15.033,74 euros, que s’haurà de dur a terme mantenint inalterables les característiques del contracte | 2024-08-14
SGC/2022/79 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 495/2022 | Subministrament de material d’oficina no inventariable per als diferents departaments i seccions municipals de l’Ajuntament de Sabadell. Lot 1: Material d’arxiu i enquadernació, sobres i articles impresos. Inici JGL 28/11/2022 Adj JGL 5/6/2023 | TEMO 2 SL | Altres | D13164/2024 Aprovar la modificació, per causes previstes, per un import de 3.006,74 euros, IVA del 21% inclòs, des del 14 de setembre de 2024 al 13 de setembre de 2025, suposant l’esmentada modificació un percentatge de modificació del 20%. | 2024-08-14
SGC/2022/79 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 496/2022 | Subministrament de material d’oficina no inventariable per als diferents departaments i seccions municipals de l’Ajuntament de Sabadell. Lot 2: Material d’escriptura, articles sobretaula i altre mat d’oficina. Inici JGL 28/11/2022 Adj JGL 5/6/2023 | PAPERERIA J PUY SL | Altres | D13164/2024 Aprovar la pròrroga per un període d’un any, del 12 de setembre de 2024 a l’11 de setembre de 2025 i per un import de 25.365,93 euros, que s’haurà de dur a terme mantenint inalterables les característiques del contracte | 2024-08-14
RNV/2022/143 | NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 335/2019 | Prestació serveis relatius a l'ass jurídic en relació al contracte de gestió de servei públic anomenat Serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de Sabadell. Inici 3843/2019 Adj D11839/2019 | CLAVELL CONSULTING SL | Altres | 13214/2024 Aprovar l'ADO per import 35, 64€, per atendre el pagament dels interessos legals corresponents al retorn de la garantia | 2024-08-19
OTU/2022/120 | INTERVENCIONS EN L'ESPAI URBÀ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS | 216/2022 | Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les cambres frigorífiques dels equipaments municipals. Inici JGL 27/06/22 Adj JGL 14/11/22 | VALLESANA DE MANTENIMENTS I SERV SL | Altres | D13340/2024 Prorrogar per 2 anys amb efectes des de 14 de gener de 2025 fins a 13 de gener de 2027, el contracte de serveis amb un import de 49.064,30 euros (IVA inclòs), mantenint vigents la resta de condicions contractuals. | 2024-08-26
CLT/2023/926 | CULTURA | 418/2023 | Monitoratge de les activitats dels museus i de les visites del servei de primera acollida. Lot 1: Museu d'art. Inici 16919/2023 Adj 1784/2024 | ARCA TEMATICA SL | Altres | D13319/2024 Aprovar la pròrroga del contracte amb vigència del dia 1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025 Per un import màxim de 8.395,56 € €, més 1.763,07 € del 21% d’IVA resultant un total de 10.158,63 €. | 2024-08-26
CLT/2023/926 | CULTURA | 419/2023 | Monitoratge de les activitats dels museus i de les visites del servei de primera acollida. Lot 2: Museu d’Història. Inici 16919/2023 Adj 1784/2024 | TRES TURONS HISTORIA I PATRIMONI SL | Altres | D13319/2024 Aprovar la pròrroga del contracte amb vigència del dia 1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025 per un import màxim i limitatiu de 15.286,00€, més 3.210,06 € del 21% d’IVA resulta un import total de 18.496,06 € | 2024-08-26
CLT/2023/926 | CULTURA | 420/2023 | Monitoratge de les activitats dels museus i de les visites del servei de primera acollida. Lot 3: Museu d’Història al territori. Inici 16919/2023 Adj 1784/2024 | ARCA TEMATICA SL | Altres | D13319/2024 Aprovar la pròrroga del contracte amb vigència del dia 1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025 Per un import màxim de 15.263,80 €, més 3.205,40 € del 21% d’IVA resultant un total de 18.469,20 € | 2024-08-26
CLT/2023/926 | CULTURA | 421/2023 | Monitoratge de les activitats dels museus i de les visites del servei de primera acollida. Lot 4: Primera Acollida per a persones nouvingudes. Inici 16919/2023 Adj 1784/2024 | ARCA TEMATICA SL | Altres | D13319/2024 Aprovar la pròrroga del contracte amb vigència del dia 1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025 Per un import màxim de 1.002,00€, més 210,42€ del 21% d’IVA resultant un total de 1.212,42 €. | 2024-08-26
ESP/2023/520 | ESPORTS | 01/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L1 Piscina Municipal Parc del Nord + Pavelló Municipal del Nord. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Aprovar l'import del cànon fix anual proporcional al període efectiu d'execució de l'any 2024, per al Lot 1, per import 2.645,04 €. | 2024-09-02
ESP/2023/520 | ESPORTS | 02/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L2 Piscina Municipal Can Marcet + Complex Esportiu Olímpia. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Aprovar l'import del cànon fix anual proporcional al període efectiu d'execució de l'any 2024, per al Lot 2, per import 3.863,74 €. | 2024-09-02
ESP/2023/520 | ESPORTS | 03/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L3 La Bassa. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BONDAYBAR SL | Altres | Aprovar l'import del cànon fix anual proporcional al període efectiu d'execució de l'any 2024, per al Lot 3, per import 4.100,00 €. | 2024-09-02
ESP/2023/520 | ESPORTS | 04/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L4 Complex Esportiu Municipal Sant Oleguer .Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Aprovar l'import del cànon fix anual proporcional al període efectiu d'execució de l'any 2024, per al Lot 4, per import 1.023,76 €. | 2024-09-02
ESP/2023/520 | ESPORTS | 05/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L5 Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud + piscina. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Aprovar l'import del cànon fix anual proporcional al període efectiu d'execució de l'any 2024, per al Lot 5, per import 1.668,49 €. | 2024-09-02
ESP/2023/520 | ESPORTS | 06/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L6 Pavelló Esportiu Municipal del Merinals. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BRADINERAS SILVOSO ANA MARIA | Altres | Aprovar l'import del cànon fix anual proporcional al període efectiu d'execució de l'any 2024, per al Lot 6, per import 1.112,33 €. | 2024-09-02
ACS/2023/8227 | ACCIÓ SOCIAL | 168/2021 | Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents de 4 a 17 anys. L7 SIS Les Termes. Inici JGL 21/6/2021 Class 10031/21 Adj 12264/2021 | LUDO MARGARIDA BEDOS ASSOC EDUC INFANT EN EL JOC | Altres | Tenir per comunicada la successió del contractista com a conseqüència de l’absorció de l’entitat Ludoteca Margarida Bedós, Associació per a l’educació de l’infant en el joc, per part de l’entitat Fundació Privada Idea, amb CIF G62670187. | 2024-09-02
OBM/2021/49 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 174/2021 | Projecte d’execució de consolidació estructural i tancaments exteriors de les naus interiors del Vapor Píssit. Inici JGL 28/06/2021 Adj JGL 22/11/2021 | REHATEC FAÇANES SA | Altres | Aprovar l'anul·lació de l'AD aprovada en virtut de l'acord d'adjudicació, atès que el cost de l’obra ja finalitzada i recepcionada ha estat finalment inferior al preu d’adjudicació, | 2024-09-02
CLT/2024/56 | CULTURA | 232/2024 | Servei càtering artistes, membres entitats i treballadors mpals que prenen part en les activitats derivades del calendari festiu i la programació artística i àpats populars inclosos FMS. L1 Càtering act FMS. Ini JGL 3/6/2024 C 11764/202 Ad 12959/2024 | BEN BO I FET S L | Altres | Dació de compte del Decret d'Alcaldia 13060/2024, pel qual s'avoca per a sí la facultat delegada a la JGL i s'aprova l'exclusió d'EICA i del decret 12959/2024 d'adjudicació del contracte. | 2024-09-02
CLT/2024/56 | CULTURA | 233/2024 | Servei càtering artistes, membres entitats i treballadors mpals que prenen part en les activitats derivades del calendari festiu i la programació artística i àpats populars inclosos FMS. L2 Àpats festius FMS.Ini JGL 3/6/2024 C 11764/202 Ad 12959/2024 | PEREZ BAYO JORGE | Altres | Dació de compte del Decret d'Alcaldia 13060/2024, pel qual s'avoca per a sí la facultat delegada a la JGL i s'aprova l'exclusió d'EICA i del decret 12959/2024 d'adjudicació del contracte. | 2024-09-02
CLT/2024/56 | CULTURA | 234/2024 | Servei càtering artistes, membres entitats i treballadors mpals que prenen part en les activitats derivades del calendari festiu i la programació artística i àpats populars inclosos FMS. L3 Àpats treballadors. Ini JGL 3/6/2024 C 11764/202 Ad 12959/20 | BEN BO I FET S L | Altres | Dació de compte del Decret d'Alcaldia 13060/2024, pel qual s'avoca per a sí la facultat delegada a la JGL i s'aprova l'exclusió d'EICA i del decret 12959/2024 d'adjudicació del contracte. | 2024-09-02
ACS/2023/1326 | ACCIÓ SOCIAL | 257/2023 | Mentoria social juvenil per a adolescents de 13 a 16 anys d’instituts de la zona Nord de Sabadell. Inici 11694/2023 Adj 16952/23 | CAMINS FUNDACIÓ SOCIAL ESCOLA PIA | Altres | 13527/2024 Reajustar la despesa de 12.086,79€, per a poder fer el pagament del contracte corresponent al 2024, per haver-se portat a terme la seva formalització fora del termini previst.. | 2024-09-02
OBM/2023/80 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 283/2023 | Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.Inici 11973/2023 Adj JGL 20/11/23 | INSTAVI PALLEJA SL | Altres | Aprovar la modificació del projecte i la modificació no prevista del contracte, que suposa un increment 26.087,47€, el que representa un increment del 5,2839% del preu primitiu del contracte i requerir al contractista el reajustament de la garantia | 2024-09-02
FEM/2024/17 | ACCIÓ SOCIAL | 307/2022 | Servei de Punt de Trobada de Sabadell. Inici JGL 06/09/2022 Class 13657/2022 Adj JGL 19/12/22 | CREU ROJA ESPANYOLA | Altres | Dació de compte del Decret de l'Alcaldia accidental núm.12918/2024, de 2 d'agost, pel qual s'avoca la competència delegada a la Junta de Govern Local per iniciar el procediment de resolució del contracte del servei del Punt de Trobada. | 2024-09-02
OTU/2022/301 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 373/2022 | Manteniment correctiu, no inclòs a l’acord marc pel manteniment dels elevadors dels equipaments municipals. Inici JGL 06/09/22 Class 5282/2023 Adj JGL 12/6/2023 | A EMBARBA S A | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del preu inicial del contracte, amb motiu de l’increment d’amidaments en l’execució del contracte per un import de 137.318,68€, el qual suposa un 10,00 % de l’import d’adjudicació. | 2024-09-02
ESP/2023/523 | ESPORTS | 448/2023 | Servei de de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i les Piscines Municipals de Sabadell. Inici JGL 4/12/23 C1 1424/24 C2 i Adj 10167/2024 | SAGE SPORT SL | Altres | Dació de compte del Decret d'Alcaldia 9513/2024 pel qual s'avoca la competència delegada a la JGL per a la resolució del l'adjudicació del contracte i la retroacció del les actuacions fins a l'obertura de sobres. | 2024-09-02
OTU/2022/228 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 557/2019 | Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Sabadell. JGL 22/07/2019 Class 04/11/2019 Adj 3346/2020 | FCC MEDIO AMBIENTE SA | Altres | Aprovar la modificació contractual prevista, ampliant la consignació econòmica actual del contracte, per un import de 174.600,00€, que no supera el 20% del preu inicial i requerir l'adjudicatari a formalitzar la modificació i a reajustar la garantia. | 2024-09-02
OTU/2021/115 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 776/2020 | Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell Fase 1. Lot 1 Inici JGL 28/12/2020 Class 3726/2021 Adj JGL 5/7/2021 | CURNAL INVEST SL | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del preu inicial del contracte amb motiu de l’increment d’amidaments en l’execució del contracte per un import de 137.318,68€, el qual suposa un 10,00 % de l’import d’adjudicació. | 2024-09-02
OTU/2021/267 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 777/2018 | Projecte d'obres d'urbanització del Parc de les Aigües Fase III. Lot 2 Jardineria. Class. 2892/2019 Adj. JGL 27/05/2019 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del preu inicial del contracte amb motiu de l’increment d’amidaments en l’execució del contracte per un import de 93.386,22€, el qual suposa un 8,3607074% de l’import d’adjudicació. | 2024-09-02
OTU/2022/219 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 938/2018 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class 12016/2019 Adj JGL 17/02/2020 | SORIGUE SA | Altres | Aprovar la proposta d'autorització i disposició o compromís de la despesa 2024, aprovada l'any 2023, que no s'ha pogut comptabilitzar en l'exercici 2023, a favor de l’empresa SORIGUÉ SAU. | 2024-09-02
ESP/2022/43 | ESPORTS | 97/2022 | Programa d’activitats físiques per a majors de 16 anys en instal·lacions esportives municipals. Inici JGL 2/5/2022 Class 10143/2022 Adj 10784/2022 | BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL | Altres | Prorrogar el contracte per un any a comptar des del 30 de setembre de 2024 i un termini d’execució del 16 de setembre del 2024 al 31 de juliol de 2025, per un import de 137.975,09 €, 21% d’IVA inclòs. | 2024-09-02
FEM/2024/1 | IGUALTAT I LGBTI+ | 321/2024 | Servei de Punts Liles a l’espai públic i/o equipaments de Sabadell. Inici 11985/2024 Adj 18623/2024 | ASOCIACIÓN ACTUAVALLES | Altres | 13803/2024 Ampliar el termini de presentació de proposicions fins el 13 de setembre de 2024 i publicar la resolució al perfil del contractant. | 2024-09-06
EDU/2024/487 | EDUCACIÓ | 338/2024 | Servei de transport discrecional d'usuaris de programes socials, culturals, esportius i educatius de l'Ajuntament de Sabadell. Inici 12766/24 Adj 17264/2024 | AVANT GRUP BARDET SL | Altres | 13802/2024 Aprovar l’ampliació del termini de presentació d’ofertes del contracte en 3 dies naturals, és a dir fins el proper dia 13 de setembre de 2024, inclòs. | 2024-09-06
TIC/2024/20 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 256/2024 | Serveis d’Oficina Tècnica de Consultoria i Assessorament a l’Ajuntament de Sabadell per a la implantació del Model de Govern de la Dada. Inici JGL 10/6/24 Class 12010/2024 Adj 13084/2024 | DESIDEDATUM DATA COMPANY S L | Altres | Donar-se per assabentada del contingut del Decret d’Alcaldia 13084/2024, de 8 d’agost de 2024, pel qual s'avoca la competència delegada de la JGL per a l'adjudicació del contracte. | 2024-09-10
TNE/2024/13 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 346/2024 | Servei d’activitats d’educació ambiental i competències STEAM vinculades al programa ciutat i escola de Sabadell. L1 Act medi natural. Inici 12632/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 13907/2024 Rectificar l'error de fet en l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, a l'apartat corresponent al L3, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 20/09/2024 i autoritzar les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-09-12
TNE/2024/13 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 347/2024 | Servei d’activitats d’educació ambiental i competències STEAM vinculades al programa ciutat i escola de Sabadell. L2 Act eficiència energètica i renovables. Inici 12632/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 13907/2024 Rectificar l'error de fet en l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, a l'apartat corresponent al L3, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 20/09/2024 i autoritzar les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-09-12
TNE/2024/13 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 348/2024 | Servei d’activitats d’educació ambiental i competències STEAM vinculades al programa ciutat i escola de Sabadell. L3 Act qualitat ambiental medi urbà.Inici 12632/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 13907/2024 Rectificar l'error de fet en l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, a l'apartat corresponent al L3, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 20/09/2024 i autoritzar les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-09-12
TNE/2024/13 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 349/2024 | Servei d’activitats d’educació ambiental i competències STEAM vinculades al programa ciutat i escola de Sabadell. L4 Act canvi climàtic.Inici 12632/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 13907/2024 Rectificar l'error de fet en l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, a l'apartat corresponent al L3, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 20/09/2024 i autoritzar les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-09-12
TNE/2024/13 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 350/2024 | Servei d’activitats d’educació ambiental i competències STEAM vinculades al programa ciutat i escola de Sabadell. L5 Act consum responsable.Inici 12632/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 13907/2024 Rectificar l'error de fet en l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, a l'apartat corresponent al L3, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 20/09/2024 i autoritzar les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-09-12
TNE/2024/13 | TRANSICIÓ ECOLÒGICA | 351/2024 | Servei d’activitats d’educació ambiental i competències STEAM vinculades al programa ciutat i escola de Sabadell. L6 Act STEAM. Inici 12632/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 13907/2024 Rectificar l'error de fet en l'Annex 4 Model d'oferta econòmica, a l'apartat corresponent al L3, ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el 20/09/2024 i autoritzar les empreses a tornar a presentar oferta. | 2024-09-12
OTU/2023/241 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 346/2023 | Projecte d’obres d’urbanització del Parc de les Aigües Fase 5. L2 Jocs d'aigua. Inici JGL 23/10/23 Adj JGL 2/4/2024 | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Modificació Termini | 14063/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 18 de setembre de 2024 i fins el 17 de desembre de 2024. | 2024-09-17
URB/2023/93 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 469/2023 | Reforma de la cruïlla Gran Via - Quevedo i del pati de l’Artèxtil. Fase 2. Inici D17520/23 Adj 4470/2024 | SEGU MOVIMENTS TERRES S L | Altres | Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, des del 18 de setembre de 2024 fins el dia 30 de novembre de 2024. | 2024-09-17
OTU/2024/262 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 719/2019 | Gestió integral, manteniment, conservació dels sistemes de control de la mobilitat i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics i informació del trànsit. Inici JGL 07/10/2019 Class 824/2020 Adj JGL 18/05/2020 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Altres | 14488/2024 Resoldre la discrepància a favor del centre gestor i aixecar l’objecció suspensiva formulada per la Intervenció, segons el seu informe núm 4886/2024, de 7 d’agost de 2024, en relació a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte. | 2024-09-20
OTU/2023/389 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 01/1998 | Construcció, explotació i gestió de l'aparcament soterrani per a vehicles de l'entorn del Mercat Central de Sabadell | SABA APARCAMIENTOS SA | Altres | Aprovar la liquidació del cànon del primer semestre de l’any 2024 derivat de la concessió administrativa de l’explotació de l’aparcament subterrani per a vehicles al subsol de la Plaça del Doctor Robert, per un import de 90.770,75€. | 2024-09-23
ESP/2022/20 | ESPORTS | 1032/2019 | Vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i piscines municipals de Sabadell. Inici JGL 16/12/19 Class 1518/2020 Adj JGL 08/06/2020 | SAGE SPORT SL | Altres | Aprovar la proposta d’anul·lació d’autorització i disposició de despesa per import de 11.866,29, corresponent a l’import no executat de la pròrroga forçosa del contracte. | 2024-09-23
TBG/2024/342 | TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN | 129/2017 | Serveis d'assessorament jurídic i defensa de la corporació a les diligències prèvies 470/2010 del Jutjat d'Instrucció número 1 de Sabadell i les actuacions judicials que se'n derivin (cas Mercuri). Class. 6504/2017 | ENTRENA JURIDICO SLP | Altres | Aprovar la despesa futura amb càrrec a 2025 per import de 13.790,00€ en concepte de serveis per a l'assessorament jurídic i defensa de l'Ajuntament., corresponent al reajustament pressupostari de la despesa donada de baixa pressupostària a 31/12/2023 | 2024-09-23
ACS/2022/6280 | ACCIÓ SOCIAL | 253/2019 | Servei de transport adaptat de serveis socials de l'Ajuntament de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class. 8003/2019 Adj. JGL 30/09/2019 | AUTOCARES DEL NORESTE SA Y EMPRESA AUTOCARES CER S | Altres | Aprovar la despesa sobrant de la pròrroga forçosa per un import de 56.009,76€, per un termini d’execució de l’1/11/2023 fins al 31/07/2024, atesa la disminució d’usuaris al servei que ha comportat una despesa inferior a la prevista. | 2024-09-23
RNV/2022/106 | NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 279/2011 | Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell | SERVEIS MEDI AMBIENT S A | Altres | Aprovar el tipus d’interès resultant a aplicar a la inversió de l’adjudicatària en virtut del contracte-programa per la compra de vehicles per l'any 2024 (4,957%) i aprovar l'actualització del quadre financer 2024 i les ADs per import 31.898,52€. | 2024-09-23
RNV/2022/106 | NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 279/2011 | Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell | SERVEIS MEDI AMBIENT S A | Altres | Aprovar la despesa complementària 2024 per per import de 1.278.615,00 euros (IVA inclòs) pels serveis recollida de residus municipals i per import de 2.238.860,00 euros (IVA inclòs) pels serveis de neteja viària. | 2024-09-23
ESP/2021/455 | ESPORTS | 326/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol Municipal de Can Rull, així com el bar ubicat en aquesta instal·lació. | CF UNIO CAN RULL ROMULO TRONCHONI | Altres | Aprovar la liquidació al Club de futbol la Unió Can Rull Rómulo Tronchoni per import de 903,78 €, en concepte de consum elèctric del període entre el 15 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024. | 2024-09-23
ESP/2021/453 | ESPORTS | 327/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol de La Roureda, així com el bar ubicat en aquesta instal·lació. | CLUB FUTBOL PLANADEU ROUREDA | Altres | Aprovar la liquidació al Club Futbol Planadeu Roureda per import de 775,60 € en concepte de consum elèctric del període entre el 15 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024. | 2024-09-23
ESP/2021/452 | ESPORTS | 329/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol Municipal de La Planada-Can Deu, així com el bar ubicat en aquesta instal·lació. | CLUB FUTBOL PLANADEU ROUREDA | Altres | Aprovar la liquidació al Club Futbol Planadeu Roureda per import de 368,20€, en concepte de consum elèctric del període entre el 15 novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024. | 2024-09-23
CLT/2024/750 | CULTURA | 379/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 1: Transport Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/2024 | SOLFESA S A | Altres | 14593/2024 Rectificar l’error material per omissió observat a l'acord de JGL d'aprovació d'inici de l'expedient, per incorporar el tipus d'IVA aplicable, que és del 21%. | 2024-09-23
CLT/2024/750 | CULTURA | 380/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 2: Sonorització Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/2024 | SOLFESA S A | Altres | 14593/2024 Rectificar l’error material per omissió observat a l'acord de JGL d'aprovació d'inici de l'expedient, per incorporar el tipus d'IVA aplicable, que és del 21%. | 2024-09-23
CLT/2024/750 | CULTURA | 381/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 3: Arrossegament Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 C 16772/2024 Adj 11/112024 | MITE LS PRODUCCIONS SL | Altres | 14593/2024 Rectificar l’error material per omissió observat a l'acord de JGL d'aprovació d'inici de l'expedient, per incorporar el tipus d'IVA aplicable, que és del 21%. | 2024-09-23
CLT/2024/750 | CULTURA | 382/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 4: Construcció Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/24 | SOLFESA S A | Altres | 14593/2024 Rectificar l’error material per omissió observat a l'acord de JGL d'aprovació d'inici de l'expedient, per incorporar el tipus d'IVA aplicable, que és del 21%. | 2024-09-23
ACS/2024/3278 | ACCIÓ SOCIAL | 392/2024 | Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) per a infants i adolescents de 4 a 15 anys del barri Can Rull. JGL 2/9/2024 Class 19102/2024 Adj JGL 23/12/2024 | ASSOCIACIO JUVENIL ESQUITX DE SABADELL | Altres | Modificar el Plec de Clàusules administratives i aprovar els documents Annex 3 DEUC i Annex 9 subrogació de personal, retrotraure actuacions i iniciar de nou el termini de presentació d'ofertes a l'anunci de licitació. | 2024-09-23
OTU/2021/269 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 413/2021 | Projecte d’urbanització del carrer Caucas. Inici JGL 15/11/2021 Adj JGL 18/07/2022 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL | Altres | Aprovar la liquidació provisional del contracte per 36.612,87€ a favor de l'adjudicatària, incoar l'expedient per reclamar danys i perjudicis per compliment defectuós del contracte, valorats en 38.294, 66€. | 2024-09-23
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 472/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L1 Edificació i urbanització. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | M I J GRUAS SA | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del 9,98% del preu inicial del contracte corresponent a 566.025,54 € el que fa que el preu del contracte incrementat passi a ser de 6.237.625,95 € i que no suposa un increment superior al 10%.del preu inicial del contracte. | 2024-09-23
EDU/2022/353 | EDUCACIÓ | 70/2013 | Gestió unificada del servei escolar de menjador (25). ( Usuaris fixos 6,20 €/menú, usuaris esporàdics 6,80 €/menú ) | SERHS FOOD AREA SL | Altres | Aprovar l'informe de Serveis Econòmics corresponent als ingressos obtinguts pel curs escolar 2021-2022 i aprovar la liquidació del cànon del 0,5% dels ingressos totals del servei per 14.678,55€, a ingressar per part de l'adjudicatària. | 2024-09-23
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon de la concessió relativa als serveis funeraris municipals corresponent al segon trimestre de 2024 en la quantitat de 190.872,21 €. | 2024-09-23
OBM/2023/105 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 514/2023 | Trasllat de les escomeses dels vestidors del Camp de futbol del Complex Esportiu municipal de Gràcia. Inici 17518/2023 Adj 4318/2024 | ELECTRA SERVEIS INTEGRALS DOS MIL SET SL | Altres | 14635/2024 Aprovar l’increment d'amidaments del 1,549% del preu inicial amb un increment de l’import d’adjudicació de 926,99€, que no suposa un increment de despesa superior al 10% del preu del contracte. | 2024-09-24
OTU/2023/241 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 347/2023 | Projecte d’obres d’urbanització del Parc de les Aigües Fase 4. L1 Mobiliari i jocs infantils. Inici JGL 23/10/23 Adj JGL 2/4/2024 | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Altres | 14703/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 3 d’octubre de 2024 i fins el 13 de novembre de 2024. | 2024-09-25
OTU/2023/327 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 402/2023 | Renovació i millora dels sistemes de detecció i alarma contra incendis de la biblioteca Vapor Badia. Inici 16450/2023 Adj 5770/2024 | EULEN S A | Altres | 14773/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte es del 28 de setembre de 2024 fins a 10 d’octubre de 2024 i imposar una penalitat a EULEN per 29,28 euros per endarreriment de l'inici de la prestació. | 2024-09-26
OBM/2023/80 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 283/2023 | Rehabilitació energètica de l’auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala.Inici 11973/2023 Adj JGL 20/11/23 | INSTAVI PALLEJA SL | Modificació Termini | 14869/2024 Aprovar la segona ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des de l’1 d’octubre de 2024 fins el 31 d’octubre de 2024. | 2024-09-27
OBM/2023/21 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 361/2023 | Obres de reforma del local situat p.baixa edifici C/ Brasil,18, per l'adequació com a CSSB "Projecte Bàsic i d'Execució CSSB Ponent". Inici JGL 6/11/23 Adj JGL 25/03/2024 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Modificació Termini | 14919/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte des del 4 d’octubre de 2024 fins el dia 20 de desembre de 2024. | 2024-09-27
OTU/2023/86 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 120/2023 | Subministrament de material de sanejament i sanitari per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici D6816/2023 Adj 14737/2023 | GALVEZ SANEAMIENTOS SA | Altres | 15117/2024 Prorrogar el contracte per 1 any amb efectes des de 18 de novembre de 2024 fins a 17 de novembre de 2025, per un import de 35.000,00 euros (IVA inclòs). | 2024-09-30
CLT/2024/750 | CULTURA | 379/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 1: Transport Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/2024 | SOLFESA S A | Altres | Rectificar l'error material observat a la publicació al perfil, on s'informava de que la data de fi de presentació d'ofertes era 20/09/2024 quan la data correcta era 19/09/24 i tornar a obrir termini de 15d naturals per a presentació d'ofertes. | 2024-09-30
CLT/2024/750 | CULTURA | 380/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 2: Sonorització Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/2024 | SOLFESA S A | Altres | Rectificar l'error material observat a la publicació al perfil, on s'informava de que la data de fi de presentació d'ofertes era 20/09/2024 quan la data correcta era 19/09/24 i tornar a obrir termini de 15d naturals per a presentació d'ofertes. | 2024-09-30
CLT/2024/750 | CULTURA | 381/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 3: Arrossegament Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 C 16772/2024 Adj 11/112024 | MITE LS PRODUCCIONS SL | Altres | Rectificar l'error material observat a la publicació al perfil, on s'informava de que la data de fi de presentació d'ofertes era 20/09/2024 quan la data correcta era 19/09/24 i tornar a obrir termini de 15d naturals per a presentació d'ofertes. | 2024-09-30
CLT/2024/750 | CULTURA | 382/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 4: Construcció Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/24 | SOLFESA S A | Altres | Rectificar l'error material observat a la publicació al perfil, on s'informava de que la data de fi de presentació d'ofertes era 20/09/2024 quan la data correcta era 19/09/24 i tornar a obrir termini de 15d naturals per a presentació d'ofertes. | 2024-09-30
OTU/2023/322 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 405/2023 | Manteniment preventiu, normatiu, predictiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions del Teatre Principal i Teatre La Faràndula de Sabadell. Inici JGL 27/11/2023 Class 3052/2024 Adj JGL 8/7/2024 | EULEN S A | Altres | Resoldre l’expedient de penalitat i imposar la penalitat administrativa per “retirada injustificada d’oferta” a l’empresa INSTAL·LACIONS GRAVISA, SL, per import de 6.140,07 euros, corresponent al 3 per cent del pressupost base de licitació. | 2024-09-30
ACS/2023/8024 | ACCIÓ SOCIAL | 454/2023 | Servei de transport adaptat i assistit dels serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell. Inici JGL 4/12/2023 Class 8954/2024 Adj JGL 29/7/2024 | AUTOCARES DEL NORESTE SA DE AUTOCARES CER SA | Altres | Aprovar la convalidació del vici d'anul·labilitat produït en la formalització del contracte 30/07/2024, en la mesura que ha transcorregut termini de 15d hàb des de la notificació de la resolució d'adjudicació sense que s'hagi interposat cap recurs. | 2024-09-30
OTU/2024/262 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 719/2019 | Gestió integral, manteniment, conservació dels sistemes de control de la mobilitat i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics i informació del trànsit. Inici JGL 07/10/2019 Class 824/2020 Adj JGL 18/05/2020 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Altres | Prorrogar per un període de 9 mesos amb efectes des del 5 d’octubre de 2024 fins el 4 de juliol de 2025 o fins a la celebració d'un nou contracte, per un import estimat màxim de 273.000 euros, IVA inclòs del 21%. | 2024-09-30
OTU/2021/47 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 737/2020 | Manteniment preventiu i correctiu dels camps de futbol de gespa artificial i sorra i els elements esportius emplaçats als equipaments municipals.L1 Mant camps futbol gespa artificial i sorra. Inici JGL 09/12/2020 Class 6489/2021 Adj JGL 25/10/2021 | URBE SBD SL | Altres | Prorrogar el lot 1 del contracte per termini d'1 any amb efectes des de 3 de desembre de 2024, fins a 2 de desembre de 2025, per import de 55.028,00 €. | 2024-09-30
OTU/2021/47 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 738/2020 | Manteniment preventiu i correctiu dels camps de futbol de gespa artificial i sorra i els elements esportius emplaçats als equipaments municipals.L2 Certificació i mant prevent elements esportius. Inici JGL 09/12/2020 Clas 6489/2021 JGL 25/10/2021 | TALLERES PALAUTORDERA SA | Altres | Prorrogar el lot 2 del contracte per termini d'1 any amb efectes des de 3 de desembre de 2024, fins a 2 de desembre de 2025, per import de 21.712,47 €. | 2024-09-30
OTU/2021/115 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 776/2020 | Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell Fase 1. Lot 1 Inici JGL 28/12/2020 Class 3726/2021 Adj JGL 5/7/2021 | CURNAL INVEST SL | Modificació Termini | 15111/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte amb efectes des del dia 28 de setembre de 2024 i fins el dia 29 de novembre de 2024. | 2024-09-30
OTU/2022/525 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 561/2022 | Subministrament de material de construcció per cobrir les necessitats de diferents serveis. Inici JGL 5/12/22 Adj JGL 16/5/2023 | MATERIALES SERVIMAT SL | Altres | 15146/2024 Aprovar la modificació tècnica i contractual prevista incrementant el límit de despesa en 9.450,00€, el que suposa un increment del 15%, sobre el pressupost màxim adjudicat. | 2024-10-02
ACT/2022/591 | LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS | 300/2022 | Verificació periòdica i calibratge de sonòmetres i calibrador acústic. Inici 10437/2022 Adj D13774/2022 | INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SLU | Altres | 15336/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un termini de dos anys des del 4 de novembre de 2024 fins al 3 de novembre de 2026 i un import de 1.246,68€ | 2024-10-05
TIC/2024/17 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 387/2024 | Renovació de les subscripcions de les llicències del programari de seguretat del sistema informàtic central. Lot 1: Antivirus i antispam. Inici JGL 2/9/24 Class 16511/2024 Adj JGL 2/12/2024 | INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIA | Altres | 15366/2024 Rectificar l'error material detectat a l'apartat G de l'Annex 1 Quadre resum, en relació al pressupost base de licitació del L4, essent l'import correcte 75.206,64€ i ampliar el termini de presentació de proposicions en 7d naturals. | 2024-10-07
TIC/2024/17 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 389/2024 | Renovació de les subscripcions de les llicències del programari de seguretat del sistema informàtic central. Lot 3: Còpies de seguretat. Inici JGL 2/9/24 Class 16511/2024 Adj JGL 2/12/2024 | INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIA | Altres | 15366/2024 Rectificar l'error material detectat a l'apartat G de l'Annex 1 Quadre resum, en relació al pressupost base de licitació del L4, essent l'import correcte 75.206,64€ i ampliar el termini de presentació de proposicions en 7d naturals. | 2024-10-07
TIC/2024/17 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 390/2024 | Renovació de les subscripcions de les llicències del programari de seguretat del sistema informàtic central. Lot 4: Tallafocs Palo Alto Networks. Inici JGL 2/9/24 Class 16511/2024 Adj JGL 2/12/2024 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORM Y COMUNIC DE ESPAÑ | Altres | 15366/2024 Rectificar l'error material detectat a l'apartat G de l'Annex 1 Quadre resum, en relació al pressupost base de licitació del L4, essent l'import correcte 75.206,64€ i ampliar el termini de presentació de proposicions en 7d naturals. | 2024-10-07
TIC/2024/17 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 391/2024 | Renovació de les subscripcions de les llicències del programari de seguretat del sistema informàtic central. Lot 5: Virtualització. Inici JGL 2/9/24 Class 16511/2024 Adj JGL 2/12/2024 | INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIA | Altres | 15366/2024 Rectificar l'error material detectat a l'apartat G de l'Annex 1 Quadre resum, en relació al pressupost base de licitació del L4, essent l'import correcte 75.206,64€ i ampliar el termini de presentació de proposicions en 7d naturals. | 2024-10-07
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 530/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L2 Instal·lacions principals. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL | Modificació Termini | 15359/2024 Aprovar la 2a ampliació del termini per a dur a terme l'execució de l'obra, des de l'1 d'octubre de 2024 fins el dia 17 de gener de 2025. | 2024-10-07
OTU/2023/327 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 402/2023 | Renovació i millora dels sistemes de detecció i alarma contra incendis de la biblioteca Vapor Badia. Inici 16450/2023 Adj 5770/2024 | EULEN S A | Modificació Termini | 15611/2024 Aprovar la 2a ampliació de termini d'execució del contracte, des de l'11 d'octubre de 2024 fins el dia 31 d'octubre de 2024 i mantenir la penalitat imposada a l'adjudicatària de 29,28€ per dia d'endarreriment. | 2024-10-08
TRO/2021/19 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 181/2021 | Serveis d'Oficina Tècnica de consultoria i assessorament a l'Ajuntament de Sabadell per a la implantació de l'administració electròinca. Inici JGL 05/07/2021 Class 10259/2021 Adj JGL 9/11/2021 | AGTIC CONSULTING SL | Altres | Aprovar la segona pròrroga del contracte per un import de 166.375,00€ i una durada d’un any a comptar des del 17 de gener de 2025. | 2024-10-14
OTU/2021/134 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 216/2021 | Projecte de millora de l'entorn del mercat de Campoamor, jardins d'Espronceda i Campoamor.L1 Obra civil. Inici JGL 19/07/2021 Adj JGL 22/11/2021 Resolució contracte 15835/2024 | CONSTRAULA SA | Altres | 15835/2024 Avocar competència delegada a la JGL i resoldre el contracte per incompliment colpós del contractista de l'obligació principal del contracte en no voler iniciar les obres i confiscar la garantia definitiva de 49.083,04€ constituïda. | 2024-10-14
CLT/2023/760 | CULTURA | 294/2023 | Serveis artístics per a la realització de dues instal·lacions artístiques i un espectacle de gran format amb motiu de la Programació de Nadal 2023-2024. Inici JGL 25/09/2023 Class 14998/23 Adj JGL 27/11/23 | CREACIÓ D ESDEVENIMENTS I ESPAIS TÈCNICS SLU | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte per un import total de 170.000,00€ i amb una vigència des del 10 de novembre de 2024 i fins el 13 de gener de 2025. | 2024-10-14
ESP/2023/523 | ESPORTS | 448/2023 | Servei de de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a La Bassa i les Piscines Municipals de Sabadell. Inici JGL 4/12/23 C1 1424/24 C2 i Adj 10167/2024 | SAGE SPORT SL | Altres | Donar-se per assabentada del Decret d'Alcaldia núm. 10160/2024, de 21 de juny, pel qual s'adjudica el contracte. | 2024-10-14
OTU/2021/14 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 736/2020 | Manteniment correctiu de la senyalització de trànsit de la ciutat de Sabadell. Inici JGL 9/12/2020 Class 1403/2021 Adj JGL 26/4/2021 | API MOVILIDAD SA | Altres | Aprovar el deslliurament de la despesa per un import de 5.884,46 €, en estar totes les actuacions del contracte acabades en data 17 de juny de 2024 i, ser el saldo resultant entre l'import d'adjudicat i l'import facturat | 2024-10-14
OTU/2023/159 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 331/2023 | Manteniment preventiu i correctiu dels grups electrògens instal·lats a diferents equipaments municipals. Inici 14301/2023 Adj 5996/2024 | CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT SL | Altres | 15872/2024 Rectificar l'error material observat al decret 5996/2024 d'adjudicació del contracte, s'incorpora a la relació Q deslliurant saldo per la baixa de l'adjudicatària, una operació per import de 5.858,69€, i un total de 21.710,32€ deslliurats. | 2024-10-15
SGT/2024/495 | SEGURETAT I CIVISME | 290/2024 | Subministrament de broquets, kits per a la realització de test de presència de drogues i dispositius de memòria externa per a la Unitat d’Atestats de la Policia Municipal de Sabadell. L1 Broquets. Inici 10972/2024 Desert 19382/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 16012/2024 Modificació dels plecs per rectificar els apartats C, H i BB de l'Annex 1QR, pel que fa al valor estimat del contracte i les modificacions previstes. | 2024-10-16
SGT/2024/495 | SEGURETAT I CIVISME | 291/2024 | Subministrament de broquets, kits per a la realització de test de presència de drogues i dispositius de memòria externa per a la Unitat d’Atestats de la Policia Municipal de Sabadell. L2 Kits test presència drogues. Inici 10972/2024 Adj 19382/2024 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Altres | 16012/2024 Modificació dels plecs per rectificar els apartats C, H i BB de l'Annex 1QR, pel que fa al valor estimat del contracte i les modificacions previstes. | 2024-10-16
SGT/2024/495 | SEGURETAT I CIVISME | 292/2024 | Subministrament de broquets, kits per a la realització de test de presència de drogues i dispositius de memòria externa per a la Unitat d’Atestats de la Policia Municipal de Sabadell. L3 Dispositius de memòria externa. Inici 10972/2024 Adj 19382/2024 | ECOYMA S A | Altres | 16012/2024 Modificació dels plecs per rectificar els apartats C, H i BB de l'Annex 1QR, pel que fa al valor estimat del contracte i les modificacions previstes. | 2024-10-16
FEM/2022/11 | IGUALTAT I LGBTI+ | 145/2022 | Servei d'Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI. Inici 7227/2022 Adj 12124/2022 | ETIC HABITAT SCCL | Altres | 16111/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un termini de vigència d'un any, des del 21 d'octubre de 2024 fins el 20 d'octubre de 2025, i per un import total de 12.470,52 euros (exempt d’IVA). | 2024-10-17
EDU/2021/344 | EDUCACIÓ | 23/2021 | Recollida i posterior gestió de les fulles i restes vegetals dels patis dels centres públics d'educació infantil i primària de la ciuta i l'escola d'adults "La Concòrdia". Inici 526/2021 Adj 9284/2021 | LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL | Altres | 16025/2024 Aprovar la tercera pròrroga del contracte per import de 2.133,14€, IVA inclòs i un període de 12 mesos, des del 21 d’octubre de 2024 fins al 20 d’octubre de 2025, inclosos. | 2024-10-17
SGC/2024/18 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 248/2024 | Subministrament de mobiliari d’oficina divers per als diferents equipaments municipals. L1 Cadires Inici JGL 10/06/224 Class 15041/2024 Adj JGL 18/11/2024 | SUMINISTROS AN BO SL | Altres | 16123/2024 Revocar el decret 15041/2024, de classificació de les ofertes per al lot 1 i per al lot 2, ja que incorporava textos de dues propostes difertents. | 2024-10-17
SGC/2024/18 | SERVEIS GENERALS I COMPRES | 249/2024 | Subministrament de mobiliari d’oficina divers per als diferents equipaments municipals. L2 Mobiliari lloc de treball. Inici JGL 10/06/224 Class 15041/2024 Adj JGL 18/11/2024 | SERVITEC OFICINA SL | Altres | 16123/2024 Revocar el decret 15041/2024, de classificació de les ofertes per al lot 1 i per al lot 2, ja que incorporava textos de dues propostes difertents. | 2024-10-17
URB/2023/11 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 173/2021 | Projecte executiu del Portal Sud de Sabadell. Fase 1. Inici JGL 28/06/2021 Class 10323/2021 Adj JGL 27/12/2022 | COPCISA SA | Modificació Termini | 16151/2024 Aprovar la segona ampliació del termini, des de l’1 de novembre de 2024 fins el dia 30 de novembre de 2024. | 2024-10-18
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Aprovar la liquidació definitiva de l’exercici 2023 per import total a favor de TUS SCCL de 1.093.270,66 €, imputant la despesa corresponent a la pròrroga 2020-2022, a la pròrroga 2022-2032 i aprovar l'AD de -603.877,04 €. | 2024-10-21
RNV/2022/106 | NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 279/2011 | Serveis de neteja de l'Espai Públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell | SERVEIS MEDI AMBIENT S A | Altres | Aprovar la revisió de preus de la concessió per l’any 2024 aplicant respecte als preus de l’any 2023 un increment de preus del 2,70% i aprovar les ADs per un import total de 2.191.493,69 euros (IVA inclòs) per atendre la revisió des de 2024-2027.. | 2024-10-21
ESP/2021/454 | ESPORTS | 328/2016 | Gestió interessada de la instal·lació esportiva municipal del Camp de Futbol Municipal de la Creu, així com del bar ubicat en aquesta instal·lació. | UNIO ESPORTIVA SABADELLENCA | Altres | Aprovar la liquidació al Club de futbol la Unió Esportiva Sabadellenca, per import de 627,38 €, en concepte de consum elèctric per l’activitat del bar, del període entre el 15 de novembre de 2023 i el 14 de maig de 2024. | 2024-10-21
OTU/2023/328 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 393/2023 | Adequació del magatzem situat al semisoterrani de l’edifici de Can Marcet. JGL 20/11/23 Adj JGL 6/5/2024 | INSTALACIONES Y MONTAJES ESYMA SL | Altres | Aprovar l’anul·lació de l'AD per import 337.495,79€ atès que no es va incorporar a l’exercici 2024, i que en l’acord d’adjudicació es van aprovar directament les ADs per import equivalent a l'import de l'adjudicació. | 2024-10-21
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 472/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L1 Edificació i urbanització. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | M I J GRUAS SA | Altres | Aprovar el canvi en la forma de constitució de la garantia definitiva en el contracte mitjançant contracte d’assegurança de caució per import de 234.363,65€, i retornar al contractista l'aval del mateix import constituït en el moment de l'adjudicació | 2024-10-21
ESP/2021/245 | ESPORTS | 979/2000 | Concessió de les obres de construcció de les Piscines Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard | CLUB SABADELL ESPORTIU SL | Altres | Aprovació dels estats financers de l'exercici 2023, d'acord amb l'auditoria amb resultat positiu després d'impostos, de 104.490,61€, i de la liquidació del cànon variable de l'any 2023, per import de 5.224,53 €. | 2024-10-21
OBM/2024/34 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 242/2024 | Subministrament i muntatge de mobiliari i complements per a l’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d’una escola de música. L1 Mobiliari. Inici 9053/2024 Adj 15309/2024 | INAD HOC HABITAT S L | Altres | 16340/2024 Rectificar els errors materials observats al resolc 3r i 4t del decret 15309/2024, notificació d'adjudicació del contracte, relatiu al termini màxim de 5d per formalitzar i a l'existència de la possibilitat d'interposar recurs especial. | 2024-10-22
OBM/2024/77 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 373/2024 | Subministrament de Senyalística al Pavelló de l’Oest. D13448/2024 | RETOLS I METALLS DAUNIS SL | Variació Pressupost | D16333/24 S'aprova modificació no prevista, incrementant el seu preu en 841,91€, IVA 21% inclòs (695,79€, IVA exclòs), comporta un increment de l’11,54% del preu inicial. Preu total del contracte passa de 6.027,47€ IVA exclòs a 6.723,26€ IVA exclòs | 2024-10-22
BNA/2023/83 | BENESTAR ANIMAL | 143/2023 | Servei de control de colònies de gats ferals de Sabadell mitjançant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn). Inici 7429/2023 Class 11746/2023 Adj 14851/23 | ASSOCIACIO PROGAT BARBERA | Altres | 16498/2024 Aprovar la pròrroga per un any a comptar des de l’1 de gener de 2025 i fins el 31 de desembre de 2025, per import de 19.952,90 €. | 2024-10-23
FEM/2023/1 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 232/2023 | Serveis d’impressió del calendari institucional. Inici 11016/2023 Adj 16043/2023 | PRODUCCIONES MIC SL | Altres | 16457/2024 Prorrogar el contracte per un termini d’un any, amb efectes des del 16 de novembre de 2024 fins al 15 de novembre de 2025, i per un import total de 5.075,95 euros (IVA 21% inclòs). | 2024-10-23
CLV/2022/110 | INFANCIA I GENT GRAN | 234/2023 | Servei de dinamització del Consell dels infants i adolescents i del Consell Consultiu de gent gran (2023-2024), Inicii 11068/23 Adj 16413/23 | PORTACABOT SL | Altres | 16500/2024 Aprovar la pròrroga per una durada d’un any, a comptar des de l’1 de desembre de 2024 i fins el 30 de novembre de 2025, per un import de 26.136,00 € (IVA inclòs). | 2024-10-23
EDU/2024/134 | EDUCACIÓ | 87/2024 | Tallers competencials d'estiu per alumnat de primària i secundària de les zones del Pla Educatiu d'Entorn de Sbdll. L1 Català i coneix ciutat nouvinguts secundària. Inici 4557/2024 Adj 10099/24 | PUNTUAJOCS SL | Altres | 16552/2024 Aprovar la pròrroga del L1 del contracte, des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2025, inclosos, per import de 14.755,34 €. | 2024-10-24
EDU/2024/134 | EDUCACIÓ | 88/2024 | Tallers competencials d'estiu per alumnat de primària i secundària de les zones del Pla Educatiu d'Entorn de Sbdll. L2 "Petits científics" alumnat primària. Inici 4557/2024 Adj 10099/24 | FUNBRAIN SL | Altres | 16552/2024 Aprovar la pròrroga del L2 del contracte, des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2025, inclosos, per import de 26.045,25 €. | 2024-10-24
EDU/2024/134 | EDUCACIÓ | 89/2024 | Tallers competencials d'estiu per alumnat de primària i secundària de les zones del Pla Educatiu d'Entorn de Sbdll. L3 "Gimcana matemàtica" infants casals estiu. Inici 4557/2024 Adj 10099/24 | EXPLORIUM ASSOCIACIÓ DE LLEURE CIENTÍFIC | Altres | 16552/2024 Aprovar la pròrroga del L3 del contracte, des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2025, inclosos, per import de 7.974,50 €. | 2024-10-24
OTU/2024/7 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 10/2024 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Inici 1777/2024 Adj JGL 23/12/2024 | SORIGUE SA | Altres | Dació de compte del decret d'Alcaldia 1777/2024, on s'avoca la competència delegada a la JGL, d'aprovació de l'inici de l'expedient de contractació. | 2024-10-28
JOV/2022/12 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 156/2023 | Salut i benestar emocional per a joves. L2 Formació i sensibilització en matèria de salut. Inici JGL 12/6/2023 Class 12375/2023 Adj JGL 27/11/23 | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA SCCL | Altres | Prorrogar el contracte pel termini d’un any, amb efectes des del 29 de desembre de 2024 fins al 28 de desembre de 2025, per un import de 10.595,00 euros (exempt d’IVA). | 2024-10-28
JOV/2023/3 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 158/2023 | Servei de suport a menors a Can Puiggener. Inici JGL 12/06/2023 Adj 14262/2023 | E I L EINA SCCL | Altres | 16737/2024 Prorrogar el contracte per un termini de vigència d’un any, amb efectes des de l’1 de desembre de 2024 fins al 30 de novembre de 2025, per un import total de 63.531,95 euros (IVA 21% inclòs). | 2024-10-28
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Autoritzar TUS SCL a formalitzar un contracte per a la implantació i el manteniment d'una plataforma de virtualització dels títols propis i el subministrament inicial de targetes, per un preu total de 570.565,71€. | 2024-10-28
RLI/2024/65 | RELACIONS EXTERNES | 229/2024 | Sonorització i il·luminació de la recepció oficial d’inici de la Festa Major de Sabadell 2024. Inici 8638/2024 Adj 11819/2024 | SOLFESA S A | Altres | 16705/2024 Aprovar la pròrroga per un any més a comptar des de l’1 de desembre de 2024 i fins el 30 de novembre de 2025, per un import total de 7.259,27€. | 2024-10-28
ACS/2023/1216 | ACCIÓ SOCIAL | 239/2023 | Sabadell Sostre Regulació de les condicions de la gestió d’un servei municipal d’acompanyament en la millora de l’autonomia i el benestar personal adreçat a persones en situació de sensellarisme. Inici JGL 28/07/23 Class 16675/23 Adj JGL 18/12/23 | ASOCIACIÓN ACTUAVALLES | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte per un import de 66.000,00 € euros (exempt d’IVA), amb una vigència des de l’1 de gener de 2025 fins a 31 de desembre de 2025. | 2024-10-28
CLT/2022/536 | CULTURA | 246/2022 | Servei de curadoria de circ de l'Estruch. Inici 9207/2022 Adj 14317/2022 | SERRA BOSCH GEBRA MARIA | Altres | 16739/2024 Aprovar la segona pròrroga per un import màxim total de 26.774,27 €, i pel termini comprès entre el dia 18 de novembre de 2024 fins el dia 17 de novembre de 2025. | 2024-10-28
EDU/2022/785 | EDUCACIÓ | 29/2023 | Afinació, manteniment mecànic, reparació i assessorament dels pianos de l’Escola Municipal de Música i Conservatori professional, dels Teatres Municipals Principal i Faràndula i dels centres cívics. Lot 1 Inici 3877/2023 Adj 11296/23 | FRASSINETI FRANCESCO | Altres | 16742/2024 Aprovar la pròrroga per una durada d’un any, des del 26 de novembre de 2024 fins al 25 de novembre de 2025, per un import de 8.457,90 € (IVA inclòs). | 2024-10-28
OTF/2021/125 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 319/2021 | Informació i assessorament especialitzat a joves. L1 Dinamització del programa Oficina Jove a l’Institut. Inici JGL 27/09/2021 Class 10313/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ASSOCIACIÓ TALLER D ART CULTURA I CREACIÓ | Altres | Prorrogar el contracte corresponent al L1, essent la tercera pròrroga prevista del contracte, amb efectes des del 13 de gener de 2025 fins al 12 de gener de 2026, per import de 58.837,26 €. | 2024-10-28
OTF/2021/125 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 320/2021 | Informació i assessorament especialitzat a joves. L2 Dinamització activitats centres educatius ESO Oficina Jove a l'Institut. Inici JGL 27/09/2021 Class 10313 Adj JGL 20/12/2021 | ASSOCIACIÓ TALLER D ART CULTURA I CREACIÓ | Altres | Prorrogar el contracte corresponent al L2, essent la tercera pròrroga prevista del contracte, amb efectes des del 13 de gener de 2025 fins al 12 de gener de 2026, per import de 4.199,91 €. | 2024-10-28
OTF/2021/125 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 321/2021 | Informació i assessorament especialitzat a joves. L3 Assessoria de mobilitat internacional. Vapor Codina i centres ESO. Inici JGL 27/09/2021 Class 10313/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ASSOCIACIÓ TALLER D ART CULTURA I CREACIÓ | Altres | Prorrogar el contracte corresponent al L3, essent la tercera pròrroga prevista del contracte, amb efectes des del 13 de gener de 2025 fins al 12 de gener de 2026, per import de 4.126,65 €. | 2024-10-28
OTF/2021/125 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 323/2021 | Informació i assessorament especialitzat a joves. L5 Dinamització activitats promoció de la salut als centres educatius. Edif Servei de Salut i centres ESO. Inici JGL 27/09/2021 Class 10313/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ASSOCIACIÓ TALLER D ART CULTURA I CREACIÓ | Altres | Prorrogar el contracte corresponent al L5, essent la tercera pròrroga prevista del contracte, amb efectes des del 13 de gener de 2025 fins al 12 de gener de 2026, per import de 5.842,43 €. | 2024-10-28
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 335/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L1 EMB Joan Montllor, EBM Calvet d’Estrella i CEIF Joaquim Blume Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/2022 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Resoldre discrepància i aixecar objecció suspensiva per aprovar la modificació del L1 contracte, incrementant un 4,68% l'import d'adjudicació, resultant un import total de 2.055.269,55€, corresponent al període entre l’1/09/24 i el 31/07/25. | 2024-10-28
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 336/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L2 EBM La Romànica, CEIF Espronceda i CEIF Vapor Buxeda Nou. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Resoldre discrepància i aixecar objecció suspensiva per aprovar la modificació del L2 contracte, incrementant un 2,50% l'import d'adjudicació, resultant un import total de 2.416.113,54 €, corresponent al període entre l’1/09/24 i el 31/07/25. | 2024-10-28
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 337/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L3 CEIF Andreu Castells, CEIF Arraona i CEIF Can Puiggener. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | GEDI GESTIO I DISSENY SCCL | Altres | Resoldre discrepància i aixecar objecció suspensiva per aprovar la modificació del L3 contracte, incrementant un 2,65% l'import d'adjudicació, resultant un import total de 2.464.736,79 €, corresponent al període entre l’1/09/24 i el 31/07/25. | 2024-10-28
EDU/2022/589 | EDUCACIÓ | 338/2022 | Gestió del servei de les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell. L4 CEIF Can Llong i CEIF Creu Alta. Inici JGL 13/9/22 Class Ple 13/12/22 Adj P 30/1/23 | INCOOP SCCL | Altres | Resoldre discrepància i aixecar objecció suspensiva per aprovar la modificació del L4 contracte, incrementant un 3,48% l'import d'adjudicació, resultant un import total de 2.121.740,83 €, corresponent al període entre l’1/09/24 i el 31/07/25. | 2024-10-28
OTU/2024/106 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 399/2024 | Redacció i direcció de les obres del Projecte executiu del Parc del Nord Fase II. Inici JGL 02/09/2024 Class 16716/2024 Adj JGL 16/12/2024 | UTE A ESCOLANO SARL MAR & BORIS UNION TEMPORA | Altres | 16716/2024 Rectificar l'error material observat en la clàusula 4a del PPT, al desglossament del pressupost, ja que es va constatar que els imports estaven capgirats a les subfases a les quals s'havien assignat. | 2024-10-28
OTU/2024/105 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 410/2024 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. L2 Sec- 7 Jocs infantils i mobiliari urbà. Inici Ple 30/9/2024 Class JGL 20/01/2025 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Modificació i rectificació d'errors materials del plec administratiu i el plec tècnic, modificar l'Annex 4 i l'Annex 8 i retrotraure actuacions per donar un nou termini de presentació d'ofertes fins el 27/11/24. | 2024-10-28
OTU/2024/105 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 411/2024 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. L3 Sec- 3 Arbrat viari. Inici Ple 30/9/2024 Class JGL 20/01/2025 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Modificació i rectificació d'errors materials del plec administratiu i el plec tècnic, modificar l'Annex 4 i l'Annex 8 i retrotraure actuacions per donar un nou termini de presentació d'ofertes fins el 27/11/24. | 2024-10-28
ACS/2022/12903 | ACCIÓ SOCIAL | 75/2021 | Serveis d'atenció domiciliària (SAD) del Servei d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell. Inici Ple 06/04/2021 Class Ple 05/10/2021 Adj Ple 30/11/2021 | ACCENT SOCIAL SL | Altres | Aprovar la pròrroga del contracte per un import de 6.282.323,80€ (IVA inclòs), amb una vigència des del 5 de gener de 2025 fins el 4 de gener de 2026. | 2024-10-28
ACS/2023/1326 | ACCIÓ SOCIAL | 257/2023 | Mentoria social juvenil per a adolescents de 13 a 16 anys d’instituts de la zona Nord de Sabadell. Inici 11694/2023 Adj 16952/23 | CAMINS FUNDACIÓ SOCIAL ESCOLA PIA | Altres | 16774/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un import de 43.153,14 € euros (exempt d’IVA), amb una vigència des del 4 de desembre de 2024 fins a 3 de desembre de 2025. | 2024-10-29
ICM/2022/137 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 463/2022 | Realització d’activitats de formació en mediació, gestió alternativa de conflictes i pràctiques restauratives adreçades a infants , joves i professorat dels centres educatius públics de Sabadell Inici D14674/2022 Adj | TESERA MEDIACIO | Altres | 16781/2024 Prorrogar el contracte per un termini d’execució des del 20 de desembre de 2024 fins al 19 de desembre de 2025 i per un import de 5.580,00 euros (exempt d’IVA). | 2024-10-29
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 529/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L1 Edificació i urbanització. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | VESTA REHABILITACION SL | Modificació Termini | 16791/2024 Aprovar la 3a ampliació del termini d’execució de l’obra, des de l’1 de novembre de 2024 fins al 28 de febrer de 2025. | 2024-10-29
SGT/2023/1302 | SEGURETAT I CIVISME | 310/2023 | Cont basat en AM Serveis Preventius Sanitaris per donar cobertura a activitats i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament, o per entitats que reben suport municipal, cobertura sanitària Serveis Preventius Ambulància per oposicions. Adj 13491/23 | FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL | Altres | 16905/2024 Revocar el decret del Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, número 13491/2023, atès que s’ha dictat per òrgan incompetent per resoldre. | 2024-10-30
CLT/2023/1062 | CULTURA | 384/2023 | Servei de sonorització i il·luminació d’activitats a la via pública i als teatres municipals. L1 So i llum esdeveniments via pública. Inici 16447/2023 Adj 2559/24 | SO I ART PRAT SL | Altres | 16903/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un període d’un any, amb vigència des del dia 1 de gener de 2025 fins el 31 de desembre de 2025, per un import de 20.449,00€. | 2024-10-30
CLT/2023/1062 | CULTURA | 385/2023 | Servei de sonorització i il·luminació d’activitats a la via pública i als teatres municipals. L2 Arrendament material tècnic teatres municipals. Inici 16447/2023 Adj 2559/24 | TST SO I LLUMS SCP | Altres | 16903/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un període d’un any, amb vigència des del dia 1 de gener de 2025 fins el 31 de desembre de 2025, per un import de 18.200,00 € | 2024-10-30
CLT/2023/9 | CULTURA | 414/2023 | Serveis de públics als equipaments escènics. Inici 16800/2023 Adj 1560/2024 | ESSABEDE COMUNICACIO SCP | Altres | 16976/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un import total de 28.677,00 € (IVA inclòs), per un període d’un any, amb vigència des de l’1 de gener de 2025 fins al 31 de desembre de 2025.. | 2024-10-31
CLT/2024/275 | CULTURA | 78/2024 | Confecció i subministrament del mocadors de la Festa Major de 2024. Inici 4393/2024 Adj 8684/2024 | ALMEN IBOR SL | Altres | 16977/2024 Aprovar la pròrroga del contracte per un període de vigència comprès entre el dia 1 de desembrede 2024 i el 30 de novembre de 2025, per un import de 23.958,00 € (IVA inclòs). | 2024-10-31
URB/2022/59 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 106/2022 | Projecte executiu de les obres de reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau - Buxeda i de Sol - Sardà. Inici JGL 16/5/22 Adj JGL 17/10/2022 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Variació Pressupost | Aprovar l’increment del 2,80% del preu inicial del contracte, incrementant l'import d'adjudicació en 6.879,58€ i que no suposa un increment de despesa superior al 10% del preu del contracte,. | 2024-11-04
ESP/2022/133 | ESPORTS | 182/2022 | Subministrament i adquisició de vestuari laboral, calçat i complements pel personal subaltern adscrit al Servei d’Esports de l'Ajuntament de Sabadell. Inici D. 7644/2022 Adj. D10633/2022 | CAPS SL | Altres | 17132/2024 Prorrogar el contracte per un import de 22.460,14 €, amb un termini de vigència d’un any a comptar des de l’1 de gener de 2025 i un termini d’execució des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2025. | 2024-11-04
OTU/2022/126 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 233/2022 | Manteniment prev i correct jocs infantils, bancs i papereres de l'interior dels patis equip municipals i el mant prev i correct tobogans i jocs aquàtics Piscina municipal. L1 Jocs infantils. Inici JGL 27/06/2022. Class.5393/223 Adj JGL 12/6/2023 | URBE SBD SL | Altres | Aprovar la modificació del contracte incrementant el límit de despesa del mateix en 13.864,12 euros, IVA inclòs, el que suposa un increment del 19,99% | 2024-11-04
OBM/2021/42 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 262/2021 | Projecte d’ampliació del Centre Cívic de Sant Oleguer per a la implantació d’una escola de música. Inici JGL 13/9/2021 Class 5918/2022 Adj JGL 27/12/2022 | EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Variació Pressupost | Aprovar l’increment d'amidaments del 9,62% del preu inicial del contracte corresponent a 301.042,44€, que no suposa un increment de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. | 2024-11-04
DFJ/2022/533 | SECRETARIA GENERAL | 324/2022 | Acord Marc per als Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que s'interposin a la seu de Barcelona. Inici JGL 12/9/2022 Class D13877/2022 Adj JGL 16/1/23 | QUEMADA CUATRECASAS ANGEL | Altres | Aprovar la pròrroga de l’acord marc per un any més, del 22 de febrer de 2025 al 21 de febrer de 2026. | 2024-11-04
OTU/2023/335 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 424/2023 | Adquisició d’escenaris i elements estructurals d’escenaris. Inici 16937/2023 Adj 5978/2024 | DOUBLET IBERICA SA | Altres | 17143/2024 Aprovar l'anul·lació de l'AD per per import de 2,37 euros, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 59.809,57€ i l’import total certificat i facturat de 59.807,20€ en estar acabada la prestació. | 2024-11-04
ESP/2022/338 | ESPORTS | 464/2022 | Subministrament de material de pintura per cobrir les necessitats dels departament d´esports de l’Ajuntament de Sabadell per a la reparació i arranjament dels equipaments i instal·lacions esportives municipals. D14684/2022 Adj 3245/2023 | OLLER COMERCIAL DE PINTURES DEL VALLES SL | Altres | 17129/2024 Prorrogar el contracte amb un termini de vigència d’un any a comptar des de l’acabament de la vigència del contracte actual, el 31 de desembre de 2024 i per un import de 8.202,81 € (IVA inclòs). | 2024-11-04
OTU/2022/420 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 551/2022 | Projecte de camins i entorns escolars a Sabadell. L1 Senyalització Horitzontal Entorns Escolars. Inici JGL 12/12/22 Adj 29/05/23 | EUROSEÑAL S L | Altres | Aprovar l’anul·lació de l’AD per import de 857,25 euros, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 73.169,25 euros (IVA inclòs) i l’import total certificat i facturat de 72.312,00 euros (IVA inclòs) acabada la obra, | 2024-11-04
OTU/2022/225 | ÀREA D'URBANISME, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I SEGURETAT | 83/2022 | Fabricació, subministre i col·locació de la senyalització que definirà la ZBE del centre de Sabadell, així com de la senyalització que avisarà, en les principals entrades al municipi, de les restriccions Inici 4289/2022 Adj 14229/2022 | EUROSEÑAL S L | Altres | 17273/2024 Aprovar una ampliació del termini de 22 dies naturals, per a dur a terme l’execució del contracte, amb efectes des del 1 de novembre de 2024 i fins el 22 de novembre de 2024. | 2024-11-05
EDU/2021/68 | ESPORTS | 90/2021 | Subministrament del vestuari laboral i els elements de protecció individual per al personal subaltern adscrit al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell. Inici 2118/2021 Adj 11421/2021 | SAMOA BLUE SL | Altres | 17297/2024 Aprovar la tercera i última pròrroga per un període de 12 mesos, des del 30 de novembre de 2024 fins al 29 de novembre de 2025, ambdós inclosos i per un import total de 7.198,13€, IVA inclòs. | 2024-11-05
OBM/2024/2 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 11/2024 | Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau. Inici 1800/2024 Adj 6362/2024 | FARECLIMA SL | Variació Pressupost | 17365/2024 Aprovar l’increment del 9,12% del preu inicial per import de 6.591,40€, el que suposa un increment del preu del contracte inferior al 10%, quedant un import d'adjudicació de 78.865,58 €. | 2024-11-06
OTU/2022/532 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 512/2022 | Projecte executiu urbanització del camí de Sant Oleguer entre l’avinguda d'Egara i el Camí de Can Quadres. Inici 14814/2022 Adj 5433/2023 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS DIBESA SL | Altres | 17481/2024 Resoldre el contracte per incompliment culpós del contractista en no executar el contracte en termini fixat (finalitzat 1/02/2024), confiscar garantia per import de 3.625,89€ i establir iniciar exp de declaració prohibició per contractar. | 2024-11-07
OTU/2024/7 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 10/2024 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Inici 1777/2024 Adj JGL 23/12/2024 | SORIGUE SA | Altres | Aprovar el reajustament pressupostari de la despesa associada al contracte mitjançant l'anul·lació de les operacions per import -3.413.223,14 i aprovar-les per les anualitats 2025-2027. | 2024-11-11
OTU/2021/371 | ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ | 127/2022 | Projecte executiu de remodelació integral de les instal·lacions d’enllumenat públic l’av. de Barberà de Sabadell. Inici JGL 23/5/22 Adj JGL 14/11/22 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Altres | Aprovar l’anul·lació de l’AD per import de 5.218.86 euros, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 495.055,78 euros (IVA inclòs) i l’import total certificat i facturat de 489.836,92€ | 2024-11-11
ESP/2023/678 | ESPORTS | 186/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L1 Sabadell Centre Nord. Inici JGL 20/5/24. Desert D13126/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | Reajustar la despesa relativa a l'adjudicació del contracte per import de 8.963,29 €. | 2024-11-11
OTU/2021/241 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 329/2021 | Renovació i millora dels ferms de les calçades i voreres de carrers de Sabadell, Fase 1. L1 Renovació de ferms en calçades. Inici JGL 27/09/2021 Adj JGL 20/12/2021 | ASFALTS DE L ANOIA SL | Altres | Aprovar l’anul·lació de les ADs per import de 106.261,23€ en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 509.444,55 euros (IVA inclòs) i l’import total certificat i facturat de 403.183,32€. | 2024-11-11
OTU/2021/519 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 470/2007 | Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament soterrani per a vehicles de la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 anys | SABA APARCAMIENTOS SA | Modificació Termini | Suprimir el servei d'aparcament, desestimar íntegrament les al·legacions de l'empresa i resoldre anticip el contracte, amb data d'extinció de la concessió el 31//10/2025, que serà substituïda per la nova concessió. Indemnitzar l'empresa 623.548,75€. | 2024-11-11
ESP/2022/43 | ESPORTS | 97/2022 | Programa d’activitats físiques per a majors de 16 anys en instal·lacions esportives municipals. Inici JGL 2/5/2022 Class 10143/2022 Adj 10784/2022 | BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL | Altres | Associar al contracte l'import 106.617,11 €, ingressat en concepte d'ajut per part de la Diputació de Barcelona. | 2024-11-11
OBM/2023/19 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 111/2023 | Rehabilitació d'un edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget. Lot 2: Instal·lacions Inici JGL 16/05/23 Class 12064/23 Adj JGL 30/10/2023 | ISTEM SL | Modificació Termini | 17648/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des del 14 de novembre de 2024 fins al 14 d’octubre de 2025. | 2024-11-12
OBM/2023/19 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 111/2023 | Rehabilitació d'un edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget. Lot 2: Instal·lacions Inici JGL 16/05/23 Class 12064/23 Adj JGL 30/10/2023 | ISTEM SL | Altres | 17767/2024 Rectificar l'error material observat al termini d'ampliació de l'execució de l'obra, essent el termini correcte des del 15 de novembre de 2024 fins al 14 d'octubre de 2025 | 2024-11-12
OBM/2023/102 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 392/2023 | Fase 1: Consolidació estructural, estanqueïtat i conservació del Centre avançat de formació per a la transició digital CTTD a Sabadell. Inici JGL 20/11/23 Adj 25/03/2024 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Modificació Termini | 17720/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des del 7 de desembre de 2024 fins al 15 de febrer de 2025. | 2024-11-12
OBM/2023/85 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 363/2023 | Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'espais complementaris i pista esportiva del sector nord del poliesportiu Nostra Llar. Fase 2. Inici 15471/23 Adj 6600/2024 | INSCLIMA S A | Variació Pressupost | 17815/2024 Aprovar l’increment d'amidaments del 3,942% del preu inicial del contracte, per 2.001,94€, incrementant el preu del contracte que passa a ser de 68.949,64 €, que no suposa un increment superior al 10% del preu inicial. | 2024-11-13
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 530/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L2 Instal·lacions principals. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL | Variació Pressupost | 17768/2024 Aprovar, com a contradictori, el preu unitari que consta a l’Acta núm. 2 que suposa una variació de 0,58% del pressupost primitiu del lot 2 del contracte. | 2024-11-13
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | 17918/2024 Aprovar el reconeixement o liquidació de l’obligació de despesa per import de 1.093.270,66 euros a favor de l’empresa, corresponent al pagament de la liquidació del pressupost d’explotació de l’exercici 2023, aprovat en JGL 21/10/2024. | 2024-11-14
OTU/2023/302 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 400/2023 | Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 calçades. L4 Calçades Districtes IV, V,VI i VII. JGL 27/11/2023 Adj JGL 10/06/2024 | ASFALTOS DEL VALLES SA | Modificació Termini | 17924/2024 Aprovar l'ampliació del termini d'execució del L4, des del 9 de novembre de 2024 i fins el 25 de novembre de 2024. | 2024-11-14
JOV/2022/12 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 156/2023 | Salut i benestar emocional per a joves. L2 Formació i sensibilització en matèria de salut. Inici JGL 12/6/2023 Class 12375/2023 Adj JGL 27/11/23 | EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA SCCL | Altres | 17940/2024 Rectificar l'error material observat a l'acord de pròrroga del contracte aprovat per la JGL 28/10/2024, essent la denominació correcta de l'empresa adjudicatària EDUCACIO PER A L ACCIO CRITICA SCCL. | 2024-11-15
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Aprovar el pressupost provisional d’explotació per a l’any 2025 (prev ingressos 8.916.370,67, despeses 14.434.321,98, dèf explot 5.517.951,31) establir que el 90% d'aportació municipal al dèficit 4.966.156,18€ s'abonarà mensualment. | 2024-11-18
JOV/2024/2 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 288/2024 | Servei d'assessoria d'acompanyament emocional. Inici 10715/2024 Adj 16973/2024 | RODRIGUEZ MAYOR PAU | Altres | 18080/2024 Rectificació de l'error material observat al decret 16973/2024 d'adjudicació del contracte, en relació al NIF del contractista, essent el correcte 45639557J. | 2024-11-18
OBM/2022/10 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 342/2022 | Serveis per a la redacció, homologació i implantació de plans d’autoprotecció. L2 PAU Ca l'Estruch. Inici 11567/2022 Adj 15119/2022 | ARDA GESTIO I ESTUDIOS AMBIENTALS SL | Altres | 18064/2024 Aprovar l'AD complementària per import de 1.545,00€, a favor del contractista atesa la manca de crèdit suficient de l’AD prevista al Decret d’adjudicació sense que això suposi cap modificació en el preu del contracte. | 2024-11-18
OTU/2023/241 | PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA | 345/2023 | Projecte d’obres d’urbanització del Parc de les Aigües Fase 5. L1 Obra civil. Inici JGL 23/10/23 Adj JGL 2/4/2024 | INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | Modificació Termini | 18119/2024 Aprovar l’ampliació del termini d'execució de l'obra i subministrament, des del 3 de desembre de 2024 i fins el 31 de març de 2025. | 2024-11-18
OBM/2023/21 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 361/2023 | Obres de reforma del local situat p.baixa edifici C/ Brasil,18, per l'adequació com a CSSB "Projecte Bàsic i d'Execució CSSB Ponent". Inici JGL 6/11/23 Adj JGL 25/03/2024 | CONSTRUCCIONS JOSEP RAMON S L | Altres | Aprovar l’increment d'amidament del 9,80% del preu inicial, el qual suposa un increment inferior al 10%, per import de 19.944,40€ | 2024-11-18
CLT/2024/750 | CULTURA | 379/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 1: Transport Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/2024 | SOLFESA S A | Altres | 18249/2024 Rectificar l'error mat decret 16772/2024 classificació oferta presentada L4, millora aportar 2 regidors/es des del dia 28/12/2024 ha de dir des del 27/12/2024 al 4/01/2025. | 2024-11-18
CLT/2024/750 | CULTURA | 380/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 2: Sonorització Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/2024 | SOLFESA S A | Altres | 18249/2024 Rectificar l'error mat decret 16772/2024 classificació oferta presentada L4, millora aportar 2 regidors/es des del dia 28/12/2024 ha de dir des del 27/12/2024 al 4/01/2025. | 2024-11-18
CLT/2024/750 | CULTURA | 381/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 3: Arrossegament Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 C 16772/2024 Adj 11/112024 | MITE LS PRODUCCIONS SL | Altres | 18249/2024 Rectificar l'error mat decret 16772/2024 classificació oferta presentada L4, millora aportar 2 regidors/es des del dia 28/12/2024 ha de dir des del 27/12/2024 al 4/01/2025. | 2024-11-18
CLT/2024/750 | CULTURA | 382/2024 | Fira Reial, rebuda de la ciutat als Reis d'Orients i Cavalcada de Reis 2025 de la ciutat de Sabadell. Lot 4: Construcció Inici JGL 2/9/24 C 16772/2024 Adj 11/11/24 | SOLFESA S A | Altres | 18249/2024 Rectificar l'error mat decret 16772/2024 classificació oferta presentada L4, millora aportar 2 regidors/es des del dia 28/12/2024 ha de dir des del 27/12/2024 al 4/01/2025. | 2024-11-18
OBM/2021/113 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 473/2021 | Projecte de Pavelló Poliesportiu dels Merinals. L2 Instal·lacions. Inici Ple 14/12/2021 Class Ple 5/4/22 Adj Ple 18/5/22 | HUMICLIMA EST S A | Altres | Aprovar l’increment d'amidaments del 2,591% del preu inicial, corresponent a 29.750,00 €, no suposa un increment de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. | 2024-11-18
SGT/2022/857 | SEGURETAT I CIVISME | 562/2022 | Cont Basat en AM Subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'ACM, mitjançant arrendament sense opció de compra, 2 vehicles grua. Inici JGL 5/12/22 | CRONORENT SL | Altres | Reajustar la depesa de l’expedient per tal d’adequar la imputació de la despesa al termini real d’execució d’aquest contracte, tenint en compte que la nova data de finalització és 31 de juliol de 2027. | 2024-11-18
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon de la concessió relativa als serveis funeraris municipals corresponent al tercer trimestre de 2024 en la quantitat de 192.230,74 €. | 2024-11-18
CLV/2024/32 | INFANCIA I GENT GRAN | 84/2024 | Desenvolupament de propostes de programació, contractació, producció tècnica i realització d’activitats i espectacles adreçats al públic infantil i gent gran. Inici 4849/2024 Adj 9699/2024 | LA GRESKA ESPECTACLES SL | Variació Pressupost | 18296/2024 S'aprova la modificació contractual, consistent en un increment 20% de les necessitats de contractació de tres activitats musicals addicionals previstes al PPT de la licitació del contracte referenciat, import de 4.634,30 € (IVA inclòs) | 2024-11-20
OTU/2022/569 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 04/2023 | Servei de manteniment correctiu de la senyalització de trànsit. Inici JGL 27/02/2023 Adj JGL 20/05/2024 | API MOVILIDAD SA | Altres | Aprovar la modificació tècnica i contractual no prevista, per afegir més unitats de serveis en les places de mobilitat reduïda previstes inicialment, per un import de 55.883,68€, que epresenta una modificació del 9,31% del pressupost d'adjudicació. | 2024-11-25
ESP/2023/520 | ESPORTS | 03/2024 | Servei de gestió i explotació dels bars de diversos equipaments esportius municipals. L3 La Bassa. Inici JGL 19/02/2024 C 8734/2024 Adj JGL 10/06/2024 | BONDAYBAR SL | Altres | Aprovar l’import del cànon elèctric pel període de la temporada d’estiu 2024, del 14 de juny a l’1 de setembre de 2024, per import de 2.933,98€, corresponent al consum elèctric del bar-restaurant ubicat a la instal·lació esportiva de La Bassa. | 2024-11-25
OTU/2024/55 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 104/2024 | Projecte d’instal·lació de jocs infantils inclusius a la plaça de les Medes. Inici JGL 8/4/2024 Adj JGL 8/7/2024 | CINNIA TECH SLU | Modificació Termini | 18554/2024 Aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres, des del 5 de desembre de 2024 i fins el 31 de gener de 2025. | 2024-11-25
OTU/2022/239 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 153/2022 | Projecte d’obres d’implantació de la fase 1 de la zona de baixes emissions. Inici JGL 13/06/2022 Class D11754/2022 de 28/09/2022 Adj JGL 14/11/22 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Variació Pressupost | Aprovar el projecte modificat i la modificació tècnica i contractual no prevista, consistent en ua disminució per import del preu inicial del contracte en 3.433,90€, que suposa una alteració conjuntament amb el total de les modificacions del 38,18%. | 2024-11-25
ESP/2023/678 | ESPORTS | 186/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L1 Sabadell Centre Nord. Inici JGL 20/5/24. Desert D13126/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | Dació de compte del decret 11147/2024 de 8 de juliol, d'avocació de la competència delegada a la JGL per a l'obertura d'un nou termini de presentació de proposicions. | 2024-11-25
ESP/2023/678 | ESPORTS | 187/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L2 Sabadell Centre Sud. Inici JGL 20/5/24 Class D13130/2024 Adj 16545/2024 | CLUB NATACIÓ SABADELL | Altres | Dació de compte del decret 11147/2024 de 8 de juliol, d'avocació de la competència delegada a la JGL per a l'obertura d'un nou termini de presentació de proposicions. | 2024-11-25
OTU/2023/302 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 398/2023 | Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 2 calçades. L2 Calçades Districte I. JGL 27/11/2023 Adj JGL 15/7/2024 | PABASA EUROASFALT SA | Modificació Termini | Aprovar la suspensió per mutu acord de l’inici de l’execució de les obres revist pel dia 4 de novembre de 2024, per un termini de 3 mesos un cop finalitzada la campanya de Nadal, i determinar que l’inici de les obres sigui el dia 3 de febrer de 2025. | 2024-11-25
CTG/2024/4 | INFORMACIÓ DE BASE | 492/2024 | Subministrament en règim d'arrendament d'aparells de topografia i assegurança. Inici 16710/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 18712/2024 Rectificació de l'error material per omissió detectat al decret 16710/2024 d'aprovació de l'expedient, i aprovar l'arxiu correcte que incorpora l'Annex 4 relatiu al model de proposta econòmica. | 2024-11-26
CLT/2022/19 | CULTURA | 14/2022 | Programació i realització d’activitats culturals i d’intervenció socioeducativa a la xarxa de Biblioteques municipals de Sabadell. L1 Servei d'activitats foment de la lectura i la cultura. Inici JGL 21/02/2022 Adj JGL 20/6/2022 | AIRUN SERVEIS CULTURALS SL | Altres | 18851/2024 Aprovar la rectificació dels errors materials comesos al Decret 18257/2024 de devolució de les garanties, relatius als números d'operació. | 2024-11-28
CLT/2022/19 | CULTURA | 15/2022 | Programació i realització d’activitats culturals i d’intervenció socioeducativa a la xarxa de Biblioteques municipals de Sabadell. L2 Servei d'intervenció socioeducativa. Inici JGL 21/02/2022 Adj JGL 20/6/2022 | PUNTUAJOCS SL | Altres | 18851/2024 Aprovar la rectificació dels errors materials comesos al Decret 18257/2024 de devolució de les garanties, relatius als números d'operació. | 2024-11-28
OTU/2022/239 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 153/2022 | Projecte d’obres d’implantació de la fase 1 de la zona de baixes emissions. Inici JGL 13/06/2022 Class D11754/2022 de 28/09/2022 Adj JGL 14/11/22 | ALUMBRADOS VIARIOS S A | Modificació Termini | 18965/2024 Aprovar la 4a ampliació del termini, per un termini de 4 dies naturals, amb efectes des de l’1 de desembre de 2024 i fins el 4 de desembre de 2024. | 2024-11-29
OBM/2023/19 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 110/2023 | Rehabilitació d'un edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget. Lot 1: Arquitectura. Inici JGL 16/05/23 Class 12064/23 Adj JGL 30/10/2023 Resolt JGL 23//12/2024 | BLUEDEC SL | Altres | Iniciar expedient per a la resolució contractual d'urgència per causa de l’incompliment de l’obligació principal del contracte, doncs a data 28/10/2024 s'ha executat un 10,419% de l'obra amb un 90,91% del temps de contracte esgotat. | 2024-12-02
OTU/2024/19 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 115/2024 | Actuacions de millora de la plaça de les àvies i els avis de la ciutat de Sabadell. Inici JGL 15/4/2024 Adj JGL 29/7/2024 | CINNIA TECH SLU | Altres | 19105/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, des del 14 de desembre de 2024 i fins el 31 de gener de 2025. | 2024-12-02
OTU/2024/20 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 116/2024 | Actuacions de millora en l’arbrat de diferents carrers del districte 3 de la ciutat de Sabadell. Inici JGL 15/4/2024 Adj JGL 29/7/2024 | CINNIA TECH SLU | Modificació Termini | 19106/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, des del 14 de desembre de 2024 i fins el 31 de gener de 2025. | 2024-12-02
OTU/2022/219 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 938/2018 | Reparació i manteniments de ferms i elements de les vies públiques de la ciutat de Sabadell. Subjecte a regulació harmonitzada. Class 12016/2019 Adj JGL 17/02/2020 | SORIGUE SA | Altres | Aprovar la 4a modificació contractual no prevista per import 38.697,08€, increment de l'1,70 % del preu inicial i que, sumat a les modificacions anteriors suposa un increment del 13,37%, per un total de 303.697,08 €, i requerir reajustament garantia. | 2024-12-02
TIC/2022/10 | TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA | 610/2018 | Manteniment del maquinari del Sistema informàtic Central de l'Ajuntament de Sabadell. Maquinari HPE. Lot 1 Class. 201/2019 Adj. JGL 15/04/2019 | HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SLU | Altres | 19303/2024 Aprovar l'ADO corresponent al contracte per un import de 1.343,28€ ja que no es va incorporar com a romanents de crèdit. | 2024-12-04
OTU/2024/21 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 106/2024 | Subministrament d’equips per a la telegestió del reg en els espais verds de Sabadell. Inici 5137/2024 Adj 10603/2024 | SAMCLA SL | Altres | 19439/2024 Aprovar l’anul·lació de l'AD per import de 21,52€, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import adjudicat de 89.686,95€ i l’import facturat de 89.665,43€, en haver-se recepcionat favorablement el subministrament. | 2024-12-09
OTU/2023/128 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 246/2023 | Actuacions de millora de la façana Est del Parc Catalunya de la ciutat de Sabadell. Inici D11310/2023 Adj 17332/2023 | URBE SBD SL | Altres | 19440/2024 Aprovar l’anul·lació de l'AD per import de 80,44€, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import del contracte de 50.902,65€ i l’import total certificat i facturat de 50.822,21€, en estar les obres acabades i recepcionades. | 2024-12-09
FEM/2022/25 | DRETS CIVILS I JOVENTUT | 442/2022 | Serveis de canguratge del Pla Corresponsables. Lot 1 Canguratge de ciutat. Inici JGL 02/11/2022 C 1258/2023 Adj JGL 20/3/23 | FUNDACIÓ CATALANA DE L ESPLAI | Altres | Donar-se per assabentada de la successió del contractista, com a conseqüència de la dissolució i liquidació de l’entitat ASSOCIACIÓ MOVIMENT D’ESPLAI DEL VALLÉS i l'l’adjudicació a l’entitat FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI. | 2024-12-09
OTU/2023/359 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 485/2023 | Projecte executiu camins escolars. L3 Centre d’ensenyament La Trama i urbanització C. de la Unió. Inici JGL 4/12/23 Adj JGL 25/03/2024 | IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S L | Altres | 19442/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de les obres, des del 17 de desembre de 2024 i fins el 15 d’abril de 2025. | 2024-12-09
OBM/2024/40 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 236/2024 | Estesa de fibra òptica per a l’enllaç des de Can Marcet fins a l’Edifici Sallarès Deu de Sabadell. Inici 8990/2024 Adj 12957/2024 | TELNET SISTEMAS 2008 SL | Altres | 19584/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució de l’obra des del 15 de desembre de 2024 fins al 31 de gener de 2025. | 2024-12-11
OBM/2023/79 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 354/2023 | Millores de confort tèrmic a l’escola bressol Joaquim Blume. Inici 14890/2023 Adj 3579/2024 | SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA SL | Altres | 19676/2024 Aprovar l’anul·lació de l'AD per import de 1.106,11€, atès que el cost de l’obra ja finalitzada i recepcionada ha estat finalment inferior al preu d’adjudicació. | 2024-12-12
OTU/2023/389 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 01/1998 | Construcció, explotació i gestió de l'aparcament soterrani per a vehicles de l'entorn del Mercat Central de Sabadell | SABA APARCAMIENTOS SA | Altres | Aprovar el quadre tarifari i el cànon mínim de l’any 2025 de la concessió administrativa de l'aparcament subterrani del Mercat Central de Sabadell. | 2024-12-16
OTU/2022/173 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 04/2007 | Construcció i l'explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl del vial del passeig d'Espronceda, entre la plaça de la Creu de Barberà i el carrer de Fontanella | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA | Altres | Aprovar el quadre tarifari i el cànon de l’any 2025 de la concessió administrativa de l’aparcament subterrani del passeig d’Espronceda, entre la plaça de la Creu de Barberà i el carrer de Fontanella | 2024-12-16
ESP/2023/678 | ESPORTS | 186/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L1 Sabadell Centre Nord. Inici JGL 20/5/24. Desert D13126/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 13126/2024, de 12 d'agost, pel qual s'aprova declarar desert el L1 del procediment de contractació. | 2024-12-16
ESP/2023/678 | ESPORTS | 187/2024 | Servei de gestió del programa de natació escolar en horari lectiu "Els primers a l'aigua". L2 Sabadell Centre Sud. Inici JGL 20/5/24 Class D13130/2024 Adj 16545/2024 | CLUB NATACIÓ SABADELL | Altres | Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 13126/2024, de 12 d'agost, pel qual s'aprova declarar desert el L1 del procediment de contractació. | 2024-12-16
OTU/2023/47 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 342/2007 | Construcció i explotació d'un aparcament soterrani de vehicles automòbils al subsòl dels carrers de Migdia i de Sant Pau (antic Vapor Fitisa) | PARKING MIGDIA S.L. | Altres | Aprovar el quadre tarifari i el cànon de l’any 2025 de la concessió administrativa de l’aparcament subterrani dels carrers de Migdia i de Sant Pau (antic Vapor Fitisa), actualment plaça de Joan Oliu. | 2024-12-16
OTU/2021/519 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 470/2007 | Gestió i explotació del servei públic anomenat Aparcament soterrani per a vehicles de la Plaça Doctor Robert de Sabadell, per un període de 50 anys | SABA APARCAMIENTOS SA | Altres | Aprovar el quadre tarifari i el cànon mínim de l’any 2025 de la concessió administrativa de l'aparcament subterrani de la plaça del Doctor Robert. | 2024-12-16
OTU/2022/533 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 477/2022 | Projecte executiu per a la rehabilitació de la balustrada i el seu conjunt, avinguda d’Egara, carrer d’Alcoi i avinguda de Toronto. Inici JGL 21/11/22 Adj JGL 28/07/2023 | IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA | Altres | Aprovar l’anul·lació de l'AD per import de 934,47€, en ser el saldo que resulta de la diferència entre l’import total del contracte i l’import total certificat i facturat en estar les obres acabades i recepcionades. | 2024-12-16
SFU/2022/43 | SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI | 808/2001 | Concessió dels serveis funeraris i prorrogar per 10 anys més.( Modificació d'adjudicació Acord Ple 26/04/1989) | TORRA SA | Altres | Aprovar el cànon addicional a favor de l’Ajuntament per a la recaptació en via executiva dels rebuts de l’any 2024 del padró de la taxa de manteniment i conservació del Cementiri Municipal, per un import de 3.408,64€. | 2024-12-16
ESP/2021/245 | ESPORTS | 979/2000 | Concessió de les obres de construcció de les Piscines Municipals Joan Serra a la Rda. Bellesguard | CLUB SABADELL ESPORTIU SL | Altres | Aprovar les tarifes per a la prestació dels serveis esportius oferts per a l'any 2025, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2025. | 2024-12-16
OTU/2024/397 | ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ | 603/2024 | Subministraments en règim de lloguer, de material logístic per infraestructures: cadires, taules i tanques. Inici 18544/2024 | Desert o pendent d’adjudicatari | Altres | 20037/2024 Rectificació de l'error material per omissió de la inclusió de l'Annex 4 del plec de clàusules, aprovat per Decret núm. 18544/2024. | 2024-12-18
URB/2023/99 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 513/2023 | Projecte executiu de les obres de reforma del carrer d’Antoni Forrellad. Fase II. Inici JGL 18/12/2023 Adj JGL 25/03/2024 | ASFALTOS BARCINO SL | Modificació Termini | 20075/2024 Aprovar l’ampliació del termini per a dur a terme l’execució del contracte, des del 26 de desembre de 2024 fins el dia 31 de gener de 2025. | 2024-12-19
OTU/2022/569 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 04/2023 | Servei de manteniment correctiu de la senyalització de trànsit. Inici JGL 27/02/2023 Adj JGL 20/05/2024 | API MOVILIDAD SA | Altres | Modificar la forma del reajustament de la garantia, arran de la modificació tècnica passant a ser de retenció en el preu a assegurança de caució. | 2024-12-23
OBM/2023/19 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 110/2023 | Rehabilitació d'un edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget. Lot 1: Arquitectura. Inici JGL 16/05/23 Class 12064/23 Adj JGL 30/10/2023 Resolt JGL 23//12/2024 | BLUEDEC SL | Altres | Resoldre L1 del contracte, al no haver l’empresa adjudicatària executat l’obra havent finalitzat el termini el dia 14/11/2024, confiscar garantia definitiva per import 63.208,76€ i establir que s'iniciï exp de reclamació de danys i perjudicis causats | 2024-12-23
ACS/2022/1728 | ACCIÓ SOCIAL | 121/2022 | Servei d’àpats a domicili d’atenció domiciliària dels serveis socials de l’Ajuntament de Sabadell. L1 Lliurament Mitj usuaris mens 90, mitj àpats mens 2441, previsió àpats anuals 29.292. Inici JGL 23/5/2022 Class D13053/2022 Adj JGL 23/12/2024 | EUREST CATALUNYA SLU | Altres | Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la despesa del servei d’Àpats a domicili dels mesos de juliol a novembre de 2023, per un import total de 59.809,21€, a l’empresa Eurest Catalunya, S.L. | 2024-12-23
OTU/2021/454 | MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 182/2000 | Transport urbà de Sabadell | TUS S COOP LTDA | Altres | Autoritzar a TUS SCL, a la modificació tècnica i contractual no prevista suposa un increment per un import de 17.100€, | 2024-12-23
OTU/2022/107 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 222/2020 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. Lot 1 Manteniment espais verds (S1) Inici Ple 19/06/20 Class Ple 06/10/20 Adj Ple 1/12/20 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Modificació Termini | Aprovar la pròrroga extraordinària del L1 per un termini màxim de 6 mesos (fins entrada en vigor nou contracte), amb efectes des del 5 de gener de 2025 i fins al 4 de juliol de 2025, per un import de 724.096,20€. | 2024-12-23
OTU/2022/285 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 223/2020 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. Lot 2 Manteniment arbrat viari (S3) Inici Ple 19/06/20 Class Ple 06/10/20 Adj Ple 1/12/20 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Modificació Termini | Aprovar la pròrroga extraordinària pel L2 per un màxim de 6 mesos (fins entrada en vigor nou contracte), amb efectes des del 5 de gener de 2025 i fins al 4 de juliol de 2025, per un import de 221.627,47€. | 2024-12-23
OTU/2022/496 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 224/2020 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. Lot 3 Mant jocs inf. i mobiliari urbà (S7) Inici P 19/06/20 Class P06/10/20 Adj P 1/12/20 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Modificació Termini | Aprovar la pròrroga extraordinària del L3 per un màxim de 6 mesos (entrada en vigor nou contracte), amb efectes des del 5 de gener de 2025 i fins al 4 de juliol de 2025, per un import de 205.846,59€. | 2024-12-23
OTU/2024/105 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 409/2024 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. L1 Sec-1 Espais verds urbans. Inici Ple 30/9/2024 Class JGL 20/01/2025 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Aprovar el reajustament de la despesa tenint en compte que la previsió d’inici de la vigència del contracte serà el dia 5/07/2025, i no el 5/01/2025, tal com s’havia previst en el moment d’aprovar la licitació, i fins el dia 4/07/2025. | 2024-12-23
OTU/2024/105 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 410/2024 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. L2 Sec- 7 Jocs infantils i mobiliari urbà. Inici Ple 30/9/2024 Class JGL 20/01/2025 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Aprovar el reajustament de la despesa tenint en compte que la previsió d’inici de la vigència del contracte serà el dia 5/07/2025, i no el 5/01/2025, tal com s’havia previst en el moment d’aprovar la licitació, i fins el dia 4/07/2025. | 2024-12-23
OTU/2024/105 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 411/2024 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. L3 Sec- 3 Arbrat viari. Inici Ple 30/9/2024 Class JGL 20/01/2025 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Aprovar el reajustament de la despesa tenint en compte que la previsió d’inici de la vigència del contracte serà el dia 5/07/2025, i no el 5/01/2025, tal com s’havia previst en el moment d’aprovar la licitació, i fins el dia 4/07/2025. | 2024-12-23
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 529/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L1 Edificació i urbanització. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | VESTA REHABILITACION SL | Altres | Aprovar la modificació tècnica per adaptar el contracte a les noves necessitats, per import 607.765,91€ suposant un increment del 17,508% i la modificació no prevista per import 571.711.45€,, el que suposa un increment del 17,508%. | 2024-12-23
OBM/2021/92 | OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS | 530/2021 | Projecte d’Execució del Centre d’innovació social tecnològic a l’edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. L2 Instal·lacions principals. Inici JGL 23/12/2021 Class 3860/2022 Adj JGL 11/07/22 | GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES SL | Altres | Aprovar la modificació tècnica per adaptar el contracte a les noves necessitats, per import 138.172,50€ suposant un increment del 13,988% i la modificació no prevista per import 122.749,57 €, el que suposa un increment del 13,98.8%. | 2024-12-23
ESP/2021/209 | ESPORTS | 129/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Can Puiggener i gestió del bar annex. Lot 2 Decret 2150/2018 class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ARISTOI FOOTBALL ACADEMY | Modificació Termini | 20338/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o l’aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any, amb efectes des del dia 7 de gener de 2025. | 2024-12-24
ESP/2021/207 | ESPORTS | 130/2018 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Ca n'Oriac i gestió del bar annex. Lot 3 Decret 2150/2018 Class. 7336/2018 Adj. 13935/2018 | CLUB UNIO ESPORTIVA SABADELL NORD | Modificació Termini | 20341/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o l’aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any, amb efectes des del dia 7 de gener de 2025. | 2024-12-24
ESP/2021/242 | ESPORTS | 155/2014 | Gestió interessada de la instal.lació esportiva municipal del camp de futbol d'Arraona Merinals. Decret. 8048/2014. Class. 9944/2014. Adj.10765/2014 | CLUB ESPORTIU MERCANTIL | Modificació Termini | 20339/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o l’aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any, | 2024-12-24
ESP/2021/243 | ESPORTS | 159/2013 | Gestió interessada del camp de futbol municipal de Torre Romeu així com el bar de la instal·lació. Decret. 6143/2013. Class. 8449/2013. Adj. 9788/2013 | UNIO DEPORTIVA TIBIDABO TORRE ROMEU | Modificació Termini | 20340/2024 Prorrogar el contracte fins a la nova adjudicació o aprovació d’una nova forma de gestió, amb un termini màxim d’un any, amb efectes des del dia 7 de gener de 2025. | 2024-12-24
PTC/2024/138 | ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ | 400/2024 | Dinamització del Tió de Nadal a 15 barris de la ciutat. Inici 13647/2024 Adj 17921/2024 | AVENTURA I LLEURE EL TERCER ELEMENT S L | Altres | 20387/2024 Admetre a tràmit recurs potestatiu reposició presentat per Plus Arts Organización de Eventos S.L. contra la resolució d’adjudicació 17921/2024, desestimar suspensió del procediment i donar termini per al·legacions. | 2024-12-27
OTU/2024/105 | OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS | 409/2024 | Servei de manteniment i conservació dels espais verds (sector 1), arbrat viari (sector 3) i jocs infantils i mobiliari urbà (sector 7) de la ciutat de Sabadell. L1 Sec-1 Espais verds urbans. Inici Ple 30/9/2024 Class JGL 20/01/2025 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | Altres | Modificació i rectificació d'errors materials del plec administratiu i el plec tècnic, modificar l'Annex 4 i l'Annex 8 i retrotraure actuacions per donar un nou termini de presentació d'ofertes fins el 27/11/24. | 2024-12-28